## Лист1
СДР | Ид. | Название задачи | % завершения | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи | комментарий
0 | 0 | Наименование проекта | 0% | 1667 дней? | 2023-01-10 | 2027-08-20
1 | 1 | Контрольные вехи | 0% | 1517 дней | 2023-01-10 | 2027-03-23
1.1 | 2 | Фаза ГПЗУ-РС | 0% | 735 дней | 2023-01-11 | 2025-01-23
1.1.1 | 3 | Получение разрешения на строительство (РС) | 0% | 443 дней | 2023-01-11 | 2024-04-02
1.1.1.1 | 4 | ППТ разработан и согласован | 0% | 0 дней | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 217
1.1.1.2 | 5 | ГПЗУ получен | 0% | 0 дней | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 224
1.1.1.3 | 6 | Геодезические изыскания завершены | 0% | 0 дней | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 231
1.1.1.4 | 7 | Маркетинговое задание утверждено | 0% | 0 дней | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 226
1.1.1.5 | 8 | Архитектурный конкурс (архитектурная концепция) проведен (выбран победитель) | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 524
1.1.1.6 | 9 | Транспортная схема разработана и согласована | 0% | 0 дней | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 288
1.1.1.7 | 10 | ВПМ разработана и согласована | 0% | 0 дней | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 281
1.1.1.8 | 11 | Архитектурная концепция согласована с мэром | 0% | 0 дней | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 313
1.1.1.9 | 12 | Архитектурная концепция доработана и согласованы промежуточные планировки | 0% | 0 дней | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 312
1.1.1.10 | 13 | Тендер на разработку ПД проведен, договор заключен | 0% | 0 дней | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 554
1.1.1.11 | 14 | Технические условия получены (договора тех присоединения заключены) | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 260;261;262;263;264
1.1.1.12 | 15 | Геологические и экологические изыскания завершены | 0% | 0 дней | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 237
1.1.1.13 | 16 | Консолидированная концепция и планировки согласованы | 0% | 0 дней | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 334
1.1.1.14 | 17 | Дизайн-проекты МОП, квартир и БиО согласованы | 0% | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 275;280
1.1.1.15 | 18 | Проектная документация загружена (полный комплект и СТУ) в экспертизу | 0% | 0 дней | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 335;348
1.1.1.16 | 19 | Свидетельство об утверждении АГР получено | 0% | 0 дней | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 345
1.1.1.17 | 20 | Заключение экспертизы ПД получено | 0% | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 353
1.1.1.18 | 21 | Разрешение на строительство (РС) получено | 0% | 0 дней | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 380
1.1.2 | 22 | Подготовка площадки под строительство | 0% | 112 дней | 2024-01-17 | 2024-05-08
1.1.2.1 | 23 | Снос строений и вырубка зеленых насаждений завершены | 0% | 0 дней | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 1146;1143 | 28
1.1.2.2 | 24 | Ограждение и временные дороги завершены | 0% | 0 дней | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1149;1152 | 28
1.1.2.3 | 25 | Сети механизации выполнены и функционируют | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1154;1155;1156 | 28
1.1.2.4 | 26 | Сети вынесены из пятна застройки | 0% | 0 дней | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 1466;1472;1478;1485;1491 | 28
1.1.2.5 | 27 | Штаб строительства готов к заселению | 0% | 0 дней | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1150 | 28
1.1.2.6 | 28 | Подготовка площадки под строительство завершена | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 23;24;25;26;27
1.1.3 | 29 | Открытие офиса продаж | 0% | 256 дней | 2024-05-08 | 2025-01-23
1.1.3.1 | 30 | Маркетинговое задание утверждено | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 356 | 36
1.1.3.2 | 31 | Земельный участок подобран и оформлены земельно-имущественные отношения | 0% | 0 дней | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 215 | 36
1.1.3.3 | 32 | Дизайн-проекты интерьеров, фасадов, БиО согласованы | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 358 | 36
1.1.3.4 | 33 | РД разработана и заключены договоры на СМР (каркас, кровля, фасады, ВИС, НИС, отделка) | 0% | 0 дней | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 586;593 | 36;34
1.1.3.5 | 34 | Мебель, макет, предметы декора и интерьера законтрактованы | 0% | 0 дней | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 33 | 36;35
1.1.3.6 | 35 | IT-оснащение (ТВ-панели, связь и интернет) установлено | 0% | 0 дней | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 34;600 | 36
1.1.3.7 | 36 | Офис продаж открыт | 0% | 0 дней | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1121;30;31;32;33;34;35
1.1.4 | 37 | Подготовка к старту продаж | 0% | 7 дней | 2024-04-11 | 2024-04-18
1.1.4.1 | 38 | Пилотный ДДУ подан на регистрацию | 0% | 0 дней | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 383
1.1.4.2 | 39 | Пилотный ДДУ зарегистрирован | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 384
1.1.4.3 | 40 | Старт продаж | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 385
1.2 | 41 | Фаза РС-РВЭ-Передача | 0% | 1486 дней | 2023-02-10 | 2027-03-23
1.2.1 | 42 | Тендеры и контрактация | 0% | 578 дней | 2023-02-10 | 2024-09-14
1.2.1.1 | 43 | Котлован, монолит и кладка | 0% | 78 дней | 2024-04-04 | 2024-06-21
1.2.1.1.1 | 44 | Подписан договор на ограждение котловна | 0% | 0 дней | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 624 | 48
1.2.1.1.2 | 45 | Подписан договор на земляные работы | 0% | 0 дней | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 658 | 48
1.2.1.1.3 | 46 | Подписан договор на свайное основание | 0% | 0 дней | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 638 | 48
1.2.1.1.4 | 47 | Подписан договор на монолитные работы и кладку по объемам из ПД | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 665;672 | 48
1.2.1.1.5 | 48 | Подписаны договоры на котлован, монолит и кладку | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 44;45;46;47
1.2.1.2 | 49 | Фасады, окна, кровля | 0% | 328 дней | 2023-10-18 | 2024-09-14
1.2.1.2.1 | 50 | Подписан договор на монтаж фасадов | 0% | 0 дней | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 797 | 54
1.2.1.2.2 | 51 | Подписан договор на монтаж оконных и витражных конструкций | 0% | 0 дней | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 816;824 | 54
1.2.1.2.3 | 52 | Подписан договор на монтаж кровли стилобата | 0% | 0 дней | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 716;708 | 54
1.2.1.2.4 | 53 | Подписан договор на монтаж кровли корпусов | 0% | 0 дней | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 730;708 | 54
1.2.1.2.5 | 54 | Подписаны договоры на фасады, окна, кровлю | 0% | 0 дней | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 50;51;52;53
1.2.1.3 | 55 | Отделка, инженерные системы | 0% | 368 дней | 2023-03-10 | 2024-03-16
1.2.1.3.1 | 56 | Подписан договор на монтаж инженерных систем подземной части | 0% | 0 дней | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 879 | 59
1.2.1.3.2 | 57 | Подписан договор на монтаж инженерных систем надземной части | 0% | 0 дней | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 887;895 | 59
1.2.1.3.3 | 58 | Подписан договор на монтаж и поставку лифтового оборудования | 0% | 0 дней | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 738 | 59
1.2.1.3.4 | 59 | Подписаны договоры на инженерные системы | 0% | 0 дней | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 57;58;56
1.2.1.3.5 | 60 | Подписаны договора на отдеку подземного паркинга и технических помещений | 0% | 0 дней | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 916 | 63
1.2.1.3.6 | 61 | Подписан договор на устройство полов паркинга | 0% | 0 дней | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 924 | 63
1.2.1.3.7 | 62 | Подписан договор на отделку МОП | 0% | 0 дней | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 1019 | 63
1.2.1.3.8 | 63 | Подписаны договоры на отделку | 0% | 0 дней | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 60;61;62
1.2.1.4 | 64 | Наружные инженерные сети | 0% | 490 дней | 2023-02-10 | 2024-06-18
1.2.1.4.1 | 65 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем ВК, К1, К2 | 0% | 0 дней | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 700 | 69
1.2.1.4.2 | 66 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем ТС | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1496 | 69
1.2.1.4.3 | 67 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем ЭС | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1495 | 69
1.2.1.4.4 | 68 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем СС | 0% | 0 дней | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1499 | 69
1.2.1.4.5 | 69 | Подписаны договоры на наружные инженерные сети | 0% | 0 дней | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 65;66;67;68
1.2.1.5 | 70 | Благоустройство и озеленение | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02
1.2.1.5.1 | 71 | Подписаны договора на устройство твердых покрытий | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1068 | 74
1.2.1.5.2 | 72 | Подписаны договора на озеленение | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1076 | 74
1.2.1.5.3 | 73 | Подписаны договора на поставку и монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1106;1084;1092 | 74
1.2.1.5.4 | 74 | Подписаны договоры на БИО | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 71;72;73
1.2.2 | 75 | Строительно-монтажные работы | 0% | 730 дней | 2024-05-10 | 2026-05-18
1.2.2.1 | 76 | Нулевой цикл | 0% | 190 дней | 2024-05-10 | 2024-11-16
1.2.2.1.1 | 77 | Завершено ограждение котловна | 0% | 0 дней | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1166 | 84
1.2.2.1.2 | 78 | Завершены земляные работы | 0% | 0 дней | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1164 | 84
1.2.2.1.3 | 79 | Завершено свайное поле Крит Корп | 0% | 0 дней | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1168 | 84
1.2.2.1.4 | 80 | Завершено свайное поле | 0% | 0 дней | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1167 | 84
1.2.2.1.5 | 81 | Выполнен фундамент здания | 0% | 0 дней | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1171;1172 | 84
1.2.2.1.6 | 82 | Завершены монолитные работы ниже отметки 0.000 Крит Корп | 0% | 0 дней | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1174 | 84
1.2.2.1.7 | 83 | Завершены монолитные работы ниже отметки 0.000 | 0% | 0 дней | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 1173 | 84
1.2.2.1.8 | 84 | Завершены работы по нулевому циклу | 0% | 0 дней | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 77;78;81;83;79;80;82
1.2.2.2 | 85 | Последний куб бетона | 0% | 0 дней | 2025-04-19 | 2025-04-19
1.2.2.2.1 | 86 | Завершены монолитные работы выше отметки 0.000 | 0% | 0 дней | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 1260
1.2.2.3 | 87 | Тепловой контур | 0% | 271 дней | 2025-08-16 | 2026-05-18
1.2.2.3.1 | 88 | Завершен монтаж оконных конструкций, закрыт тепловой контур | 0% | 0 дней | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 1305;1306 | 92
1.2.2.3.2 | 89 | Завершен монтаж ИТП и систем отопления | 0% | 0 дней | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 1196;1198;1324 | 92
1.2.2.3.3 | 90 | Подано тепло | 0% | 0 дней | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1375;1248 | 92
1.2.2.3.4 | 91 | Подано тепло по постоянной схеме | 0% | 0 дней | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1533
1.2.2.3.5 | 92 | Закрыт тепловой контур, пуск тепла | 0% | 0 дней | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 88;89;90
1.2.2.4 | 93 | Фасады, окна и кровля | 0% | 420 дней | 2024-12-31 | 2026-03-04
1.2.2.4.1 | 94 | Завершена кладка наружных и внутренних стен и перегородок | 0% | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1180;1292;1291 | 99
1.2.2.4.2 | 95 | Завершена кладка внешних стен и монтаж окон | 0% | 0 дней | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 1297 | 99
1.2.2.4.3 | 96 | Завершены фасадные работы | 0% | 0 дней | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1296 | 99
1.2.2.4.4 | 97 | Завершено устройство кровли стилобата | 0% | 0 дней | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1182 | 99
1.2.2.4.5 | 98 | Завершено устройство кровли наземных корпусов | 0% | 0 дней | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1304;1302 | 99
1.2.2.4.6 | 99 | Завершены работы по фасадам, окнам и кровле | 0% | 0 дней | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 94;96;97;98;95
1.2.2.5 | 100 | Наружные и внутренние сети, комплексные испытания | 0% | 560 дней | 2024-09-16 | 2026-04-07
1.2.2.5.1 | 101 | Завершены наружные сети теплоснабжения | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1510
1.2.2.5.2 | 102 | Завершены наружные сети электроснабжения | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1511
1.2.2.5.3 | 103 | Завершены наружные сети водоснабжения | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1513
1.2.2.5.4 | 104 | Завершены наружные сети канализования | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1513
1.2.2.5.5 | 105 | Завершены наружные сети ливневой канализации | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1514
1.2.2.5.6 | 106 | Завершены наружные сети сетей связи | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1515
1.2.2.5.7 | 107 | Завешен монтаж лифтового оборудования | 0% | 0 дней | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1309
1.2.2.5.8 | 108 | Завершен монтаж внутренних инженерных систем и проведены комплексные испытания инженерных систем | 0% | 0 дней | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1414
1.2.2.5.9 | 109 | Завершены наружные и внутренние сети, проведен комплекс испытаний | 0% | 0 дней | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1414
1.2.2.6 | 110 | Отделка | 0% | 0 дней | 2026-04-08 | 2026-04-08
1.2.2.6.1 | 111 | Завершены отделочные работы МОП | 0% | 0 дней | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1381;1383;1385;1387 | 113
1.2.2.6.2 | 112 | Завершены отделочные работы квартир | 0% | 0 дней | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1394 | 113
1.2.2.6.3 | 113 | Завершены отделочные работы | 0% | 0 дней | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 111;112
1.2.2.7 | 114 | БИО | 0% | 60 дней | 2025-12-30 | 2026-03-04
1.2.2.7.1 | 115 | Завершены твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1401 | 118
1.2.2.7.2 | 116 | Завершено озеленение | 0% | 0 дней | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1403 | 118
1.2.2.7.3 | 117 | Завершен монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1409 | 118
1.2.2.7.4 | 118 | Завершены работы по БИО | 0% | 0 дней | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 115;116;117
1.2.3 | 119 | Ввод объекта в эксплуатацию и передача собственникам | 0% | 1388 дней | 2023-05-19 | 2027-03-23
1.2.3.1 | 120 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 0% | 126 дней | 2026-02-16 | 2026-06-22
1.2.3.1.1 | 121 | Проведены обмеры БТИ | 0% | 0 дней | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1430
1.2.3.1.2 | 122 | Проведена корректировка буклета АГР и модели | 0% | 0 дней | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1434
1.2.3.1.3 | 123 | Получено заключение экспертизы ПД перед вводом | 0% | 0 дней | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1440
1.2.3.1.4 | 124 | Присвоены адреса | 0% | 0 дней | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1445
1.2.3.1.5 | 125 | Получен ЗОС | 0% | 0 дней | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1453
1.2.3.1.6 | 126 | Получены технические планы на здания и наружные сети | 0% | 0 дней | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1446
1.2.3.1.7 | 127 | Получено РВЭ | 0% | 0 дней | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1460
1.2.3.2 | 128 | Передача ключей | 0% | 210 дней | 2026-08-21 | 2027-03-23
1.2.3.2.1 | 129 | Переданы квартиры без отделки | 0% | 0 дней | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1548 | 133
1.2.3.2.2 | 130 | Переданы квартиры с отделкой | 0% | 0 дней | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1549 | 133
1.2.3.2.3 | 131 | Переданы коммерческие помещения | 0% | 0 дней | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1550
1.2.3.2.4 | 132 | Переданы машиноместа и кладовки | 0% | 0 дней | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1551
1.2.3.2.5 | 133 | Ключи переданы без замечаний в объеме 95% | 0% | 0 дней | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 129;130
1.2.3.3 | 134 | Передача объекта УК и РСО | 0% | 143 дней | 2026-07-29 | 2026-12-19
1.2.3.3.1 | 135 | Построенный объект предан УК | 0% | 0 дней | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1425
1.2.3.3.2 | 136 | Переданы наружные сети в РСО | 0% | 0 дней | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1539;1543;1546
1.2.3.4 | 137 | Целевые бюджеты | 0% | 281,01 дней | 2023-05-19 | 2024-02-28
1.2.3.4.1 | 138 | Старт разработки ЦБ0 | 0% | 0 дней | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 364НН
1.2.3.4.2 | 139 | ЦБ0 разработан | 0% | 0 дней | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 364
1.2.3.4.3 | 140 | ЦБ0 согласован | 0% | 0 дней | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 365
1.2.3.4.4 | 141 | Старт разработки ЦБ1 | 0% | 0 дней | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 367НН
1.2.3.4.5 | 142 | ЦБ1 разработан | 0% | 0 дней | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 368
1.2.3.4.6 | 143 | ЦБ1 согласован | 0% | 0 дней | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 369
1.3 | 144 | Контрольные вехи проектирование для интеграции | 0% | 1196 дней | 2023-01-10 | 2026-05-02
1.3.1 | 145 | Старт арх концепция (конкурс) | 0% | 0 дней | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 519НН
1.3.2 | 146 | Финиш арх концепция (конкурс) | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 519
1.3.3 | 147 | Старт ДАК | 0% | 0 дней | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 380ОН-240 дней | 148ОН+60 дней
1.3.4 | 148 | Финиш ДАК | 0% | 0 дней | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 147ОН+60 дней
1.3.5 | 149 | Старт концепция МОП (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 271НН
1.3.6 | 150 | Финиш концепция МОП (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 271
1.3.7 | 151 | Старт концепция БИО | 0% | 0 дней | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 276НН
1.3.8 | 152 | Финиш концепция БИО | 0% | 0 дней | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 276
1.3.9 | 153 | Старт ПД | 0% | 0 дней | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 380ОН-90 дней | 155ОН+82 дней
1.3.10 | 154 | Старт экспертизы ПД | 0% | 0 дней | 2023-01-10 | 2023-01-10
1.3.11 | 155 | Финиш ПД | 0% | 0 дней | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 153ОН+82 дней | 169ОН-60 дней
1.3.12 | 156 | Старт конс.концепция | 0% | 0 дней | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 380ОН-180 дней | 157ОН+90 дней
1.3.13 | 157 | Финиш конс.концепция | 0% | 0 дней | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 156ОН+90 дней
1.3.14 | 158 | Разработка РД | 0% | 611 дней | 2023-05-20 | 2025-01-28
1.3.14.1 | 159 | Старт АР (кладочные и маркировочные планы) | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 466НН
1.3.14.2 | 160 | Финиш АР (кладочные и маркировочные планы) | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 466
1.3.14.3 | 161 | Старт АР (кровля) | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 480НН
1.3.14.4 | 162 | Финиш АР (кровля) | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 480
1.3.14.5 | 163 | Старт АР (фасады и СПК) | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 470НН;484НН;488
1.3.14.6 | 164 | Финиш АР (фасады и СПК) | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 470;484;488
1.3.14.7 | 165 | Старт АИ (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 500НН
1.3.14.8 | 166 | Финиш АИ (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 500
1.3.14.9 | 167 | Старт ГП | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 496НН
1.3.14.10 | 168 | Финиш ГП | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 496
1.3.14.11 | 169 | Старт разработка РД | 0% | 0 дней | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 155ОН-60 дней | 170ОН+365 дней
1.3.14.12 | 170 | Финиш разработка РД | 0% | 0 дней | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 169ОН+365 дней
1.3.15 | 171 | Старт корректировка ПД и экспертиза (перед ЗОС) | 0% | 0 дней | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 1437НН
1.3.16 | 172 | Финиш корректировка ПД и экспертиза (перед ЗОС) | 0% | 0 дней | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1440
1.3.17 | 173 | Старт подготовки ВОР для тендеров по отделке | 0% | 75 дней | 2023-08-25 | 2023-11-08
1.3.17.1 | 174 | Старт ВОР - отделка паркинга и тех. Помещений | 0% | 0 дней | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 912НН
1.3.17.2 | 175 | Старт ВОР - отделка МОП, Лобби | 0% | 0 дней | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1015НН
1.3.17.3 | 176 | Старт ВОР - отделка Квартиры | 0% | 0 дней | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1031НН
1.3.18 | 177 | Завершение тендеров по отделке | 0% | 99 дней | 2023-10-03 | 2024-01-14
1.3.18.1 | 178 | Завершение Тендера - отделка паркинга и тех. Помещений | 0% | 0 дней | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 915
1.3.18.2 | 179 | Завершение Тендера - отделка МОП, Лобби | 0% | 0 дней | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1018
1.3.18.3 | 180 | Завершение Тендера - отделка Квартиры | 0% | 0 дней | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1034
1.3.19 | 181 | Старт СМР по отделочным работам | 0% | 159 дней | 2024-12-07 | 2025-05-19
1.3.19.1 | 182 | Старт СМР - отделка паркинга и тех. Помещений | 0% | 0 дней | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 1249НН
1.3.19.2 | 183 | Старт СМР- отделка МОП, Лобби | 0% | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1377НН
1.3.19.3 | 184 | Старт СМР- отделка Квартиры | 0% | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1388НН
1.3.20 | 185 | Старт подготовки ВОР для тендеров по благоустройству | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09
1.3.20.1 | 186 | Старт ВОР - твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1064НН
1.3.20.2 | 187 | Старт ВОР - озеленение | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1072НН
1.3.20.3 | 188 | Старт ВОР - монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1102НН;1080НН;1088НН
1.3.21 | 189 | Завершение тендеров по благоустройству | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19
1.3.21.1 | 190 | Завершение тендера - твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1067
1.3.21.2 | 191 | Завершение тендера - озеленение | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1075
1.3.21.3 | 192 | Завершение тендера - монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1105;1083;1091
1.3.22 | 193 | Старт СМР по благоустройству | 0% | 75 дней | 2025-10-31 | 2026-01-18
1.3.22.1 | 194 | Старт СМР - твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1401НН
1.3.22.2 | 195 | Старт СМР - озеленение | 0% | 0 дней | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1403НН
1.3.22.3 | 196 | Старт СМР - монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 1409НН
2 | 197 | Земельно-правовые отношения | 0% | 550 дней | 2023-01-10 | 2024-07-17
2.1 | 198 | Проведение ДД и выкуп 100% акций | 0% | 1 день | 2023-01-10 | 2023-01-11 |  | 226;1498;1499
2.2 | 199 | Оформление прав на ЗУ | 0% | 1 день | 2023-01-10 | 2023-01-11 |  | 200;231
2.3 | 200 | Межевание ЗУ | 0% | 1 день | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 199 | 201
2.4 | 201 | Оформление прав на объекты недвижимости | 0% | 1 день | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 200 | 202;1495;1496;1497
2.5 | 202 | Постановка на кадастровый учет объектов | 0% | 1 день | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 201 | 204
2.6 | 203 | Смена ВРИ | 0% | 57 дней | 2023-01-14 | 2023-03-12
2.6.1 | 204 | Обращение в ДГИ о смене ВРИ | 0% | 14 дней | 2023-01-14 | 2023-01-28 | 202 | 205
2.6.2 | 205 | Получение РП о смене ВРИ | 0% | 1 день | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 204 | 206
2.6.3 | 206 | Внесение изминений в кадастр (направляет ДГИ) | 0% | 10 дней | 2023-01-29 | 2023-02-08 | 205 | 207
2.6.4 | 207 | Перерасчет КС в ГБУ | 0% | 16 дней | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 206 | 208
2.6.5 | 208 | Получение ДС о смене ВРИ с расчетом доплаты | 0% | 3 дней | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 207 | 209
2.6.6 | 209 | Согласование внутри организации | 0% | 5 дней | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 208 | 210
2.6.7 | 210 | Подписание ДС со стороны ДГИ | 0% | 2 дней | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 209 | 211
2.6.8 | 211 | Регистрация ДС о смене ВРИ | 0% | 6 дней | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 210 | 380;224
2.7 | 212 | Оформление ЗУ под офис продаж | 0% | 42 дней | 2024-06-05 | 2024-07-17
2.7.1 | 213 | Согласование СГП в МГГТ | 0% | 14 дней | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 357 | 1137
2.7.2 | 214 | Согласование СГП в префектуре | 0% | 14 дней | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 357 | 215
2.7.3 | 215 | Заключение договора аренды с ДГИ | 0% | 14 дней | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 214 | 216;31
2.7.4 | 216 | Открытие ордера | 0% | 14 дней | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 215 | 1110
3 | 217 | Разработка и согласование ППТ | 0% | 255 дней | 2023-01-10 | 2023-09-22 |  | 4 | регламентные привязки и длительности
3.1 | 218 | Решение ГЗК о разработке ППТ | 0% | 30 дней | 2023-01-10 | 2023-02-09 |  | 219 | регламентные привязки и длительности
3.2 | 219 | Разработка ППТ | 0% | 25 дней | 2023-02-09 | 2023-03-06 | 218 | 220 | регламентные привязки и длительности
3.3 | 220 | Согласование ППТ | 0% | 60 дней | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 219 | 221 | регламентные привязки и длительности
3.4 | 221 | Публичные слушания | 0% | 80 дней | 2023-05-05 | 2023-07-24 | 220 | 222 | регламентные привязки и длительности
3.5 | 222 | Распорядительный документ об утверждении ППТ | 0% | 30 дней | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 221 | 223 | регламентные привязки и длительности
3.6 | 223 | Корректировка ПЗЗ | 0% | 30 дней | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 222 | 224 | регламентные привязки и длительности
4 | 224 | Получен ГПЗУ | 0% | 30 дней | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 211;223 | 5;255;345 | регламентные привязки и длительности
5 | 225 | Предпроектные проработки, Стадия Проект | 0% | 564 дней | 2023-01-10 | 2024-07-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.1 | 226 | Согласовано МЗ | 0% | 0 дней | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 198 | 7;532;520 | регламентные привязки и длительности
5.2 | 227 | Изыскания | 0% | 214 дней | 2023-01-10 | 2023-08-12 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.2.1 | 228 | Проведение инженерно-геодезических изысканий | 0% | 37 дней | 2023-05-23 | 2023-06-29 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.2.1.1 | 229 | Подписан договор с МГГТ | 0% | 7 дней | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 542 | 230 | регламентные привязки и длительности
5.2.1.2 | 230 | Проведение изысканий | 0% | 30 дней | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 229 | 231 | регламентные привязки и длительности
5.2.1.3 | 231 | Получены инженерно-геодезические изыскания | 0% | 0 дней | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 199;230 | 299;6 | регламентные привязки и длительности
5.2.2 | 232 | Проведение инженерно геологических, экологических изысканий | 0% | 54 дней | 2023-05-23 | 2023-07-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.2.2.1 | 233 | Согласование расположение скважин и ТЗ | 0% | 4 дней | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 542 | 234 | регламентные привязки и длительности
5.2.2.2 | 234 | Проведение полевых работ | 0% | 20 дней | 2023-05-27 | 2023-06-16 | 233 | 235 | регламентные привязки и длительности
5.2.2.3 | 235 | Камеральные работы | 0% | 20 дней | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 234 | 236 | регламентные привязки и длительности
5.2.2.4 | 236 | Оформление томов ИГИ, ИЭИ | 0% | 10 дней | 2023-07-06 | 2023-07-16 | 235 | 237 | регламентные привязки и длительности
5.2.2.5 | 237 | Получены изыскания ИГИ, ИЭИ | 0% | 0 дней | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 236 | 15;335 | регламентные привязки и длительности
5.2.3 | 238 | Проведение обследования окружающей застройки | 0% | 44 дней | 2023-06-29 | 2023-08-12 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.2.3.1 | 239 | Определена зона влияния | 0% | 3 дней | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 548 | 240 | регламентные привязки и длительности
5.2.3.2 | 240 | Получение согласований доступа для обследования | 0% | 7 дней | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 239 | 241 | регламентные привязки и длительности
5.2.3.3 | 241 | Проведение обследований | 0% | 14 дней | 2023-07-09 | 2023-07-23 | 240 | 242 | регламентные привязки и длительности
5.2.3.4 | 242 | Формирование томов документации | 0% | 20 дней | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 241 | 562;1494 | регламентные привязки и длительности
5.2.4 | 243 | Проведение обследований зеленых насаждений и оформление дендроплана | 0% | 45 дней | 2023-01-10 | 2023-02-24 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.2.4.1 | 244 | Проведен внутренний тендер на дендрологию, подготовка СЗ | 0% | 10 дней | 2023-01-10 | 2023-01-20 |  | 245 | регламентные привязки и длительности
5.2.4.2 | 245 | Проведение обследования | 0% | 10 дней | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 244 | 246 | регламентные привязки и длительности
5.2.4.3 | 246 | Оформление дендроплана на строительство сетей, строительство подземной части и т.д. | 0% | 25 дней | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 245 | 247 | регламентные привязки и длительности
5.2.4.4 | 247 | Получена дендрология | 0% | 0 дней | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 246 |  | регламентные привязки и длительности
5.2.5 | 248 | Археологические изыскания | 0% | 161 дней | 2023-01-10 | 2023-06-20 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.2.5.1 | 249 | Подписание договора по СЗ | 0% | 7 дней | 2023-01-10 | 2023-01-17 |  | 250 | регламентные привязки и длительности
5.2.5.2 | 250 | Передача исходных данны | 0% | 14 дней | 2023-01-17 | 2023-01-31 | 249 | 251 | регламентные привязки и длительности
5.2.5.3 | 251 | Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия | 0% | 60 дней | 2023-01-31 | 2023-04-01 | 250 | 252 | регламентные привязки и длительности
5.2.5.4 | 252 | Согласование Раздела сохранности ОКН в Департаменте культурного наследия | 0% | 80 дней | 2023-04-01 | 2023-06-20 | 251 | 253 | регламентные привязки и длительности
5.2.5.5 | 253 | Археологические изыскания согласованы | 0% | 0 дней | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 252 |  | регламентные привязки и длительности
5.3 | 254 | Разработка ПД по СЗЗ (при необходимости) | 0% | 150 дней | 2023-10-22 | 2024-03-24 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.3.1 | 255 | Контрактование подрядчика на разработку проектов СЗЗ | 0% | 30 дней | 2023-10-22 | 2023-11-21 | 224 | 256 | регламентные привязки и длительности
5.3.2 | 256 | Разработка проекта СЗЗ и получение согласие собственика | 0% | 60 дней | 2023-11-21 | 2024-01-24 | 255 | 257 | регламентные привязки и длительности
5.3.3 | 257 | Получение экспертного заключения | 0% | 30 дней | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 256 | 258 | регламентные привязки и длительности
5.3.4 | 258 | Получение Решения Роспотребнадзора о сокращении СЗЗ | 0% | 30 дней | 2024-02-23 | 2024-03-24 | 257 | 353 | регламентные привязки и длительности
5.4 | 259 | Подписаны все технические условия | 0% | 213 дней | 2023-02-10 | 2023-09-11 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.4.1 | 260 | Электроснабжение | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1495 | 14;1503 | регламентные привязки и длительности
5.4.2 | 261 | Водоснабжение и канализование | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1497 | 14 | регламентные привязки и длительности
5.4.3 | 262 | Водосток | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1497;1498 | 14 | регламентные привязки и длительности
5.4.4 | 263 | Тепловые сети | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1496 | 14;1504 | регламентные привязки и длительности
5.4.5 | 264 | Слабые токи | 0% | 0 дней | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1499 | 14 | регламентные привязки и длительности
5.4.6 | 265 | Вынос сетей | 0% | 0 дней | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1494 |  | регламентные привязки и длительности
5.4.7 | 266 | Механизация | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1495 |  | регламентные привязки и длительности
5.5 | 267 | Специальные технические условия (СТУ) | 0% | 61 дней | 2023-11-02 | 2024-01-06 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.5.1 | 268 | Загрузка текста СТУ (пожарные, общестроительные) | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 335 | 269;348 | регламентные привязки и длительности
5.5.2 | 269 | Получение замечаний экспертов к тексту СТУ (пожарные, общестроительные) | 0% | 0 дней | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 349;268 | 270 | регламентные привязки и длительности
5.5.3 | 270 | Согласование СТУ (пожарные, общестроительные) | 0% | 14 дней | 2023-12-19 | 2024-01-06 | 269 | 351ОН-14 дней | регламентные привязки и длительности
5.6 | 271 | Концепция МОП | 0% | 44 дней | 2023-08-02 | 2023-09-15 |  | 149НН;150 | регламентные привязки и длительности
5.6.1 | 272 | Передача исходных данных на основании согласованной архитектурной концепции | 0% | 0 дней | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 530 | 273 | регламентные привязки и длительности
5.6.2 | 273 | Доработка концепции | 0% | 30 дней | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 272 | 274 | регламентные привязки и длительности
5.6.3 | 274 | Согласование концепции и устранение замечаний | 0% | 14 дней | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 273 | 275 | регламентные привязки и длительности
5.6.4 | 275 | Концепциия МОП согласована | 0% | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 274 | 17 | регламентные привязки и длительности
5.7 | 276 | Концепция БИО | 0% | 44 дней | 2023-05-28 | 2023-07-11 |  | 151НН;152 | регламентные привязки и длительности
5.7.1 | 277 | Передача исходных данных на основании согласованной архитектурной концепции | 0% | 0 дней | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 536 | 278 | регламентные привязки и длительности
5.7.2 | 278 | Доработка концепции | 0% | 30 дней | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 277 | 279 | регламентные привязки и длительности
5.7.3 | 279 | Согласование концепции и устранение замечаний | 0% | 14 дней | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 278 | 280 | регламентные привязки и длительности
5.7.4 | 280 | Концепция БИО согласована | 0% | 0 дней | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 279 | 17 | регламентные привязки и длительности
5.8 | 281 | Разработка ВПМ (Высокополигональная модель) | 0% | 51 дней | 2023-07-06 | 2023-08-26 |  | 10 | регламентные привязки и длительности
5.8.1 | 282 | Заключение договора на разработку модели | 0% | 7 дней | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 305ОО;330ОО;320ОО | 283 | регламентные привязки и длительности
5.8.2 | 283 | Разработка модели | 0% | 30 дней | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 282 | 284;287ОН-15 дней | регламентные привязки и длительности
5.8.3 | 284 | Внутренняя проверка модели | 0% | 7 дней | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 283 | 285 | регламентные привязки и длительности
5.8.4 | 285 | Устранение замечаний | 0% | 7 дней | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 284 | 286 | регламентные привязки и длительности
5.8.5 | 286 | ВПМ готова | 0% | 0 дней | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 285 | 342 | регламентные привязки и длительности
5.8.6 | 287 | Разработка IFC модели | 0% | 21 дней | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 283ОН-15 дней | 342 | регламентные привязки и длительности
5.9 | 288 | Транспортная схема с согласованием | 0% | 43 дней | 2023-04-03 | 2023-05-16 |  | 9 | регламентные привязки и длительности
5.9.1 | 289 | Заключение договора на разработку и утверждение ТС | 0% | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 305ОН+7 дней | 290 | регламентные привязки и длительности
5.9.2 | 290 | Разработка транспортной схемы | 0% | 14 дней | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 289 | 291;317 | регламентные привязки и длительности
5.9.3 | 291 | Предварительное согласование в МКА | 0% | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 290 | 292 | регламентные привязки и длительности
5.9.4 | 292 | Согласование транспортной схемы в МКА | 0% | 15 дней | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 291 | 294;319 | регламентные привязки и длительности
5.10 | 293 | ПОДД | 0% | 49 дней | 2023-05-16 | 2023-07-04 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.10.1 | 294 | Согласование схемы маршрутизации в Мосгортанс | 0% | 14 дней | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 292 | 295 | регламентные привязки и длительности
5.10.2 | 295 | Согласование ПОДД в ЦОДД | 0% | 14 дней | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 294 | 296 | регламентные привязки и длительности
5.10.3 | 296 | Согласование транспортной схемы в Департаменте транспорта | 0% | 21 дней | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 295 | 297 | регламентные привязки и длительности
5.10.4 | 297 | Согласована Транспортная схема, ПОДД | 0% | 0 дней | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 296 |  | регламентные привязки и длительности
5.11 | 298 | Документация на снос | 0% | 74 дней | 2023-06-29 | 2023-09-11 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.11.1 | 299 | Проведен внутреннего тендер на проект сноса, подготовка СЗ | 0% | 30 дней | 2023-06-29 | 2023-07-29 | 231 | 300 | регламентные привязки и длительности
5.11.2 | 300 | Проект сноса (ПОД, ТР, ООС) | 0% | 30 дней | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 299 | 301;302;1136 | регламентные привязки и длительности
5.11.3 | 301 | Разработка ППР | 0% | 14 дней | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 300 | 1145 | регламентные привязки и длительности
5.11.4 | 302 | Cогласован СГП в ОПС на снос | 0% | 14 дней | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 300 | 1124 | регламентные привязки и длительности
5.12 | 303 | Архитектурная концепция | 0% | 123 дней | 2023-01-16 | 2023-05-19 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.12.1 | 304 | Начало конкурса | 0% | 0 дней | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 520 |  | регламентные привязки и длительности
5.12.2 | 305 | Выбор победителя | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 524 | 307;308;309;282ОО;289ОН+7 дней | регламентные привязки и длительности
5.12.3 | 306 | Подготовка материалов для раб.рассмотрения у архитектора | 0% | 14 дней | 2023-03-27 | 2023-04-10 |  | 315 | регламентные привязки и длительности
5.12.3.1 | 307 | Доработка ген.плана | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 305 | 311;310 | регламентные привязки и длительности
5.12.3.2 | 308 | Доработка планировок | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 305 | 311;310 | регламентные привязки и длительности
5.12.3.3 | 309 | Доработка разрезов и фасадов | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 305 | 311;310 | регламентные привязки и длительности
5.12.3.4 | 310 | Альбом макет | 0% | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 307;308;309 |  | регламентные привязки и длительности
5.12.3.5 | 311 | Разработка низкополигональной модели | 0% | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 307;308;309 | 315 | регламентные привязки и длительности
5.12.4 | 312 | Архитектурная концепция доработана (вехи КК1-3) | 0% | 0 дней | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 329 | 12;544;364;337 | регламентные привязки и длительности
5.13 | 313 | Согласование концепции с Мэром | 0% | 67 дней | 2023-04-10 | 2023-06-16 |  | 11 | регламентные привязки и длительности
5.13.1 | 314 | Рабочее рассмотрение у главного архитектора | 0% | 29 дней | 2023-04-10 | 2023-05-09 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.13.1.1 | 315 | Направление пакета документов на рассмотрение | 0% | 1 день | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 311;306 | 316 | регламентные привязки и длительности
5.13.1.2 | 316 | Назначение даты раб.рассмотрения | 0% | 14 дней | 2023-04-11 | 2023-04-25 | 315 | 317 | регламентные привязки и длительности
5.13.1.3 | 317 | Рабочее рассмотрение проведено | 0% | 14 дней | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 316;290 | 319 | регламентные привязки и длительности
5.13.2 | 318 | Утверждение архитектуры у Мэра | 0% | 31 дней | 2023-05-16 | 2023-06-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.13.2.1 | 319 | Направление пакета документов на рассмотрение | 0% | 1 день | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 317;292 | 320 | регламентные привязки и длительности
5.13.2.2 | 320 | Рассмотрение значимых объектов проведено, получен ОК | 0% | 30 дней | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 319;536ОН-15 дней | 282ОО;337 | регламентные привязки и длительности
5.14 | 321 | Проектные работы стадия П | 0% | 254 дней | 2023-03-22 | 2023-12-01 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.14.1 | 322 | Разработка консолидированной концепции и проектной документации | 0% | 225 дней | 2023-03-22 | 2023-11-02 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.14.1.1 | 323 | Передача исходных данных для старта проектирования | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 553;524 | 324;325ОН-5 дней | регламентные привязки и длительности
5.14.1.2 | 324 | Анализ переданных исходных данных генеральным проектировщиком, уточненние архитектрурной концепции | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 323 |  | регламентные привязки и длительности
5.14.1.3 | 325 | Сбор нагрузок, формирование эскиза №2 | 0% | 7 дней | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 323ОН-5 дней | 326 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.4 | 326 | Сбор нагрузок для ТУ согласован | 0% | 0 дней | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 325 | 327 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.5 | 327 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК1 | 0% | 21 дней | 2023-03-29 | 2023-04-19 | 326 | 328;329 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.6 | 328 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК2 | 0% | 21 дней | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 327 |  | регламентные привязки и длительности
5.14.1.7 | 329 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК3 | 0% | 30 дней | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 327 | 330;312;526 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.8 | 330 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК4 | 0% | 55 дней | 2023-05-19 | 2023-07-13 | 329 | 331;332;337;282ОО | регламентные привязки и длительности
5.14.1.9 | 331 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК5 | 0% | 75 дней | 2023-07-13 | 2023-09-26 | 330 | 333;334;335;388 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.10 | 332 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК6 | 0% | 75 дней | 2023-07-13 | 2023-09-26 | 330 | 334;335 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.11 | 333 | Согласованы принципиальные геотехнические решения | 0% | 0 дней | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 331 | 388;389 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.12 | 334 | Согласована консолидированная концепция | 0% | 7 дней | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 331;332 | 16;568;397;401;406;410;414;418;422;426 | регламентные привязки и длительности
5.14.1.13 | 335 | Оформление м согласование томов проектной документации | 0% | 37 дней | 2023-09-26 | 2023-11-02 | 331;332;237 | 348;18;268;347 | регламентные привязки и длительности
5.14.2 | 336 | Внутреннее согласование буклета АГР | 0% | 51 дней | 2023-07-13 | 2023-09-02 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.14.2.1 | 337 | Разработка буклета АГР | 0% | 30 дней | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 312;330;320 | 338 | регламентные привязки и длительности
5.14.2.2 | 338 | Внутренне рассмотрение и выдача замечаний Управлением проектирования | 0% | 7 дней | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 337 | 339 | регламентные привязки и длительности
5.14.2.3 | 339 | Устранение замечаний | 0% | 7 дней | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 338 | 340 | регламентные привязки и длительности
5.14.2.4 | 340 | Согласование АГР внутри компании | 0% | 7 дней | 2023-08-26 | 2023-09-02 | 339 | 342 | регламентные привязки и длительности
5.14.3 | 341 | Получение свидетельства об утверждении АГР | 0% | 90 дней | 2023-09-02 | 2023-12-01 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.14.3.1 | 342 | Согласование ГлавАПУ и включение в повестку | 0% | 15 дней | 2023-09-02 | 2023-09-17 | 340;286;287 | 343 | регламентные привязки и длительности
5.14.3.2 | 343 | Итоговое согласование у мэра | 0% | 15 дней | 2023-09-17 | 2023-10-02 | 342 | 344 | регламентные привязки и длительности
5.14.3.3 | 344 | Получение протокола по итогам согласования у Мэра | 0% | 30 дней | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 343 | 345 | регламентные привязки и длительности
5.14.3.4 | 345 | Получено Свидетельство об утверждении АГР | 0% | 30 дней | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 224;344 | 19;375;347;1131 | регламентные привязки и длительности
5.15 | 346 | Получение заключения экспертизы | 0% | 112 дней | 2023-12-01 | 2024-03-26 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.15.1 | 347 | Подача заявки на заключение договора | 0% | 2 дней | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 345;335 | 348 | регламентные привязки и длительности
5.15.2 | 348 | Загрузка ПД и ИИ в экспертизу | 0% | 2 дней | 2023-12-03 | 2023-12-05 | 347;335;268 | 349;18;367НН | регламентные привязки и длительности
5.15.3 | 349 | Назначение экспертов и выдача замечаний | 0% | 14 дней | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 348 | 350;392;269 | регламентные привязки и длительности
5.15.4 | 350 | Обработка замечаний, консультации с экспертами | 0% | 7 дней | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 349 | 351 | регламентные привязки и длительности
5.15.5 | 351 | Загрузка исправленной ПД и ИИ | 0% | 28 дней | 2023-12-26 | 2024-01-27 | 350;270ОН-14 дней | 352 | регламентные привязки и длительности
5.15.6 | 352 | Получение и вычитка локальных заключений | 0% | 7 дней | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 351 | 353 | регламентные привязки и длительности
5.15.7 | 353 | Формирование и утверждение сводного заключения | 0% | 2 дней | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 352;258 | 20;674;574;375;660;647;641;627;667;626;640;646 | регламентные привязки и длительности
5.16 | 354 | Проектирование Офиса продаж | 0% | 84 дней | 2024-05-08 | 2024-07-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
5.16.1 | 355 | Согласовано место размещения офиса продаж с учетом точек подключения | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 577 | 356;357 | регламентные привязки и длительности
5.16.2 | 356 | Получено Маркетинговое и рекламное задание | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 355 | 358;30 | регламентные привязки и длительности
5.16.3 | 357 | Разработка СГП для оформления участка в аренду | 0% | 14 дней | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 355;578 | 213;214 | регламентные привязки и длительности
5.16.4 | 358 | Разработка дизайн проекта БИО, МОП, Архитектура | 0% | 30 дней | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 356;578 | 359;589;32;588 | регламентные привязки и длительности
5.16.5 | 359 | Разработка черетежей РД НИС, АР, КР | 0% | 20 дней | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 358 | 360;582;589;581;588 | регламентные привязки и длительности
5.16.6 | 360 | Разработка чертежей ИОС АИ | 0% | 20 дней | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 359 | 361;596;595 | регламентные привязки и длительности
5.16.7 | 361 | Согласованно РД в ПР | 0% | 0 дней | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 360 | 1110 | регламентные привязки и длительности
6 | 362 | Планирование | 0% | 229,97 дней | 2023-05-19 | 2024-04-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
6.1 | 363 | Формирование целевых бюджетов (раб.дни) | 0% | 196,98 дней | 2023-05-19 | 2024-02-28 |  |  | регламентные привязки и длительности
6.1.1 | 364 | Разработка ЦБ0 на основании Архитектурной концепции | 0% | 23 дней | 2023-05-19 | 2023-06-21 | 312 | 365ОН+7 дней;138НН;139 | регламентные привязки и длительности
6.1.2 | 365 | Бюджет ЦБ 0 согласован | 0% | 4 дней | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 364ОН+7 дней | 140 | регламентные привязки и длительности
6.1.3 | 366 | Разработка бюджета ЦБ1 (раб.дни) | 0% | 45 дней | 2023-12-04 | 2024-02-12 |  | 369ОН+7 дней | регламентные привязки и длительности
6.1.3.1 | 367 | Предоставление данных с учетом ВОР (проектная группа) | 0% | 32 дней | 2023-12-04 | 2024-01-24 | 348НН | 368;141НН | регламентные привязки и длительности
6.1.3.2 | 368 | Расчет ЦБ1 (сметно-договорное управление) | 0% | 13 дней | 2024-01-24 | 2024-02-12 | 367 | 142 | регламентные привязки и длительности
6.1.4 | 369 | Бюджет ЦБ 1 согласован (не позднее +14дн после РС) | 0% | 4 дней | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 366ОН+7 дней | 143 | регламентные привязки и длительности
6.2 | 370 | Формирование базового графика фазы "РС-передача" | 0% | 19 дней | 2024-03-28 | 2024-04-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
6.2.1 | 371 | Разработка графика РС-РВЭ-Передача ключей | 0% | 7 дней | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 376 | 372 | регламентные привязки и длительности
6.2.2 | 372 | Согласование графика внутри подразделений | 0% | 6 дней | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 371 | 373 | регламентные привязки и длительности
6.2.3 | 373 | Утверждение графика проекта и контрольных вех | 0% | 6 дней | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 372 |  | регламентные привязки и длительности
7 | 374 | Получение разрешения на строительство | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  |  | регламентные привязки и длительности
7.1 | 375 | Формирование заявки | 0% | 1 день | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 353;345 | 376 | регламентные привязки и длительности
7.2 | 376 | Подача и регистрация заявки | 0% | 1 день | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 375 | 377;371 | регламентные привязки и длительности
7.3 | 377 | Расмотрение пакета документов | 0% | 3 дней | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 376 | 378 | регламентные привязки и длительности
7.4 | 378 | Выдача замечаний для устранения | 0% | 1 день | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 377 | 379 | регламентные привязки и длительности
7.5 | 379 | Решение о выдаче разрешения на строительство | 0% | 1 день | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 378 | 380 | регламентные привязки и длительности
7.6 | 380 | Разрешение на строительство получено | 0% | 0 дней | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 379;211 | 21;1134;1137;1142ОН-45 дней;147ОН-240 дней;153ОН-90 дней;156ОН-180 дней;383ОН+9 дней;1160 | регламентные привязки и длительности
8 | 381 | Старт продаж | 0% | 7 дней | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  |  | регламентные привязки и длительности
8.1 | 382 | Подготовка к старту продаж | 0% | 7 дней | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  |  | регламентные привязки и длительности
8.1.1 | 383 | Пилотный ДДУ подан на регистрацию | 0% | 0 дней | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 380ОН+9 дней | 384ОН+7 дней;38 | регламентные привязки и длительности
8.1.2 | 384 | Пилотный ДДУ зарегистрирован | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 383ОН+7 дней;1134 | 385;39 | регламентные привязки и длительности
8.1.3 | 385 | Старт продаж | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 384 | 40 | регламентные привязки и длительности
9 | 386 | Разработка РД | 0% | 376 дней | 2023-05-20 | 2024-06-03
9.1 | 387 | Строительный генеральный план на период строительства | 0% | 28 дней | 2023-09-26 | 2023-10-24
9.1.1 | 388 | Разработка СГП на нулевой цикл | 0% | 14 дней | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 333;331 | 390
9.1.2 | 389 | Разработка СГП на основной период | 0% | 14 дней | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 333 | 1131
9.1.3 | 390 | Согласование СГП в Мосгоргеотресте | 0% | 14 дней | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 388 | 1132;602;610
9.2 | 391 | Разработка рабочей документации котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 44 дней | 2023-12-19 | 2024-02-05
9.2.1 | 392 | Разработка рабочей документации котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 30 дней | 2023-12-19 | 2024-01-22 | 349;560 | 393
9.2.2 | 393 | Согласование рабочей документации котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 14 дней | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 392 | 394
9.2.3 | 394 | Рабочая документация выдана в производство работ котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 393 | 619;653;632;618;633;652
9.3 | 395 | Разработка КЖ | 0% | 98 дней | 2023-10-03 | 2024-01-13
9.3.1 | 396 | Разработка рабочей документации фундаментная плита | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.1.1 | 397 | Разработка рабочей документации фундаментная плита | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 398
9.3.1.2 | 398 | Согласование рабочей документации фундаментная плита | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 397 | 399
9.3.1.3 | 399 | Рабочая документация выдана в производство работ фундаментная плита | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 398 | 1171;1172
9.3.2 | 400 | Разработка рабочей документации на свайное основание | 0% | 98 дней | 2023-10-03 | 2024-01-13
9.3.2.1 | 401 | Разработка РД на тестовые сваи | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 402ОН+60 дней
9.3.2.2 | 402 | Получены результаты статических испытаний | 0% | 7 дней | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 401ОН+60 дней | 403
9.3.2.3 | 403 | Разработка рабочей документации на основании проведенных испытаний | 0% | 1 день | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 402 | 404
9.3.2.4 | 404 | Выдана рабочая документация в производство работ | 0% | 0 дней | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 403 | 632;1168;633;1169
9.3.3 | 405 | Разработка рабочей документации КЖ ниже 0 | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.3.1 | 406 | Разработка рабочей документации КЖ ниже 0 | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 407
9.3.3.2 | 407 | Согласование рабочей документации КЖ ниже 0 | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 406 | 408
9.3.3.3 | 408 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ ниже 0 | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 407 | 1174;1175
9.3.4 | 409 | Разработка рабочей документации КЖ (1 этаж) | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.4.1 | 410 | Разработка рабочей документации КЖ (1 этаж) | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 411
9.3.4.2 | 411 | Согласование рабочей документации КЖ (1 этаж) | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 410 | 412
9.3.4.3 | 412 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ (1 этаж) | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 411 | 1261
9.3.5 | 413 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.5.1 | 414 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 415
9.3.5.2 | 415 | Согласование рабочей документации КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 414 | 416
9.3.5.3 | 416 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 415
9.3.6 | 417 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (2 ярус и далее расшить на кол-во ярусов в проекте) | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.6.1 | 418 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (2 ярус) | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 419
9.3.6.2 | 419 | Согласование рабочей документации КЖ типовой этаж (2 ярус) | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 418 | 420
9.3.6.3 | 420 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ типовой этаж (2 ярус) | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 419
9.3.7 | 421 | Разработка рабочей документации КЖ кровля | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.7.1 | 422 | Разработка рабочей документации КЖ кровля | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 423
9.3.7.2 | 423 | Согласование рабочей документации КЖ кровля | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 422 | 424
9.3.7.3 | 424 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ кровля | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 423 | 1304
9.3.8 | 425 | Разработка рабочей документации металлические конструкции | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
9.3.8.1 | 426 | Разработка рабочей документации металлические конструкции | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 427
9.3.8.2 | 427 | Согласование рабочей документации металлические конструкции | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 426 | 428
9.3.8.3 | 428 | Рабочая документация выдана в производство работ металлические конструкции | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 427 | 1178;1289
9.4 | 429 | Разработка РД ВИС | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.1 | 430 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01 |  | 874;873
9.4.1.1 | 431 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг (ОВ, ВК) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.1.1.1 | 432 | Разработка рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 433
9.4.1.1.2 | 433 | Согласование рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) в МОЭК | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 432 | 434
9.4.1.1.3 | 434 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 433
9.4.1.2 | 435 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг (ЭОМ) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.1.2.1 | 436 | Разработка рабочей документации ИОС (ЭОМ) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 437
9.4.1.2.2 | 437 | Согласование рабочей документации ИОС (ЭОМ) в Мосэнергосбыте | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 436 | 438
9.4.1.2.3 | 438 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ЭОМ) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 437
9.4.1.3 | 439 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг (СС) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.1.3.1 | 440 | Разработка рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 441
9.4.1.3.2 | 441 | Согласование рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 440 | 442
9.4.1.3.3 | 442 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (СС) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 441
9.4.2 | 443 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.2.1 | 444 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.2.1.1 | 445 | Разработка рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 446
9.4.2.1.2 | 446 | Согласование рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) в МОЭК | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 445 | 447
9.4.2.1.3 | 447 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 446 | 882;881
9.4.2.2 | 448 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус (ЭОМ) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.2.2.1 | 449 | Разработка рабочей документации ИОС (ЭОМ) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 450
9.4.2.2.2 | 450 | Согласование рабочей документации ИОС (ЭОМ) в Мосэнергосбыте | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 449 | 451
9.4.2.2.3 | 451 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ЭОМ) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 450 | 890;889
9.4.2.3 | 452 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус ИОС (СС) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.4.2.3.1 | 453 | Разработка рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 454
9.4.2.3.2 | 454 | Согласование рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 453 | 455
9.4.2.3.3 | 455 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (СС) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 454 | 890;889
9.4.3 | 456 | Разработка рабочей документации ИТП | 0% | 120 дней | 2023-05-20 | 2023-09-17
9.4.3.1 | 457 | Разработано РД ИТП | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 458
9.4.3.2 | 458 | Согласованно РД ИТП МОЭК | 0% | 30 дней | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 457 | 459
9.4.3.3 | 459 | Согласованно РД ИТП Ростехнадзор | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 458 | 460
9.4.3.4 | 460 | Согласована РД для проведения тендера РД ИТП | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 459 | 840;839
9.5 | 461 | Разработка РД АР | 0% | 376 дней | 2023-05-20 | 2024-06-03
9.5.1 | 462 | Разработка рабочей документации АР подвал, 1 этаж | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18
9.5.1.1 | 463 | Разработка рабочей документации АР подвал, 1 этаж | 0% | 75 дней | 2023-05-20 | 2023-08-03 | 560 | 464
9.5.1.2 | 464 | Согласование рабочей документации АР подвал, 1 этаж | 0% | 14 дней | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 463 | 465
9.5.1.3 | 465 | Рабочая документация выдана в производство работ АР подвал, 1 этаж | 0% | 1 день | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 464 | 911;919;910;918
9.5.2 | 466 | Разработка рабочей документации АР типовой этаж | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01 |  | 159НН;160
9.5.2.1 | 467 | Разработка рабочей документации АР типовой этаж | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 468
9.5.2.2 | 468 | Согласование рабочей документации АР типовой этаж | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 467 | 469
9.5.2.3 | 469 | Рабочая документация выдана в производство работ АР типовой этаж | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 468 | 1030;510;1029
9.5.3 | 470 | Разработка рабочей документации АР фасады | 0% | 376 дней | 2023-05-20 | 2024-06-03 |  | 163НН;164
9.5.3.1 | 471 | Разработка рабочей документации АР фасады | 0% | 120 дней | 2023-05-20 | 2023-09-17 | 560 | 472
9.5.3.2 | 472 | Согласование рабочей документации АР фасады | 0% | 14 дней | 2023-09-17 | 2023-10-01 | 471
9.5.3.3 | 473 | Корректировка РД по результатам МОКАПа фасадов | 0% | 1 день | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 1294 | 474
9.5.3.4 | 474 | Рабочая документация выдана в производство работ АР фасады | 0% | 1 день | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 473 | 792;741;778;740;777;791
9.5.4 | 475 | Разработка документации на МОКАП фасадов | 0% | 28 дней | 2023-05-20 | 2023-06-17
9.5.4.1 | 476 | Согласование места расположения МОКАП фасадов | 0% | 7 дней | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 560 | 477
9.5.4.2 | 477 | Разработка рабочей документации на МОКАП фасада | 0% | 14 дней | 2023-05-27 | 2023-06-10 | 476 | 478
9.5.4.3 | 478 | Согласование РД на МОКАП фасадов | 0% | 7 дней | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 477 | 479
9.5.4.4 | 479 | Рабочая документация выдана в производство работ МОКАп фасадов | 0% | 0 дней | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 478 | 784;783
9.5.5 | 480 | Разработка рабочей документации АР кровля | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 |  | 161НН;162
9.5.5.1 | 481 | Разработка рабочей документации АР кровля | 0% | 75 дней | 2023-05-20 | 2023-08-03 | 560 | 482
9.5.5.2 | 482 | Согласование рабочей документации АР кровля | 0% | 14 дней | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 481 | 483
9.5.5.3 | 483 | Рабочая документация выдана в производство работ АР кровля | 0% | 1 день | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 482 | 725;703;702;724
9.5.6 | 484 | Разработка рабочей документации АР остекление типовых этажей | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02 |  | 163НН;164
9.5.6.1 | 485 | Разработка рабочей документации АР остекление типовых этажей | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 486
9.5.6.2 | 486 | Согласование рабочей документации АР остекление типовых этажей | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 485 | 487
9.5.6.3 | 487 | Рабочая документация выдана в производство работ АР остекление типовых этажей | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 486 | 811;800;805;799;819;810
9.5.7 | 488 | Разработка рабочей документации АР остекление первых этажей | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02 |  | 163;164
9.5.7.1 | 489 | Разработка рабочей документации АР остекление первых этажей | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 490
9.5.7.2 | 490 | Согласование рабочей документации АР остекление первых этажей | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 489 | 491
9.5.7.3 | 491 | Рабочая документация выдана в производство работ АР остекление первых этажей | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 490 | 811;800;805;799;819;810
9.6 | 492 | Разработка рабочей документации на технологические решения | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02
9.6.1 | 493 | Разработка рабочей документации на технологические решения | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 494
9.6.2 | 494 | Согласование рабочей документации на технологические решения | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 493 | 495
9.6.3 | 495 | Рабочая документация выдана в производство работ на технологические решения | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 494
9.7 | 496 | Разработка рабочей документации ГП Благоустройство | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02 |  | 167НН;168
9.7.1 | 497 | Разработка рабочей документации ГП Благоустройство | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 498
9.7.2 | 498 | Согласование рабочей документации ГП Благоустройство | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 497 | 499
9.7.3 | 499 | Рабочая документация выдана в производство работ ГП Благоустройство | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 498 | 1101;1071;1063;1079;1087;1062;1070;1078;1086;1100
9.8 | 500 | РД АИ | 0% | 270 дней | 2023-05-20 | 2024-02-18 |  | 165НН;166
9.8.1 | 501 | Разработка рабочей документации АИ МОП | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.8.1.1 | 502 | Разработка рабочей документации АИ МОП | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 503
9.8.1.2 | 503 | Согласование рабочей документации АИ МОП | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 502 | 504
9.8.1.3 | 504 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ МОП | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 503 | 1014;1013
9.8.2 | 505 | Разработка рабочей документации АИ квартир | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
9.8.2.1 | 506 | Разработка рабочей документации АИ квартиры | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 507
9.8.2.2 | 507 | Согласование рабочей документации АИ квартиры | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 506 | 508
9.8.2.3 | 508 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ квартир | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 507 | 1030;1029
9.8.3 | 509 | Разработка рабочей документации АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 105 дней | 2023-11-01 | 2024-02-18
9.8.3.1 | 510 | Разработка рабочей документации на АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 90 дней | 2023-11-01 | 2024-02-03 | 469 | 511;514НН
9.8.3.2 | 511 | Согласование РД АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 14 дней | 2024-02-03 | 2024-02-17 | 510 | 512
9.8.3.3 | 512 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 1 день | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 511 | 1022
9.8.4 | 513 | Разработка рабочей документации АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 105 дней | 2023-11-01 | 2024-02-18
9.8.4.1 | 514 | Разработка рабочей документации на АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 90 дней | 2023-11-01 | 2024-02-03 | 510НН | 515
9.8.4.2 | 515 | Согласование РД на АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 14 дней | 2024-02-03 | 2024-02-17 | 514 | 516
9.8.4.3 | 516 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 1 день | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 515 | 927;926
10 | 517 | Тендеры и контрактование | 0% | 691 дней? | 2023-01-10 | 2024-12-05
10.1 | 518 | Тендеры ПИР | 0% | 493 дней | 2023-01-11 | 2024-05-22
10.1.1 | 519 | Архитектурный конкурс | 0% | 75 дней | 2023-01-11 | 2023-03-27 |  | 145НН;146
10.1.1.1 | 520 | Согласование ТЗ/МЗ Архитектурный конкурс | 0% | 5 дней | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 226 | 521;304
10.1.1.2 | 521 | Формирование списка участников Архитектурный конкурс | 0% | 3 дней | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 520 | 522
10.1.1.3 | 522 | Подписание NDA и договоров Архитектурный конкурс | 0% | 7 дней | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 521 | 523
10.1.1.4 | 523 | Разработка концепции Архитектурный конкурс | 0% | 45 дней | 2023-01-26 | 2023-03-12 | 522 | 524
10.1.1.5 | 524 | Выбор победителя Архитектурный конкурс | 0% | 15 дней | 2023-03-12 | 2023-03-27 | 523 | 8;532;305;550ОН-60 дней;323;538
10.1.2 | 525 | Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 75 дней | 2023-05-19 | 2023-08-02
10.1.2.1 | 526 | Согласование ТЗ/МЗ Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 5 дней | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 329 | 527
10.1.2.2 | 527 | Формирование списка участников Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 3 дней | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 526 | 528
10.1.2.3 | 528 | Подписание NDA и договоров Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 7 дней | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 527 | 529
10.1.2.4 | 529 | Разработка концепции Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 45 дней | 2023-06-03 | 2023-07-18 | 528 | 530
10.1.2.5 | 530 | Выбор победителя Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 15 дней | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 529 | 272
10.1.3 | 531 | Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 62 дней | 2023-03-27 | 2023-05-28
10.1.3.1 | 532 | Согласование ТЗ/МЗ Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 4 дней | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 226;524 | 533
10.1.3.2 | 533 | Формирование списка участников Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 3 дней | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 532 | 534
10.1.3.3 | 534 | Подписание NDA и договоров Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 3 дней | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 533 | 535
10.1.3.4 | 535 | Разработка концепции Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 45 дней | 2023-04-06 | 2023-05-21 | 534 | 536
10.1.3.5 | 536 | Выбор победителя Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 7 дней | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 535 | 277;320ОН-15 дней
10.1.4 | 537 | Тендер на изыскания | 0% | 57 дней | 2023-03-27 | 2023-05-23
10.1.4.1 | 538 | Подготовка ТЗ на изыскания | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 524 | 539
10.1.4.2 | 539 | Подготовка оферты на изыскания | 0% | 3 дней | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 538 | 540
10.1.4.3 | 540 | Согласование тендерного пакета на изыскания | 0% | 3 дней | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 539 | 541
10.1.4.4 | 541 | Тендер Изыскания | 0% | 30 дней | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 540 | 542
10.1.4.5 | 542 | Заключение договора Изыскания | 0% | 14 дней | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 541 | 233;229
10.1.5 | 543 | Тендер на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 41 дней | 2023-05-19 | 2023-06-29
10.1.5.1 | 544 | Подготовка ТЗ на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 7 дней | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 312 | 545
10.1.5.2 | 545 | Подготовка оферты на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 3 дней | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 544 | 546
10.1.5.3 | 546 | Согласование тендерного пакета на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 3 дней | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 545 | 547
10.1.5.4 | 547 | Тендер Обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 14 дней | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 546 | 548
10.1.5.5 | 548 | Заключение договора Обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 14 дней | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 547 | 239
10.1.6 | 549 | Тендер проектная документация | 0% | 57 дней | 2023-01-26 | 2023-03-24
10.1.6.1 | 550 | Подготовка ТЗ проектная документация | 0% | 7 дней | 2023-01-26 | 2023-02-02 | 524ОН-60 дней | 551
10.1.6.2 | 551 | Подготовка оферты проектная документация | 0% | 3 дней | 2023-02-02 | 2023-02-05 | 550 | 552
10.1.6.3 | 552 | Согласование тендерного пакета проектная документация | 0% | 3 дней | 2023-02-05 | 2023-02-08 | 551 | 553
10.1.6.4 | 553 | Тендер Проектная документация | 0% | 30 дней | 2023-02-08 | 2023-03-10 | 552 | 554;323
10.1.6.5 | 554 | Заключение договора Проектная документация | 0% | 14 дней | 2023-03-10 | 2023-03-24 | 553 | 13;556
10.1.7 | 555 | Тендер рабочая документация | 0% | 57 дней | 2023-03-24 | 2023-05-20
10.1.7.1 | 556 | Подготовка ТЗ рабочая документация | 0% | 7 дней | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 554 | 557
10.1.7.2 | 557 | Подготовка оферты рабочая документация | 0% | 3 дней | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 556 | 558
10.1.7.3 | 558 | Согласование тендерного пакета рабочая документация | 0% | 3 дней | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 557 | 559
10.1.7.4 | 559 | Тендер Рабочая документация | 0% | 30 дней | 2023-04-06 | 2023-05-06 | 558 | 560
10.1.7.5 | 560 | Заключение договора Рабочая документация | 0% | 14 дней | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 559 | 392;397;401;406;410;414;418;422;426;445;449;453;457;463;467;471;481;485;489;493;432;436;440;497;502;506;476
10.1.8 | 561 | Тендер Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 57 дней | 2023-08-12 | 2023-10-08
10.1.8.1 | 562 | Подготовка ТЗ Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 7 дней | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 242 | 563
10.1.8.2 | 563 | Подготовка оферты Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 3 дней | 2023-08-19 | 2023-08-22 | 562 | 564
10.1.8.3 | 564 | Согласование тендерного пакета Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 3 дней | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 563 | 565
10.1.8.4 | 565 | Тендер Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 30 дней | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 564 | 566
10.1.8.5 | 566 | Заключение договора Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 565 | 1502
10.1.9 | 567 | Тендер на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 57 дней | 2023-10-03 | 2023-11-29
10.1.9.1 | 568 | Подготовка ТЗ на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 7 дней | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 334 | 569
10.1.9.2 | 569 | Подготовка оферты на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 3 дней | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 568 | 570
10.1.9.3 | 570 | Согласование тендерного пакета на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 3 дней | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 569 | 571
10.1.9.4 | 571 | Тендер Проектная и рабочая документация НИС | 0% | 30 дней | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 570 | 572
10.1.9.5 | 572 | Заключение договора Проектная и рабочая документация НИС | 0% | 14 дней | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 571 | 1505;1506;1503;1504;1507
10.1.10 | 573 | Тендер на проектирование офиса продаж | 0% | 57 дней | 2024-03-26 | 2024-05-22
10.1.10.1 | 574 | Подготовка ТЗ Проектирование офиса продаж | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 575
10.1.10.2 | 575 | Подготовка оферты Проектирование офиса продаж | 0% | 3 дней | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 574 | 576
10.1.10.3 | 576 | Согласование тендерного пакета Проектирование офиса продаж | 0% | 3 дней | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 575 | 577
10.1.10.4 | 577 | Тендер Проектирование офиса продаж | 0% | 30 дней | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 576 | 578;355
10.1.10.5 | 578 | Заключение договора Проектирование офиса продаж | 0% | 14 дней | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 577 | 358;357
10.2 | 579 | Тендеры СМР | 0% | 691 дней? | 2023-01-10 | 2024-12-05
10.2.1 | 580 | Тендер Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 58 дней | 2024-07-11 | 2024-09-07
10.2.1.1 | 581 | РД ВПР Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 0 дней | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 359 | 582
10.2.1.2 | 582 | Подготовка ТЗ Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 4 дней | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 359;581 | 583
10.2.1.3 | 583 | Подготовка ВОР Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 7 дней | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 582 | 584
10.2.1.4 | 584 | Согласование тендерного пакета Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 3 дней | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 583 | 585
10.2.1.5 | 585 | Тендер Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 30 дней | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 584 | 586
10.2.1.6 | 586 | Заключение договора Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 14 дней | 2024-08-24 | 2024-09-07 | 585 | 33;1114;1113;1112
10.2.2 | 587 | Тендер Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 147 дней | 2024-07-11 | 2024-12-05
10.2.2.1 | 588 | РД ВПР Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 0 дней | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 359;358 | 589
10.2.2.2 | 589 | Подготовка ТЗ Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 4 дней | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 359;358;588 | 590
10.2.2.3 | 590 | Подготовка ВОР Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 7 дней | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 589 | 591
10.2.2.4 | 591 | Согласование тендерного пакета Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 3 дней | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 590 | 592
10.2.2.5 | 592 | Тендер Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 30 дней | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 591 | 593
10.2.2.6 | 593 | Заключение договора Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 14 дней | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 592;1116;1115 | 33
10.2.3 | 594 | Тендер Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 58 дней | 2024-07-31 | 2024-09-27
10.2.3.1 | 595 | РД ВПР Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 0 дней | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 360 | 596
10.2.3.2 | 596 | Подготовка ТЗ Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 4 дней | 2024-07-31 | 2024-08-04 | 360;595 | 597
10.2.3.3 | 597 | Подготовка ВОР Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 7 дней | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 596 | 598
10.2.3.4 | 598 | Согласование тендерного пакета Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 3 дней | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 597 | 599
10.2.3.5 | 599 | Тендер Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 30 дней | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 598 | 600
10.2.3.6 | 600 | Заключение договора Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 14 дней | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 599 | 1117;1119;35
10.2.4 | 601 | Тендер Подготовка площадки | 0% | 61 дней | 2023-10-24 | 2023-12-24
10.2.4.1 | 602 | РД ВПР Подготовка площадки | 0% | 0 дней | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 390 | 603
10.2.4.2 | 603 | Подготовка ТЗ Подготовка площадки | 0% | 7 дней | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 602 | 604
10.2.4.3 | 604 | Подготовка ВОР Подготовка площадки | 0% | 4 дней | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 603 | 606;605
10.2.4.4 | 605 | Подготовка оферты Подготовка площадки | 0% | 3 дней | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 604 | 606
10.2.4.5 | 606 | Согласование тендерного пакета Подготовка площадки | 0% | 3 дней | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 604;605 | 607
10.2.4.6 | 607 | Тендер Подготовка площадки | 0% | 30 дней | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 606 | 608
10.2.4.7 | 608 | Заключение договора Подготовка площадки | 0% | 14 дней | 2023-12-10 | 2023-12-24 | 607 | 1141
10.2.5 | 609 | Тендер Вынос существующих сетей | 0% | 61 дней | 2023-10-24 | 2023-12-24
10.2.5.1 | 610 | РД ВПР Вынос существующих сетей | 0% | 0 дней | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 390 | 611
10.2.5.2 | 611 | Подготовка ТЗ Вынос существующих сетей | 0% | 7 дней | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 610 | 612
10.2.5.3 | 612 | Подготовка ВОР Вынос существующих сетей | 0% | 4 дней | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 611 | 614;613
10.2.5.4 | 613 | Подготовка оферты Вынос существующих сетей | 0% | 3 дней | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 612 | 614
10.2.5.5 | 614 | Согласование тендерного пакета Вынос существующих сетей | 0% | 3 дней | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 612;613 | 615
10.2.5.6 | 615 | Тендер Вынос существующих сетей | 0% | 30 дней | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 614 | 616
10.2.5.7 | 616 | Заключение договора Вынос существующих сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-10 | 2023-12-24 | 615 | 1464;1470;1476;1483;1489
10.2.6 | 617 | Тендер ограждение котлована | 0% | 61 дней | 2024-02-05 | 2024-04-06
10.2.6.1 | 618 | РД ВПР Ограждение котлована | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 394 | 619
10.2.6.2 | 619 | Подготовка ТЗ ограждение котлована | 0% | 7 дней | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 394;618 | 620
10.2.6.3 | 620 | Подготовка ВОР Ограждение котлована | 0% | 4 дней | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 619 | 622;621
10.2.6.4 | 621 | Подготовка оферты ограждение котлована | 0% | 3 дней | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 620 | 622
10.2.6.5 | 622 | Согласование тендерного пакета ограждение котлована | 0% | 3 дней | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 620;621 | 623
10.2.6.6 | 623 | Тендер Ограждение котлована | 0% | 30 дней | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 622 | 624
10.2.6.7 | 624 | Заключение договора Ограждение котлована | 0% | 14 дней | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 623 | 44;1166
10.2.7 | 625 | Тендер номинация Шпунт ларсена | 0% | 28 дней | 2024-03-26 | 2024-04-23
10.2.7.1 | 626 | РД ВПР номинация Шпунт ларсена | 0% | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 353 | 627
10.2.7.2 | 627 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353;626 | 628
10.2.7.3 | 628 | Подготовка оферты номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 627 | 629
10.2.7.4 | 629 | Тендер номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 628 | 630
10.2.7.5 | 630 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 629
10.2.8 | 631 | Тендер свайное основание | 0% | 61 дней | 2024-02-05 | 2024-04-06
10.2.8.1 | 632 | Подготовка ТЗ свайное основание | 0% | 7 дней | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 394;404;633 | 634
10.2.8.2 | 633 | РД ВПР Свайное основание | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 394;404 | 632
10.2.8.3 | 634 | Подготовка ВОР Свайное основание | 0% | 4 дней | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 632 | 636;635
10.2.8.4 | 635 | Подготовка оферты свайное основание | 0% | 3 дней | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 634 | 636
10.2.8.5 | 636 | Согласование тендерного пакета свайное основание | 0% | 3 дней | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 634;635 | 637
10.2.8.6 | 637 | Тендер Свайное основание | 0% | 30 дней | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 636 | 638
10.2.8.7 | 638 | Заключение договора Свайное основание | 0% | 14 дней | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 637 | 46;1168;1169
10.2.9 | 639 | Тендер номинация Арматурный каркас сваи | 0% | 28 дней | 2024-03-26 | 2024-04-23
10.2.10 | 645 | Тендер номинация Сваи забивные | 0% | 28 дней | 2024-03-26 | 2024-04-23
10.2.10.1 | 646 | РД ВПР номинация Сваи забивные | 0% | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 353 | 647
10.2.10.2 | 647 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353;646 | 648
10.2.10.3 | 648 | Подготовка оферты номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 647 | 649
10.2.10.4 | 649 | Тендер номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 648 | 650
10.2.10.5 | 650 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 649
10.2.11 | 651 | Тендер земляные работы | 0% | 59 дней | 2024-02-05 | 2024-04-04
10.2.11.1 | 652 | РД ВПР Земляные работы | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 394 | 653
10.2.11.2 | 653 | Подготовка ТЗ земляные работы | 0% | 7 дней | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 394;652 | 654
10.2.11.3 | 654 | Подготовка ВОР Земляные работы | 0% | 2 дней | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 653 | 656;655
10.2.11.4 | 655 | Подготовка оферты земляные работы | 0% | 3 дней | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 654 | 656
10.2.11.5 | 656 | Согласование тендерного пакета земляные работы | 0% | 3 дней | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 654;655 | 657
10.2.11.6 | 657 | Тендер Земляные работы | 0% | 30 дней | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 656 | 658
10.2.11.7 | 658 | Заключение договора Земляные работы | 0% | 14 дней | 2024-03-21 | 2024-04-04 | 657 | 45;1164
10.2.12 | 659 | Тендер Аренда БК | 0% | 60 дней | 2024-03-26 | 2024-05-25
10.2.12.1 | 660 | Подготовка ТЗ Аренда БК | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 661
10.2.12.2 | 661 | Подготовка ВОР Аренда БК | 0% | 3 дней | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 660 | 663;662
10.2.12.3 | 662 | Подготовка оферты Аренда БК | 0% | 3 дней | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 661 | 663
10.2.12.4 | 663 | Согласование тендерного пакета Аренда БК | 0% | 3 дней | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 661;662 | 664
10.2.12.5 | 664 | Тендер Аренда БК | 0% | 30 дней | 2024-04-11 | 2024-05-11 | 663 | 665
10.2.12.6 | 665 | Заключение договора Аренда БК | 0% | 14 дней | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 664 | 47;1292;1261;1174;1291;1175
10.2.13 | 666 | Тендер Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 87 дней | 2024-03-26 | 2024-06-21
10.2.13.1 | 667 | Подготовка ТЗ Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 668
10.2.13.2 | 668 | Подготовка ВОР Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 15 дней | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 667 | 670;669
10.2.13.3 | 669 | Подготовка оферты Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 3 дней | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 668 | 670
10.2.13.4 | 670 | Согласование тендерного пакета Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 3 дней | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 668;669 | 671
10.2.13.5 | 671 | Тендер Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 45 дней | 2024-04-23 | 2024-06-07 | 670 | 672
10.2.13.6 | 672 | Заключение договора Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 14 дней | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 671 | 47;1261;1174;1180ОН+60 дней;1171;1172;1175
10.2.14 | 673 | Тендер Кладка | 0% | 72 дней | 2024-03-26 | 2024-06-06
10.2.14.1 | 674 | Подготовка ТЗ Кладка | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 675
10.2.14.2 | 675 | Подготовка ВОР Кладка | 0% | 15 дней | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 674 | 677;676
10.2.14.3 | 676 | Подготовка оферты Кладка | 0% | 3 дней | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 675 | 677
10.2.14.4 | 677 | Согласование тендерного пакета Кладка | 0% | 3 дней | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 675;676 | 678
10.2.14.5 | 678 | Тендер Кладка | 0% | 30 дней | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 677 | 679
10.2.14.6 | 679 | Заключение договора Кладка | 0% | 14 дней | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 678 | 1292;1291
10.2.15 | 680 | Тендер номинация НИС | 0% | 58 дней | 2024-03-02 | 2024-04-29
10.2.15.1 | 681 | Тендер номинация НИС Трубы | 0% | 58 дней | 2024-03-02 | 2024-04-29
10.2.15.1.1 | 682 | РД ВПР номинация НИС Трубы | 0% | 0 дней | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 695НН-30 дней | 683
10.2.15.1.2 | 683 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация НИС Трубы | 0% | 7 дней | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 695НН-30 дней;682 | 684;689НН;772НН;688НН;771НН
10.2.15.1.3 | 684 | Подготовка оферты и чертежей номинация НИС Трубы | 0% | 7 дней | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 683 | 685
10.2.15.1.4 | 685 | Тендер номинация НИС Трубы | 0% | 30 дней | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 684 | 686
10.2.15.1.5 | 686 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация НИС Трубы | 0% | 14 дней | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 685
10.2.15.2 | 687 | Тендер номинация НИС Запорная арматура | 0% | 58 дней | 2024-03-02 | 2024-04-29
10.2.15.2.1 | 688 | РД ВПР номинация НИС Запорная арматура | 0% | 0 дней | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 683НН | 689
10.2.15.2.2 | 689 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация НИС Запорная арматура | 0% | 7 дней | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 683НН;688 | 690
10.2.15.2.3 | 690 | Подготовка оферты и чертежей номинация НИС Запорная арматура | 0% | 7 дней | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 689 | 691
10.2.15.2.4 | 691 | Тендер номинация НИС Запорная арматура | 0% | 30 дней | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 690 | 692
10.2.15.2.5 | 692 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация НИС Запорная арматура | 0% | 14 дней | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 691
10.2.16 | 693 | Тендер наружные инженерные сети | 0% | 78 дней | 2024-04-01 | 2024-06-18
10.2.16.1 | 694 | РД ВПР Наружные инженерные сети | 0% | 0 дней | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1508 | 695
10.2.16.2 | 695 | Подготовка ТЗ наружные инженерные сети | 0% | 7 дней | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 1508;694 | 696;683НН-30 дней;682НН-30 дней
10.2.16.3 | 696 | Подготовка ВОР Наружные инженерные сети | 0% | 21 дней | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 695 | 698;697
10.2.16.4 | 697 | Подготовка оферты наружные инженерные сети | 0% | 3 дней | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 696 | 698
10.2.16.5 | 698 | Согласование тендерного пакета наружные инженерные сети | 0% | 3 дней | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 696;697 | 699
10.2.16.6 | 699 | Тендер Наружные инженерные сети | 0% | 30 дней | 2024-05-05 | 2024-06-04 | 698 | 700
10.2.16.7 | 700 | Заключение договора Наружные инженерные сети | 0% | 14 дней | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 699 | 1513;1514;65;1515;1510;1511
10.2.17 | 701 | Тендер Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 61 дней | 2023-08-18 | 2023-10-18
10.2.17.1 | 702 | РД ВПР Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 483 | 703
10.2.17.2 | 703 | Подготовка ТЗ Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 483;702 | 704;711НН;719НН-14 дней;710НН;718НН-14 дней
10.2.17.3 | 704 | Подготовка ВОР Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 4 дней | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 703 | 706;705
10.2.17.4 | 705 | Подготовка оферты Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 3 дней | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 704 | 706
10.2.17.5 | 706 | Согласование тендерного пакета Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 3 дней | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 704;705 | 707
10.2.17.6 | 707 | Тендер Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 30 дней | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 706 | 708
10.2.17.7 | 708 | Заключение договора Кровля стилобата+кровля корпусов | 0% | 14 дней | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 707 | 52;1182;53;1300
10.2.18 | 709 | Тендер Ограждение кровли корпусов | 0% | 61 дней | 2023-08-18 | 2023-10-18
10.2.18.1 | 710 | РД ВПР Ограждение кровли корпусов | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 703НН | 711
10.2.18.2 | 711 | Подготовка ТЗ Ограждение кровли корпусов | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 703НН;710 | 712
10.2.18.3 | 712 | Подготовка ВОР Ограждение кровли корпусов | 0% | 4 дней | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 711 | 714;713
10.2.18.4 | 713 | Подготовка оферты Ограждение кровли корпусов | 0% | 3 дней | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 712 | 714
10.2.18.5 | 714 | Согласование тендерного пакета Ограждение кровли корпусов | 0% | 3 дней | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 712;713 | 715
10.2.18.6 | 715 | Тендер Ограждение кровли корпусов | 0% | 30 дней | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 714 | 716
10.2.18.7 | 716 | Заключение договора Ограждение кровли корпусов | 0% | 14 дней | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 715 | 52;1182
10.2.19 | 717 | Тендер номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 28 дней | 2023-08-18 | 2023-09-15
10.2.19.1 | 718 | РД ВПР номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 703НН-14 дней | 719
10.2.19.2 | 719 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 703НН-14 дней;718 | 720
10.2.19.3 | 720 | Подготовка оферты номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 719 | 721
10.2.19.4 | 721 | Тендер номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 720 | 722
10.2.19.5 | 722 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 721
10.2.20 | 723 | Тендер кровля | 0% | 61 дней | 2023-08-18 | 2023-10-18
10.2.20.1 | 724 | РД ВПР Кровля | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 483 | 725
10.2.20.2 | 725 | Подготовка ТЗ кровля | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 483;724 | 726
10.2.20.3 | 726 | Подготовка ВОР Кровля | 0% | 4 дней | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 725 | 728;727
10.2.20.4 | 727 | Подготовка оферты кровля | 0% | 3 дней | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 726 | 728
10.2.20.5 | 728 | Согласование тендерного пакета кровля | 0% | 3 дней | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 726;727 | 729
10.2.20.6 | 729 | Тендер Кровля | 0% | 30 дней | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 728 | 730
10.2.20.7 | 730 | Заключение договора Кровля | 0% | 14 дней | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 729 | 53;1302;1304
10.2.21 | 731 | Тендер лифты | 0% | 59 дней | 2023-01-10 | 2023-03-10
10.2.21.1 | 732 | РД ВПР Лифты | 0% | 0 дней | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  | 733
10.2.21.2 | 733 | Подготовка ТЗ лифты | 0% | 7 дней | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 732 | 734
10.2.21.3 | 734 | Подготовка ВОР Лифты | 0% | 2 дней | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 733 | 735
10.2.21.4 | 735 | Подготовка оферты лифты | 0% | 3 дней | 2023-01-19 | 2023-01-22 | 734 | 736
10.2.21.5 | 736 | Согласование тендерного пакета лифты | 0% | 3 дней | 2023-01-22 | 2023-01-25 | 735 | 737
10.2.21.6 | 737 | Тендер Лифты | 0% | 30 дней | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 736 | 738
10.2.21.7 | 738 | Заключение договора Лифты | 0% | 14 дней | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 737 | 58;1309
10.2.22 | 739 | Тендер номинация подсистемы на фасады | 0% | 58 дней | 2024-06-03 | 2024-07-31
10.2.22.1 | 740 | РД ВПР номинация Подсистемы на фасады | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 474 | 741
10.2.22.2 | 741 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация подсистемы на фасады | 0% | 7 дней | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 474;740 | 742
10.2.22.3 | 742 | Подготовка оферты и чертежей номинация подсистемы на фасады | 0% | 7 дней | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 741 | 743
10.2.22.4 | 743 | Тендер номинация Подсистемы на фасады | 0% | 30 дней | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 742 | 796;744
10.2.22.5 | 744 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Подсистемы на фасады | 0% | 14 дней | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 743
10.2.23 | 745 | Тендер номинация облицовочных материалов фасада | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
10.2.23.1 | 746 | Тендер номинация ХЦП | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
10.2.23.1.1 | 747 | РД ВПР номинация ХЦП | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 792НН-30 дней | 748
10.2.23.1.2 | 748 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация ХЦП | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 792НН-30 дней;747 | 749;754НН;760НН;766НН;772НН;753НН;759НН;765НН;771НН
10.2.23.1.3 | 749 | Подготовка оферты и чертежей номинация ХЦП | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 748 | 750
10.2.23.1.4 | 750 | Тендер номинация ХЦП | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 749 | 751
10.2.23.1.5 | 751 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация ХЦП | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 750
10.2.23.2 | 752 | Тендер номинация Бетонная плитка | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
10.2.23.2.1 | 753 | РД ВПР номинация Бетонная плитка | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 748НН | 754
10.2.23.2.2 | 754 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Бетонная плитка | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 748НН;753 | 755
10.2.23.2.3 | 755 | Подготовка оферты и чертежей номинация Бетонная плитка | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 754 | 756
10.2.23.2.4 | 756 | Тендер номинация Бетонная плитка | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 755 | 757
10.2.23.2.5 | 757 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Бетонная плитка | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 756
10.2.23.3 | 758 | Тендер номинация Кассеты | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
10.2.23.3.1 | 759 | РД ВПР номинация Кассеты | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 748НН | 760
10.2.23.3.2 | 760 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Кассеты | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 748НН;759 | 761
10.2.23.3.3 | 761 | Подготовка оферты и чертежей номинация Кассеты | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 760 | 762
10.2.23.3.4 | 762 | Тендер номинация Кассеты | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 761 | 763
10.2.23.3.5 | 763 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Кассеты | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 762
10.2.23.4 | 764 | Тендер номинация Прокат для производства кассет | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
10.2.23.4.1 | 765 | РД ВПР номинация Прокат для производства кассет | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 748НН | 766
10.2.23.4.2 | 766 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Прокат для производства кассет | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 748НН;765 | 767
10.2.23.4.3 | 767 | Подготовка оферты и чертежей номинация Прокат для производства кассет | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 766 | 768
10.2.23.4.4 | 768 | Тендер номинация Прокат для производства кассет | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 767 | 769
10.2.23.4.5 | 769 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Прокат для производства кассет | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 768
10.2.24 | 770 | Тендер номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
10.2.24.1 | 771 | РД ВПР номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 748НН;683НН | 772
10.2.24.2 | 772 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 748НН;683НН;771 | 773
10.2.24.3 | 773 | Подготовка оферты и чертежей номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 772 | 774
10.2.24.4 | 774 | Тендер номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 773 | 775
10.2.24.5 | 775 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 774
10.2.25 | 776 | Тендер номинация утеплителя | 0% | 58 дней | 2024-06-03 | 2024-07-31
10.2.25.1 | 777 | Тендер номинация Утеплитель | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 474 | 778
10.2.25.2 | 778 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация утеплителя | 0% | 7 дней | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 474;777 | 779
10.2.25.3 | 779 | Подготовка оферты и чертежей номинация утеплителя | 0% | 7 дней | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 778 | 780
10.2.25.4 | 780 | Тендер номинация Утеплитель | 0% | 30 дней | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 779 | 781
10.2.25.5 | 781 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Утеплитель | 0% | 14 дней | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 780
10.2.26 | 782 | Тендер МОКАП фасада | 0% | 78 дней | 2023-06-17 | 2023-09-03
10.2.26.1 | 783 | РД ВПР МОКАП фасада | 0% | 0 дней | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 479 | 784
10.2.26.2 | 784 | Подготовка ТЗ МОКАП фасада | 0% | 7 дней | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 479;783 | 785
10.2.26.3 | 785 | Подготовка ВОР МОКАП фасада | 0% | 21 дней | 2023-06-24 | 2023-07-15 | 784 | 786
10.2.26.4 | 786 | Подготовка оферты МОКАП фасада | 0% | 3 дней | 2023-07-15 | 2023-07-18 | 785 | 787
10.2.26.5 | 787 | Согласование тендерного пакета МОКАП фасада | 0% | 3 дней | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 786 | 788
10.2.26.6 | 788 | Тендер МОКАП фасада | 0% | 30 дней | 2023-07-21 | 2023-08-20 | 787 | 789
10.2.26.7 | 789 | Заключение договора МОКАП фасада | 0% | 14 дней | 2023-08-20 | 2023-09-03 | 788 | 1294
10.2.27 | 790 | Тендер фасады | 0% | 103 дней | 2024-06-03 | 2024-09-14
10.2.27.1 | 791 | РД ВПР Фасады | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 474 | 792
10.2.27.2 | 792 | Подготовка ТЗ фасады | 0% | 7 дней | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 474;791 | 793;748НН-30 дней;747НН-30 дней
10.2.27.3 | 793 | Подготовка ВОР Фасады | 0% | 15 дней | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 792 | 795;794
10.2.27.4 | 794 | Подготовка оферты фасады | 0% | 3 дней | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 793 | 795
10.2.27.5 | 795 | Согласование тендерного пакета фасады | 0% | 3 дней | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 793;794 | 796
10.2.27.6 | 796 | Тендер Фасады | 0% | 45 дней | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 795;743 | 797
10.2.27.7 | 797 | Заключение договора Фасады | 0% | 14 дней | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 796 | 50;1296
10.2.28 | 798 | Тендер номинация оконного/витражного профиля | 0% | 58 дней | 2023-09-02 | 2023-10-30
10.2.28.1 | 799 | РД ВПР номинация Оконный/витражный профиль | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 487;491 | 800
10.2.28.2 | 800 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация оконного/витражного профиля | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491;799 | 801
10.2.28.3 | 801 | Подготовка оферты и чертежей номинация оконного/витражного профиля | 0% | 7 дней | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 800 | 802
10.2.28.4 | 802 | Тендер номинация Оконный/витражный профиль | 0% | 30 дней | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 801 | 803;815;823
10.2.28.5 | 803 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Оконный/витражный профиль | 0% | 14 дней | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 802
10.2.29 | 804 | Тендер номинация стеклопакетов | 0% | 58 дней | 2023-09-02 | 2023-10-30
10.2.29.1 | 805 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация стеклопакетов | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491 | 806
10.2.29.2 | 806 | Подготовка оферты и чертежей номинация стеклопакетов | 0% | 7 дней | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 805 | 807
10.2.29.3 | 807 | Тендер номинация Стеклопакеты | 0% | 30 дней | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 806 | 808;815;823
10.2.29.4 | 808 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Стеклопакеты | 0% | 14 дней | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 807
10.2.30 | 809 | Тендер окна | 0% | 88 дней | 2023-09-02 | 2023-11-29
10.2.30.1 | 810 | РД ВПР Окна | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 487;491 | 811
10.2.30.2 | 811 | Подготовка ТЗ окна | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491;810 | 812
10.2.30.3 | 812 | Подготовка ВОР Окна | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 811 | 814;813
10.2.30.4 | 813 | Подготовка оферты окна | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 812 | 814
10.2.30.5 | 814 | Согласование тендерного пакета окна | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 812;813 | 815
10.2.30.6 | 815 | Тендер Окна | 0% | 30 дней | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 814;807;802 | 816
10.2.30.7 | 816 | Заключение договора Окна | 0% | 14 дней | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 815 | 51;1298;1299
10.2.31 | 817 | Тендер Витражи | 0% | 323 дней? | 2023-01-10 | 2023-11-29
10.2.31.1 | 818 | РД ВПР Витражи | 0% | 1 день? | 2023-01-10 | 2023-01-11
10.2.31.2 | 819 | Подготовка ТЗ Витражи | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491 | 820
10.2.31.3 | 820 | Подготовка ВОР Витражи | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 819 | 822;821
10.2.31.4 | 821 | Подготовка оферты Витражи | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 820 | 822
10.2.31.5 | 822 | Согласование тендерного пакета Витражи | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 820;821 | 823
10.2.31.6 | 823 | Тендер Витражи | 0% | 30 дней | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 822;807;802 | 824
10.2.31.7 | 824 | Заключение договора Витражи | 0% | 14 дней | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 823 | 51
10.2.32 | 825 | Тендер номинация ИТП | 0% | 65 дней | 2023-08-18 | 2023-10-22
10.2.32.1 | 826 | Тендер номинация Теплообменное оборудование | 0% | 65 дней | 2023-08-18 | 2023-10-22
10.2.32.1.1 | 827 | РД ВПР номинация Теплообменное оборудование | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 840НН-30 дней | 828
10.2.32.1.2 | 828 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Теплообменное оборудование | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 840НН-30 дней;827 | 829;834НН;833НН
10.2.32.1.3 | 829 | Подготовка оферты номинация Теплообменное оборудование | 0% | 14 дней | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 828 | 830
10.2.32.1.4 | 830 | Тендер номинация Теплообменное оборудование | 0% | 30 дней | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 829 | 831
10.2.32.1.5 | 831 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Теплообменное оборудование | 0% | 14 дней | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 830
10.2.32.2 | 832 | Тендер номинация Запорка ИТП | 0% | 65 дней | 2023-08-18 | 2023-10-22
10.2.32.2.1 | 833 | РД ВПР номинация номинация Запорка ИТП | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 828НН | 834
10.2.32.2.2 | 834 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Запорка ИТП | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 828НН;833 | 835
10.2.32.2.3 | 835 | Подготовка оферты номинация Запорка ИТП | 0% | 14 дней | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 834 | 836
10.2.32.2.4 | 836 | Тендер номинация номинация Запорка ИТП | 0% | 30 дней | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 835 | 837
10.2.32.2.5 | 837 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Запорка ИТП | 0% | 14 дней | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 836
10.2.33 | 838 | Тендер ИТП | 0% | 78 дней | 2023-09-17 | 2023-12-04
10.2.33.1 | 839 | РД ВПР ИТП | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 460 | 840
10.2.33.2 | 840 | Подготовка ТЗ ИТП | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 460;839 | 841;828НН-30 дней;827НН-30 дней
10.2.33.3 | 841 | Подготовка ВОР ИТП | 0% | 21 дней | 2023-09-24 | 2023-10-15 | 840 | 843;842
10.2.33.4 | 842 | Подготовка оферты ИТП | 0% | 3 дней | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 841 | 843
10.2.33.5 | 843 | Согласование тендерного пакета ИТП | 0% | 3 дней | 2023-10-18 | 2023-10-21 | 841;842 | 844
10.2.33.6 | 844 | Тендер ИТП | 0% | 30 дней | 2023-10-21 | 2023-11-20 | 843 | 845
10.2.33.7 | 845 | Заключение договора ИТП | 0% | 14 дней | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 844 | 1196;1322
10.2.34 | 846 | Тендер на номинацию основных производителей инженерного оборудования Парикнг | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.34.1 | 847 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.34.1.1 | 848 | РД ВПР номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 874НН-30 дней | 849
10.2.34.1.2 | 849 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 874НН-30 дней;848 | 850;855НН;854НН
10.2.34.1.3 | 850 | Подготовка оферты номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 849 | 851
10.2.34.1.4 | 851 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 850 | 852
10.2.34.1.5 | 852 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 851
10.2.34.2 | 853 | Тендер номинация Кабель Паркинг | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.34.2.1 | 854 | РД ВПР номинация Кабель Паркинг | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 849НН | 855
10.2.34.2.2 | 855 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Кабель Паркинг | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 849НН;854 | 856
10.2.34.2.3 | 856 | Подготовка оферты номинация Кабель Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 855 | 857
10.2.34.2.4 | 857 | Тендер номинация Кабель Паркинг | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 856 | 858
10.2.34.2.5 | 858 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Кабель Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 857
10.2.35 | 859 | Тендер на номинацию основных производителей инженерного оборудования Корпус | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.35.1 | 860 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.35.1.1 | 861 | РД ВПР номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 890НН-30 дней
10.2.35.1.2 | 862 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 890НН-30 дней | 863;868НН;867НН
10.2.35.1.3 | 863 | Подготовка оферты номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 862 | 864
10.2.35.1.4 | 864 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 863 | 865
10.2.35.1.5 | 865 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 864
10.2.35.2 | 866 | Тендер номинация Кабель Корпус | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.35.2.1 | 867 | РД ВПР номинация номинация Кабель Корпус | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 862НН | 868
10.2.35.2.2 | 868 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Кабель Корпус | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 862НН;867 | 869
10.2.35.2.3 | 869 | Подготовка оферты номинация Кабель Корпус | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 868 | 870
10.2.35.2.4 | 870 | Тендер номинация номинация Кабель Корпус | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 869 | 871
10.2.35.2.5 | 871 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Кабель Корпус | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 870
10.2.36 | 872 | Тендер Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 132 дней | 2023-11-01 | 2024-03-16
10.2.36.1 | 873 | РД ВПР Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 430 | 874
10.2.36.2 | 874 | Подготовка ТЗ Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 430;873 | 875;849НН-30 дней;848НН-30 дней
10.2.36.3 | 875 | Подготовка ВОР Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 60 дней | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 874 | 876
10.2.36.4 | 876 | Подготовка оферты Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 3 дней | 2024-01-11 | 2024-01-14 | 875 | 877
10.2.36.5 | 877 | Согласование тендерного пакета Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 3 дней | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 876 | 878
10.2.36.6 | 878 | Тендер Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 45 дней | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 877 | 879
10.2.36.7 | 879 | Заключение договора Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 14 дней | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 878 | 1184;1197;1199;1201;1203;1246;56
10.2.37 | 880 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 132 дней | 2023-11-01 | 2024-03-16
10.2.37.1 | 881 | РД ВПР Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 447
10.2.37.2 | 882 | Подготовка ТЗ Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 447 | 883
10.2.37.3 | 883 | Подготовка ВОР Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 60 дней | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 882 | 884
10.2.37.4 | 884 | Подготовка оферты Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 3 дней | 2024-01-11 | 2024-01-14 | 883 | 885
10.2.37.5 | 885 | Согласование тендерного пакета Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 3 дней | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 884 | 886
10.2.37.6 | 886 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 45 дней | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 885 | 887
10.2.37.7 | 887 | Заключение договора Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 14 дней | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 886 | 57;1312;1314;1316;1318;1320;1324;1327;1329;1325
10.2.38 | 888 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 132 дней | 2023-11-01 | 2024-03-16
10.2.38.1 | 889 | РД ВПР Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 455;451
10.2.38.2 | 890 | Подготовка ТЗ Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 455;451 | 891;862НН-30 дней;861НН-30 дней
10.2.38.3 | 891 | Подготовка ВОР Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 60 дней | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 890 | 892
10.2.38.4 | 892 | Подготовка оферты Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 3 дней | 2024-01-11 | 2024-01-14 | 891 | 893
10.2.38.5 | 893 | Согласование тендерного пакета Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 3 дней | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 892 | 894
10.2.38.6 | 894 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 45 дней | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 893 | 895
10.2.38.7 | 895 | Заключение договора Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 14 дней | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 894 | 57;1333;1335;1337;1339;1341;1344;1346;1348;1350;1352;1355;1357;1359;1361;1363;1365;1368;1370;1372;1374
10.2.39 | 896 | Тендер на номинацию Отделка Паркинга | 0% | 80 дней | 2023-07-04 | 2023-09-22
10.2.39.1 | 897 | Тендер на номинацию Керамогранит Паркинга | 0% | 65 дней | 2023-07-19 | 2023-09-22
10.2.39.1.1 | 898 | РД ВПР номинация Керамогранит Паркинга | 0% | 0 дней | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 911НН-30 дней | 899
10.2.39.1.2 | 899 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Керамогранит Паркинга | 0% | 7 дней | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 911НН-30 дней;898 | 900;905НН-15 дней;904НН-15 дней
10.2.39.1.3 | 900 | Подготовка оферты на номинацию Керамогранит Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 899 | 901
10.2.39.1.4 | 901 | Тендер номинация Керамогранит Паркинга | 0% | 30 дней | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 900 | 902
10.2.39.1.5 | 902 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Керамогранит Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-09-08 | 2023-09-22 | 901
10.2.39.2 | 903 | Тендер на номинацию Двери технические Паркинга | 0% | 65 дней | 2023-07-04 | 2023-09-07
10.2.39.2.1 | 904 | РД ВПР номинация Двери технические Паркинга | 0% | 0 дней | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 899НН-15 дней | 905
10.2.39.2.2 | 905 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери технические Паркинга | 0% | 7 дней | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 899НН-15 дней;904 | 906
10.2.39.2.3 | 906 | Подготовка оферты на номинацию Двери технические Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 905 | 907
10.2.39.2.4 | 907 | Тендер номинация Двери технические Паркинга | 0% | 30 дней | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 906 | 908
10.2.39.2.5 | 908 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери технические Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 907
10.2.40 | 909 | Тендер Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 60 дней | 2023-08-18 | 2023-10-17
10.2.40.1 | 910 | РД ВПР Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 465 | 911
10.2.40.2 | 911 | Подготовка ТЗ отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 465;910 | 912;899НН-30 дней;898НН-30 дней
10.2.40.3 | 912 | Подготовка ВОР Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 3 дней | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 911 | 914;913;174НН
10.2.40.4 | 913 | Подготовка оферты отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 3 дней | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 912 | 914
10.2.40.5 | 914 | Согласование тендерного пакета отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 3 дней | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 912;913 | 915
10.2.40.6 | 915 | Тендер Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 30 дней | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 914 | 916;178
10.2.40.7 | 916 | Заключение договора Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 14 дней | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 915 | 60;1251;1253
10.2.41 | 917 | Тендер устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 78 дней | 2023-08-18 | 2023-11-04
10.2.41.1 | 918 | РД ВПР Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 465 | 919
10.2.41.2 | 919 | Подготовка ТЗ устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 465;918 | 920
10.2.41.3 | 920 | Подготовка ВОР Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 21 дней | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 919 | 922;921
10.2.41.4 | 921 | Подготовка оферты устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 3 дней | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 920 | 922
10.2.41.5 | 922 | Согласование тендерного пакета устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 3 дней | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 920;921 | 923
10.2.41.6 | 923 | Тендер Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 30 дней | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 922 | 924
10.2.41.7 | 924 | Заключение договора Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 14 дней | 2023-10-21 | 2023-11-04 | 923 | 61;1251
10.2.42 | 925 | Тендер МОКАП отделки лобби | 0% | 78 дней | 2024-02-18 | 2024-05-06
10.2.42.1 | 926 | РД ВПР МОКАП отделки лобби | 0% | 0 дней | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 516 | 927
10.2.42.2 | 927 | Подготовка ТЗ МОКАП отделки лобби | 0% | 7 дней | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 516;926 | 928
10.2.42.3 | 928 | Подготовка ВОР МОКАП отделки лобби | 0% | 21 дней | 2024-02-25 | 2024-03-17 | 927 | 929
10.2.42.4 | 929 | Подготовка оферты МОКАП отделки лобби | 0% | 3 дней | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 928 | 930
10.2.42.5 | 930 | Согласование тендерного пакета МОКАП отделки лобби | 0% | 3 дней | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 929 | 931
10.2.42.6 | 931 | Тендер МОКАП отделки лобби | 0% | 30 дней | 2024-03-23 | 2024-04-22 | 930 | 932
10.2.42.7 | 932 | Заключение договора МОКАП отделки лобби | 0% | 14 дней | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 931 | 1379
10.2.43 | 933 | Тендер на номинацию Отделка | 0% | 80 дней | 2023-09-17 | 2023-12-06
10.2.43.1 | 934 | Тендер на номинацию Керамогранит | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.1.1 | 935 | РД ВПР номинация Керамогранит | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1014НН-30 дней | 936
10.2.43.1.2 | 936 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Керамогранит | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 1014НН-30 дней;935 | 937;948НН;942НН;960НН;972НН;978НН;984НН;990НН;954НН;996НН-15 дней;1002НН-15 дней;1008НН-15 дней;966НН-15 дней;941НН;947НН;953НН;959НН;965НН-15 дней;971НН;977НН;983НН;989НН;995НН-15 дней;1001НН-15 дней;1007НН-15 дней
10.2.43.1.3 | 937 | Подготовка оферты на номинацию Керамогранит | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 936 | 938
10.2.43.1.4 | 938 | Тендер номинация Керамогранит | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 937 | 939
10.2.43.1.5 | 939 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Керамогранит | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 938
10.2.43.2 | 940 | Тендер на номинацию Потолки | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.2.1 | 941 | РД ВПР номинация Потолки | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 942
10.2.43.2.2 | 942 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Потолки | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;941 | 943
10.2.43.2.3 | 943 | Подготовка оферты на номинацию Потолки | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 942 | 944
10.2.43.2.4 | 944 | Тендер номинация Потолки | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 943 | 945
10.2.43.2.5 | 945 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Потолки | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 944
10.2.43.3 | 946 | Тендер на номинацию Ламинат (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.3.1 | 947 | РД ВПР номинация Ламинат | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 948
10.2.43.3.2 | 948 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Ламинат | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;947 | 949
10.2.43.3.3 | 949 | Подготовка оферты на номинацию Ламинат | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 948 | 950
10.2.43.3.4 | 950 | Тендер номинация Ламинат | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 949 | 951
10.2.43.3.5 | 951 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Ламинат | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 950
10.2.43.4 | 952 | Тендер на номинацию Сантехника (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.4.1 | 953 | РД ВПР номинация Сантехника | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 954
10.2.43.4.2 | 954 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Сантехника | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;953 | 955
10.2.43.4.3 | 955 | Подготовка оферты на номинацию Сантехника | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 954 | 956
10.2.43.4.4 | 956 | Тендер номинация Сантехника | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 955 | 957
10.2.43.4.5 | 957 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Сантехника | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 956
10.2.43.5 | 958 | Тендер на номинацию Обои (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.5.1 | 959 | РД ВПР номинация Обои | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 960
10.2.43.5.2 | 960 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Обои | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;959 | 961
10.2.43.5.3 | 961 | Подготовка оферты на номинацию Обои | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 960 | 962
10.2.43.5.4 | 962 | Тендер номинация Обои | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 961 | 963
10.2.43.5.5 | 963 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Обои | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 962
10.2.43.6 | 964 | Тендер на номинацию Двери межкомнатные (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
10.2.43.6.1 | 965 | РД ВПР номинация Двери межкомнатные | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 936НН-15 дней | 966
10.2.43.6.2 | 966 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери межкомнатные | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 936НН-15 дней;965 | 967
10.2.43.6.3 | 967 | Подготовка оферты на номинацию Двери межкомнатные | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 966 | 968
10.2.43.6.4 | 968 | Тендер номинация Двери межкомнатные | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 967 | 969
10.2.43.6.5 | 969 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери межкомнатные | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 968
10.2.43.7 | 970 | Тендер на номинацию Лифтовые порталы | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.7.1 | 971 | РД ВПР номинация Лифтовые порталы | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 972
10.2.43.7.2 | 972 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Лифтовые порталы | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;971 | 973
10.2.43.7.3 | 973 | Подготовка оферты на номинацию Лифтовые порталы | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 972 | 974
10.2.43.7.4 | 974 | Тендер номинация Лифтовые порталы | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 973 | 975
10.2.43.7.5 | 975 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Лифтовые порталы | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 974
10.2.43.8 | 976 | Тендер на номинацию Люки ревизионные | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.8.1 | 977 | РД ВПР номинация Люки ревизионные | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 978
10.2.43.8.2 | 978 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Люки ревизионные | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;977 | 979
10.2.43.8.3 | 979 | Подготовка оферты на номинацию Люки ревизионные | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 978 | 980
10.2.43.8.4 | 980 | Тендер номинация Люки ревизионные | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 979 | 981
10.2.43.8.5 | 981 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Люки ревизионные | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 980
10.2.43.9 | 982 | Тендер на номинацию Лестничные ограждения | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.9.1 | 983 | РД ВПР номинация Лестничные ограждения | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 984
10.2.43.9.2 | 984 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Лестничные ограждения | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;983 | 985
10.2.43.9.3 | 985 | Подготовка оферты на номинацию Лестничные ограждения | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 984 | 986
10.2.43.9.4 | 986 | Тендер номинация Лестничные ограждения | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 985 | 987
10.2.43.9.5 | 987 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Лестничные ограждения | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 986
10.2.43.10 | 988 | Тендер на номинацию Освещение | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
10.2.43.10.1 | 989 | РД ВПР номинация Освещение | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 936НН | 990
10.2.43.10.2 | 990 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Освещение | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 936НН;989 | 991
10.2.43.10.3 | 991 | Подготовка оферты на номинацию Освещение | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 990 | 992
10.2.43.10.4 | 992 | Тендер номинация Освещение | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 991 | 993
10.2.43.10.5 | 993 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Освещение | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 992
10.2.43.11 | 994 | Тендер на номинацию Двери технические | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
10.2.43.11.1 | 995 | РД ВПР номинация Двери технические | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 936НН-15 дней | 996
10.2.43.11.2 | 996 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери технические | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 936НН-15 дней;995 | 997
10.2.43.11.3 | 997 | Подготовка оферты на номинацию Двери технические | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 996 | 998
10.2.43.11.4 | 998 | Тендер номинация Двери технические | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 997 | 999
10.2.43.11.5 | 999 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери технические | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 998
10.2.43.12 | 1000 | Тендер на номинацию Двери общедомовые | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
10.2.43.12.1 | 1001 | РД ВПР номинация Двери общедомовые | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 936НН-15 дней | 1002
10.2.43.12.2 | 1002 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери общедомовые | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 936НН-15 дней;1001 | 1003
10.2.43.12.3 | 1003 | Подготовка оферты на номинацию Двери общедомовые | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 1002 | 1004
10.2.43.12.4 | 1004 | Тендер номинация Двери общедомовые | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 1003 | 1005
10.2.43.12.5 | 1005 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери общедомовые | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 1004
10.2.43.13 | 1006 | Тендер на номинацию Двери квартирные | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
10.2.43.13.1 | 1007 | РД ВПР номинация Двери квартирные | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 936НН-15 дней | 1008
10.2.43.13.2 | 1008 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери квартирные | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 936НН-15 дней;1007 | 1009
10.2.43.13.3 | 1009 | Подготовка оферты на номинацию Двери квартирные | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 1008 | 1010
10.2.43.13.4 | 1010 | Тендер номинация Двери квартирные | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 1009 | 1011
10.2.43.13.5 | 1011 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери квартирные | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 1010
10.2.44 | 1012 | Тендер Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 79 дней | 2023-11-01 | 2024-01-23
10.2.44.1 | 1013 | РД ВПР Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 504 | 1014
10.2.44.2 | 1014 | Подготовка ТЗ отделка мест общего пользования+WB | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 504;1013 | 1015;936НН-30 дней;935НН-30 дней
10.2.44.3 | 1015 | Подготовка ВОР Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 7 дней | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 1014 | 1017;1016;175НН
10.2.44.4 | 1016 | Подготовка оферты отделка мест общего пользования+WB | 0% | 3 дней | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 1015 | 1017
10.2.44.5 | 1017 | Согласование тендерного пакета отделка мест общего пользования+WB | 0% | 3 дней | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 1015;1016 | 1018
10.2.44.6 | 1018 | Тендер Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 45 дней | 2023-11-21 | 2024-01-09 | 1017 | 1019;179
10.2.44.7 | 1019 | Заключение договора Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 14 дней | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 1018 | 62;1257;1255;1381;1383;1385;1387;1392
10.2.45 | 1020 | Тендер МОКАП отделки типового этажа (возможно совмещение с лобби) | 0% | 478 дней? | 2023-01-10 | 2024-05-06
10.2.45.1 | 1021 | РД ВПР МОКАП отделки типового этажа | 0% | 1 день? | 2023-01-10 | 2023-01-11
10.2.45.2 | 1022 | Подготовка ТЗ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 7 дней | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 512 | 1023
10.2.45.3 | 1023 | Подготовка ВОР МОКАП отделки типового этажа | 0% | 21 дней | 2024-02-25 | 2024-03-17 | 1022 | 1024
10.2.45.4 | 1024 | Подготовка оферты МОКАП отделки типового этажа | 0% | 3 дней | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 1023 | 1025
10.2.45.5 | 1025 | Согласование тендерного пакета МОКАП отделки типового этажа | 0% | 3 дней | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 1024 | 1026
10.2.45.6 | 1026 | Тендер МОКАП отделки типового этажа | 0% | 30 дней | 2024-03-23 | 2024-04-22 | 1025 | 1027
10.2.45.7 | 1027 | Заключение договора МОКАП отделки типового этажа | 0% | 14 дней | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 1026 | 1390;1396
10.2.46 | 1028 | Тендер Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 84 дней | 2023-11-01 | 2024-01-28 |  | 1394
10.2.46.1 | 1029 | РД ВПР Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 508;469 | 1030
10.2.46.2 | 1030 | Подготовка ТЗ отделка Квартиры Чистовая | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 508;469;1029 | 1031
10.2.46.3 | 1031 | Подготовка ВОР Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 12 дней | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 1030 | 1033;1032;176НН
10.2.46.4 | 1032 | Подготовка оферты отделка Квартиры Чистовая | 0% | 3 дней | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 1031 | 1033
10.2.46.5 | 1033 | Согласование тендерного пакета отделка Квартиры Чистовая | 0% | 3 дней | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 1031;1032 | 1034
10.2.46.6 | 1034 | Тендер Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 45 дней | 2023-11-26 | 2024-01-14 | 1033 | 1035;180
10.2.46.7 | 1035 | Заключение договора Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 14 дней | 2024-01-14 | 2024-01-28 | 1034
10.2.47 | 1036 | Тендер на номинацию Благоустройство | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
10.2.47.1 | 1037 | Тендер на номинацию Тротуарная плитка | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
10.2.47.1.1 | 1038 | РД ВПР номинация Тротуарная плитка | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1063НН-30 дней | 1039
10.2.47.1.2 | 1039 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Тротуарная плитка | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1063НН-30 дней;1038 | 1040;1045НН;1051НН;1057НН;1095НН;1044НН;1050НН;1056НН;1094НН
10.2.47.1.3 | 1040 | Подготовка оферты на номинацию Тротуарная плитка | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1039 | 1041
10.2.47.1.4 | 1041 | Тендер номинация Тротуарная плитка | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1040 | 1042
10.2.47.1.5 | 1042 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Тротуарная плитка | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1041
10.2.47.2 | 1043 | Тендер на номинацию Резиновая крошка | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
10.2.47.2.1 | 1044 | РД ВПР номинация Резиновая крошка | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1039НН | 1045
10.2.47.2.2 | 1045 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Резиновая крошка | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1039НН;1044 | 1046
10.2.47.2.3 | 1046 | Подготовка оферты на номинацию Резиновая крошка | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1045 | 1047
10.2.47.2.4 | 1047 | Тендер номинация Резиновая крошка | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1046 | 1048
10.2.47.2.5 | 1048 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Резиновая крошка | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1047
10.2.47.3 | 1049 | Тендер на номинацию Водоотводные лотки | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
10.2.47.3.1 | 1050 | РД ВПР номинация Водоотводные лотки | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1039НН | 1051
10.2.47.3.2 | 1051 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Водоотводные лотки | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1039НН;1050 | 1052
10.2.47.3.3 | 1052 | Подготовка оферты на номинацию Водоотводные лотки | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1051 | 1053
10.2.47.3.4 | 1053 | Тендер номинация Водоотводные лотки | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1052 | 1054
10.2.47.3.5 | 1054 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Водоотводные лотки | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1053
10.2.47.4 | 1055 | Тендер на номинацию Газонные решетки | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
10.2.47.4.1 | 1056 | РД ВПР номинация Газонные решетки | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1039НН | 1057
10.2.47.4.2 | 1057 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Газонные решетки | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1039НН;1056 | 1058
10.2.47.4.3 | 1058 | Подготовка оферты на номинацию Газонные решетки | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1057 | 1059
10.2.47.4.4 | 1059 | Тендер номинация Газонные решетки | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1058 | 1060
10.2.47.4.5 | 1060 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Газонные решетки | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1059
10.2.48 | 1061 | Тендер на устройство твердых покрытий | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
10.2.48.1 | 1062 | РД ВПР Устройство твердых покрытий | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499 | 1063
10.2.48.2 | 1063 | Подготовка ТЗ на устройство твердых покрытий | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1062 | 1064;1039НН-30 дней;1087НН;1101НН;1038НН-30 дней;1086НН;1100НН
10.2.48.3 | 1064 | Подготовка ВОР Устройство твердых покрытий | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1063 | 1066;1065;186НН
10.2.48.4 | 1065 | Подготовка оферты на устройство твердых покрытий | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1064 | 1066
10.2.48.5 | 1066 | Согласование тендерного пакета на устройство твердых покрытий | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1064;1065 | 1067
10.2.48.6 | 1067 | Тендер Устройство твердых покрытий | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1066 | 1068;190
10.2.48.7 | 1068 | Заключение договора Устройство твердых покрытий | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1067 | 71;1401;1399;1405;1411
10.2.49 | 1069 | Тендер на озеленение | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
10.2.49.1 | 1070 | РД ВПР Озеленение | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499 | 1071
10.2.49.2 | 1071 | Подготовка ТЗ на озеленение | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1070 | 1072
10.2.49.3 | 1072 | Подготовка ВОР Озеленение | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1071 | 1074;1073;187НН
10.2.49.4 | 1073 | Подготовка оферты на озеленение | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1072 | 1074
10.2.49.5 | 1074 | Согласование тендерного пакета на озеленение | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1072;1073 | 1075
10.2.49.6 | 1075 | Тендер Озеленение | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1074 | 1076;191
10.2.49.7 | 1076 | Заключение договора Озеленение | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1075 | 72;1403
10.2.50 | 1077 | Тендер Поставка и монтаж МАФ | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
10.2.50.1 | 1078 | РД ВПР Поставка и монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499 | 1079
10.2.50.2 | 1079 | Подготовка ТЗ Поставка и монтаж МАФ | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1078 | 1080
10.2.50.3 | 1080 | Подготовка ВОР Поставка и монтаж МАФ | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1079 | 1082;1081;188НН
10.2.50.4 | 1081 | Подготовка оферты Поставка и монтаж МАФ | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1080 | 1082
10.2.50.5 | 1082 | Согласование тендерного пакета Поставка и монтаж МАФ | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1080;1081 | 1083
10.2.50.6 | 1083 | Тендер Поставка и монтаж МАФ | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1082 | 1084;192
10.2.50.7 | 1084 | Заключение договора Поставка и монтаж МАФ | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1083 | 73;1409
10.2.51 | 1085 | Тендер Освещение двора | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
10.2.51.1 | 1086 | РД ВПР Освещение двора | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499;1063НН | 1087
10.2.51.2 | 1087 | Подготовка ТЗ Освещение двора | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1063НН;1086 | 1088;1095НН-14 дней;1094НН-14 дней
10.2.51.3 | 1088 | Подготовка ВОР Освещение двора | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1087 | 1090;1089;188НН
10.2.51.4 | 1089 | Подготовка оферты Освещение двора | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1088 | 1090
10.2.51.5 | 1090 | Согласование тендерного пакета Освещение двора | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1088;1089 | 1091
10.2.51.6 | 1091 | Тендер Освещение двора | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1090 | 1092;192
10.2.51.7 | 1092 | Заключение договора Освещение двора | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1091 | 73;1407
10.2.52 | 1093 | Тендер номинация Освещение двора | 0% | 65 дней | 2023-08-19 | 2023-10-23
10.2.52.1 | 1094 | РД ВПР номинация Освещение двора | 0% | 0 дней | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 1039НН;1087НН-14 дней | 1095
10.2.52.2 | 1095 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Освещение двора | 0% | 7 дней | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 1039НН;1087НН-14 дней;1094 | 1096
10.2.52.3 | 1096 | Подготовка оферты номинация Освещение двора | 0% | 14 дней | 2023-08-26 | 2023-09-09 | 1095 | 1097
10.2.52.4 | 1097 | Тендер номинация Освещение двора | 0% | 30 дней | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 1096 | 1098
10.2.52.5 | 1098 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Освещение двора | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 1097
10.2.53 | 1099 | Тендер Ограждение территории | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
11 | 1107 | СМР | 0% | 1284 дней | 2023-01-10 | 2026-07-29
11.1 | 1108 | Офис продаж | 0% | 172 дней | 2024-07-31 | 2025-01-23
11.1.1 | 1109 | Общестроительные работы департамент Девелопмента | 0% | 158 дней | 2024-07-31 | 2025-01-09
11.1.1.1 | 1110 | Подготовка территории под строительство, в том числе ограждение | 0% | 15 дней | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 216;361 | 1111
11.1.1.2 | 1111 | Монтаж наружных инженерных сетей, в том числе под ФП | 0% | 15 дней | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 1110 | 1112
11.1.1.3 | 1112 | Монтаж фундамента офиса продаж | 0% | 15 дней | 2024-09-07 | 2024-09-22 | 1111;586 | 1113
11.1.1.4 | 1113 | Монтаж каркаса офиса продаж | 0% | 30 дней | 2024-09-22 | 2024-10-22 | 1112;586 | 1114;1115;1118
11.1.1.5 | 1114 | Монтаж кровли и стеновых панелей | 0% | 30 дней | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1113;586
11.1.1.6 | 1115 | Монтаж фасадов | 0% | 30 дней | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1113 | 1117;1119;1116НН;593
11.1.1.7 | 1116 | Монтаж остекления | 0% | 30 дней | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1115НН | 1119;1117;593
11.1.1.8 | 1117 | Монтаж внутренних инженерных систем, в том числе ароматерапии | 0% | 45 дней | 2024-11-21 | 2025-01-09 | 1115;1116;600
11.1.1.9 | 1118 | Благоустройство офиса продаж | 0% | 45 дней | 2024-10-22 | 2024-12-06 | 1113
11.1.1.10 | 1119 | Чистовая отделка | 0% | 45 дней | 2024-11-21 | 2025-01-09 | 1115;1116;600 | 1120
11.1.1.11 | 1120 | Чистовая отделка завершена | 0% | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1119 | 1121ОН+14 дней
11.1.2 | 1121 | Открытие ОП | 0% | 0 дней | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1120ОН+14 дней | 36
11.2 | 1122 | Разрешительная документация | 0% | 526 дней | 2023-01-10 | 2024-06-23
11.2.1 | 1123 | Подготовительный период | 0% | 412 дней | 2023-01-10 | 2024-03-01
11.2.1.1 | 1124 | Открытие ордера на снос | 0% | 7 дней | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 302 | 1125
11.2.1.2 | 1125 | Оформление порубочного билета | 0% | 7 дней | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 1124 | 1143
11.2.1.3 | 1126 | Расторжение договоров с арендаторами | 0% | 60 дней | 2023-01-10 | 2023-03-11 |  | 1145;1146
11.2.1.4 | 1127 | Получение справок об отключении зданий от инжерных сетей | 0% | 14 дней | 2023-01-10 | 2023-01-24
11.2.1.5 | 1128 | Снятие с кадастрового учета строений | 0% | 30 дней | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 1129
11.2.1.6 | 1129 | Закрытие ордера ОАТИ на снос | 0% | 14 дней | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 1145 | 1128
11.2.2 | 1130 | Основной период | 0% | 526 дней | 2023-01-10 | 2024-06-23
11.2.2.1 | 1131 | Согласование СГП в ОПС | 0% | 14 дней | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 389;345 | 1135
11.2.2.2 | 1132 | Подготовка акта выноса осей | 0% | 14 дней | 2023-10-24 | 2023-11-07 | 390 | 1510;1511;1513;1514;1515
11.2.2.3 | 1133 | Заключение договора с лицом, осуществляющим строительство | 0% | 0 дней | 2023-01-10 | 2023-01-10
11.2.2.4 | 1134 | Извещение о начале строительства | 0% | 14 дней | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 380 | 384
11.2.2.5 | 1135 | Оформление ордера на основной период | 0% | 14 дней | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 1131
11.2.2.6 | 1136 | Открытие разрешения на перемещения грунта | 0% | 14 дней | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 300
11.2.2.7 | 1137 | Переоформление ордера на основной период | 0% | 4 дней | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 380;213
11.2.2.8 | 1138 | Закрытие разрешения на перемещения грунта | 0% | 14 дней | 2024-05-19 | 2024-06-02 | 1164;1166
11.2.2.9 | 1139 | Закрытие ордера на основной период | 0% | 14 дней | 2024-05-19 | 2024-06-02 | 1164;1166
11.3 | 1140 | Подготовительные работы | 0% | 596 дней | 2023-01-10 | 2024-09-01
11.3.1 | 1141 | Подготовка территории строительства | 0% | 81 дней | 2023-12-24 | 2024-03-18 | 608
11.3.1.1 | 1142 | Подготовка территории | 0% | 30 дней | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 380ОН-45 дней | 1164;1149НН+21 дней;1152НН+21 дней
11.3.1.2 | 1143 | Дендрология | 0% | 15 дней | 2023-12-24 | 2024-01-12 | 1125 | 23;1164
11.3.1.3 | 1144 | Снос зданий и сооружений | 0% | 50 дней | 2023-12-24 | 2024-02-16
11.3.1.3.1 | 1145 | Демонтаж наземной части здания | 0% | 20 дней | 2023-12-24 | 2024-01-17 | 1126;301 | 1129
11.3.1.3.2 | 1146 | Демонтаж подземной части | 0% | 20 дней | 2023-12-24 | 2024-01-17 | 1126 | 23;1147;1150
11.3.1.3.3 | 1147 | Подача уведомлений в КГСН | 0% | 30 дней | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 1146
11.3.2 | 1148 | Организация строительной площадки | 0% | 596 дней | 2023-01-10 | 2024-09-01
11.3.2.1 | 1149 | Монтаж ограждения строительной площадки | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1142НН+21 дней | 24
11.3.2.2 | 1150 | Организация штаба строительства заказчика | 0% | 30 дней | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 1146 | 27;1151
11.3.2.3 | 1151 | Организация КПП со СКУД | 0% | 14 дней | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 1150
11.3.2.4 | 1152 | Монтаж временных дорог и площадок | 0% | 45 дней | 2024-03-09 | 2024-04-23 | 1142НН+21 дней | 24;1154НН;1155НН;1156НН;1157НН
11.3.2.5 | 1153 | Временные инженерные сети | 0% | 60 дней | 2024-03-09 | 2024-05-08
11.3.2.5.1 | 1154 | Подключение к сетям водоснабжения | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1152НН | 25
11.3.2.5.2 | 1155 | Подключение к сетям водоотведения | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1152НН | 25
11.3.2.5.3 | 1156 | Подключение к сетям электроснабжения (механизация строительства) | 0% | 60 дней | 2024-03-09 | 2024-05-08 | 1152НН | 25
11.3.2.5.4 | 1157 | Временные слаботочные системы | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1152НН
11.3.2.6 | 1158 | Монтаж башенного крана | 0% | 6 дней | 2023-01-10 | 2023-01-16
11.3.2.7 | 1159 | Водопонижение и водоотведение | 0% | 150 дней | 2024-04-04 | 2024-09-01 | 1164НН
11.4 | 1160 | СМР 1-й Этап | 0% | 792 дней | 2024-04-02 | 2026-06-11 | 380
11.4.1 | 1161 | Наименование объекта строительства 1 (паркинг П1, при его наличии в проекте) | 0% | 531 дней | 2024-04-04 | 2025-09-21
11.4.1.1 | 1162 | Нулевой цикл | 0% | 226 дней | 2024-04-04 | 2024-11-16 |  | 1449;1448
11.4.1.1.1 | 1163 | Земляные работы | 0% | 45 дней | 2024-04-04 | 2024-05-19
11.4.1.1.1.1 | 1164 | По договору Земляные работы | 0% | 45 дней | 2024-04-04 | 2024-05-19 | 658;1142;1143 | 78;1159НН;1166НН+15 дней;1168ОН-14 дней;1138;1139;1169ОН-14 дней | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 100дн для 2х подземных этажей
11.4.1.1.2 | 1165 | Ограждения котлована | 0% | 21 дней | 2024-04-19 | 2024-05-10
11.4.1.1.2.1 | 1166 | По договору Ограждения котлована | 0% | 21 дней | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 624;1164НН+15 дней | 77;1138;1139 | необходимо отдельно уточнить тип ограждения котлована, зависимость от Земляных работ и прогнозируемую длительность
11.4.1.1.3 | 1167 | Свайное основание | 0% | 60 дней | 2024-05-05 | 2024-07-04 |  | 80
11.4.1.1.3.1 | 1168 | По договору Свайное основание БНС (при наличии) | 0% | 60 дней | 2024-05-05 | 2024-07-04 | 638;1164ОН-14 дней;404 | 1171;79 | норма выработки 1 БНС/сдень на буровую установку
11.4.1.1.3.2 | 1169 | По договору Свайное основание Забивные (при наличии) | 0% | 60 дней | 2024-05-05 | 2024-07-04 | 638;1164ОН-14 дней;404 | 1172 | норма выработки 10 забивных свай/день на буровую установку
11.4.1.1.4 | 1170 | Фундаменты | 0% | 90 дней | 2024-07-04 | 2024-10-02
11.4.1.1.4.1 | 1171 | По договору Фундаменты Корпус | 0% | 45 дней | 2024-07-04 | 2024-08-18 | 1168;399;672 | 1174;81 | ориентировочно принимаем 45дн для зданий до 45эт, 60дн для зданий выше 45эт
11.4.1.1.4.2 | 1172 | По договору Фундаменты Паркинг | 0% | 90 дней | 2024-07-04 | 2024-10-02 | 399;672;1169 | 81;1175 | ориентировочно принимаем 45дн для зданий до 45эт, 60дн для зданий выше 45эт
11.4.1.1.5 | 1173 | Монолитные конструкции ниже отм 0,000 | 0% | 90 дней | 2024-08-18 | 2024-11-16 |  | 83
11.4.1.1.5.1 | 1174 | По договору Монолитные конструкции ниже отм 0,000 (1 подземный этаж) Корпус | 0% | 45 дней | 2024-08-18 | 2024-10-02 | 1171;408;665;672 | 1182;82;1261;1180 | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 90дн для 2х подземных этажей
11.4.1.1.5.2 | 1175 | По договору Монолитные конструкции ниже отм 0,000 (1 подземный этаж) Паркинг | 0% | 45 дней | 2024-10-02 | 2024-11-16 | 408;665;672;1172 | 1182;1180 | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 90дн для 2х подземных этажей
11.4.1.2 | 1176 | Общестроительные работы | 0% | 290 дней | 2024-11-16 | 2025-09-06
11.4.1.2.1 | 1177 | Конструкции металлические | 0% | 90 дней | 2025-06-08 | 2025-09-06
11.4.1.2.1.1 | 1178 | По договору Конструкции металлические | 0% | 90 дней | 2025-06-08 | 2025-09-06 | 428;1289НН
11.4.1.2.2 | 1179 | Кладка наружных и внутренних стен и перегородок | 0% | 90 дней | 2024-11-16 | 2025-02-18
11.4.1.2.2.1 | 1180 | По договору Кладка наружных и внутренних стен и перегородок | 0% | 90 дней | 2024-11-16 | 2025-02-18 | 1174;672ОН+60 дней;1175 | 94;1253НН+21 дней;1251;1255;1257;1379ОН+90 дней;1381ОН+90 дней;1383ОН+90 дней;1385ОН+90 дней;1387ОН+90 дней;1390ОН+90 дней;1392ОН+90 дней;1394ОН+90 дней;1396ОН+90 дней
11.4.1.2.3 | 1181 | Устройство эксплуатируемой кровли | 0% | 45 дней | 2024-11-16 | 2024-12-31
11.4.1.2.3.1 | 1182 | Устройство гидроизоляции | 0% | 45 дней | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 716;1174;708;1175 | 97
11.4.1.3 | 1183 | Внутренние инженерные системы паркинга | 0% | 264 дней | 2024-12-27 | 2025-09-21 |  | 1414
11.4.1.3.1 | 1184 | Внутренние сантехнические системы | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 | 879;1292НН+90 дней
11.4.1.3.1.1 | 1185 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.1.1 | 1186 | По договору Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.2 | 1187 | Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.2.1 | 1188 | По договору Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.3 | 1189 | Внутренняя канализация | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.3.1 | 1190 | По договору Внутренняя канализация | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.4 | 1191 | Внутренний водосток | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.4.1 | 1192 | По договору Внутренний водосток | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.5 | 1193 | Пожаротушение | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.1.5.1 | 1194 | По договору Пожаротушение | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.2 | 1195 | ЦТП, ИТП с УУТЭ | 0% | 200 дней | 2024-12-27 | 2025-07-19
11.4.1.3.2.1 | 1196 | По договору ЦТП, ИТП с УУТЭ | 0% | 200 дней | 2024-12-27 | 2025-07-19 | 845;1253НН+20 дней | 89;1248;1525
11.4.1.3.3 | 1197 | Отопление | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 | 879;1292НН+90 дней
11.4.1.3.3.1 | 1198 | По договору Отопление | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 |  | 1248;89
11.4.1.3.4 | 1199 | Вентиляция, дымоудаление | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 | 879;1292НН+90 дней
11.4.1.3.4.1 | 1200 | По договору Вентиляция, дымоудаление | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.5 | 1201 | Кондиционирование | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 | 879;1292НН+90 дней
11.4.1.3.5.1 | 1202 | По договору Кондиционирование | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6 | 1203 | Внутренние слаботочные системы | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 | 879;1292НН+90 дней
11.4.1.3.6.1 | 1204 | Автоматизированные системы управления | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.1 | 1205 | АСУД (комплекс) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.1.1 | 1206 | По договору АСУД (комплекс) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.2 | 1207 | АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.2.1 | 1208 | По договору АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.3 | 1209 | АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.3.1 | 1210 | По договору АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.4 | 1211 | СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.4.1 | 1212 | По договору СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.5 | 1213 | Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.1.5.1 | 1214 | По договору Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2 | 1215 | Системы противопожарной защиты | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.1 | 1216 | АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.1.1 | 1217 | По договору АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.2 | 1218 | АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.2.1 | 1219 | По договору АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.3 | 1220 | АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.3.1 | 1221 | По договору АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.4 | 1222 | СОУЭ | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.4.1 | 1223 | По договору СОУЭ | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.5 | 1224 | СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.2.5.1 | 1225 | По договору СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3 | 1226 | Системы обеспечения безопасности | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.1 | 1227 | СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.1.1 | 1228 | По договору СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.2 | 1229 | СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.2.1 | 1230 | По договору СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.3 | 1231 | СКУД | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.3.1 | 1232 | По договору СКУД | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.4 | 1233 | ОЗДС | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.4.1 | 1234 | По договору ОЗДС | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.5 | 1235 | Домофон (видеодомофон) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.5.1 | 1236 | По договору Домофон (видеодомофон) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.6 | 1237 | СПД (Система передачи данных) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.3.6.1 | 1238 | По договору СПД (Система передачи данных) | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4 | 1239 | Сети связи | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4.1 | 1240 | ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4.1.1 | 1241 | По договору ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4.2 | 1242 | СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4.2.1 | 1243 | По договору СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4.3 | 1244 | СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.6.4.3.1 | 1245 | По договору СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.7 | 1246 | Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21 | 879;1292НН+90 дней
11.4.1.3.7.1 | 1247 | По договору Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 200 дней | 2025-03-05 | 2025-09-21
11.4.1.3.8 | 1248 | Пуск тепла в паркинге | 0% | 0 дней | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1196;1198;1510 | 90
11.4.1.4 | 1249 | Отделочные работы автостоянки | 0% | 219 дней | 2024-12-07 | 2025-07-18 |  | 182НН
11.4.1.4.1 | 1250 | Автостоянка (в т.ч. Рампа) | 0% | 150 дней | 2025-02-18 | 2025-07-18
11.4.1.4.1.1 | 1251 | По договору Автостоянка (в т.ч. Рампа) | 0% | 150 дней | 2025-02-18 | 2025-07-18 | 916;1180;924
11.4.1.4.2 | 1252 | Технические помещения | 0% | 90 дней | 2024-12-07 | 2025-03-11
11.4.1.4.2.1 | 1253 | По договору Технические помещения | 0% | 90 дней | 2024-12-07 | 2025-03-11 | 916;1180НН+21 дней | 1196НН+20 дней;1322НН+20 дней
11.4.1.4.3 | 1254 | Кладовые | 0% | 90 дней | 2025-02-18 | 2025-05-19
11.4.1.4.3.1 | 1255 | По договору Кладовые | 0% | 90 дней | 2025-02-18 | 2025-05-19 | 1019;1180
11.4.1.4.4 | 1256 | МОП подземного уровня | 0% | 120 дней | 2025-02-18 | 2025-06-18
11.4.1.4.4.1 | 1257 | По договору МОП подземного уровня | 0% | 120 дней | 2025-02-18 | 2025-06-18 | 1019;1180
11.4.2 | 1258 | Наименование объекта строительства 2 (например, корпус К1) | 0% | 792 дней | 2024-04-02 | 2026-06-11
11.4.2.1 | 1259 | Надземная часть здания | 0% | 693 дней | 2024-04-02 | 2026-03-04 |  | 1449;1448
11.4.2.1.1 | 1260 | Монтаж монолитных конструкций выше отм. 0.000 (условно 26эт) | 0% | 195 дней | 2024-10-02 | 2025-04-19 |  | 86;1302;1304;1309 | стандартный регламент дилтельности монолитных работ: 1этаж=30дн, типовой этаж=6дн; парапет=15дн
11.4.2.1.1.1 | 1261 | 1 этаж Монолит | 0% | 30 дней | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 412;665;672;1174 | 1262
11.4.2.1.1.2 | 1262 | 2 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 1261 | 1263
11.4.2.1.1.3 | 1263 | 3 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 1262 | 1264
11.4.2.1.1.4 | 1264 | 4 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 1263 | 1265
11.4.2.1.1.5 | 1265 | 5 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 1264 | 1266
11.4.2.1.1.6 | 1266 | 6 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 1265 | 1267;1291;1292
11.4.2.1.1.7 | 1267 | 7 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 1266 | 1268
11.4.2.1.1.8 | 1268 | 8 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-07 | 2024-12-13 | 1267 | 1269
11.4.2.1.1.9 | 1269 | 9 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 1268 | 1270
11.4.2.1.1.10 | 1270 | 10 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-19 | 2024-12-25 | 1269 | 1271
11.4.2.1.1.11 | 1271 | 11 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 1270 | 1272
11.4.2.1.1.12 | 1272 | 12 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-04 | 2025-01-10 | 1271 | 1273
11.4.2.1.1.13 | 1273 | 13 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 1272 | 1274
11.4.2.1.1.14 | 1274 | 14 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 1273 | 1275
11.4.2.1.1.15 | 1275 | 15 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 1274 | 1276;1299;1312;1314;1316;1318;1320;1324;1327;1329;1333;1335;1337;1339;1341;1344;1346;1348;1350;1352;1355;1357;1359;1361;1363;1365;1368;1370;1372;1374;1325
11.4.2.1.1.16 | 1276 | 16 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 1275 | 1277
11.4.2.1.1.17 | 1277 | 17 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 1276 | 1278
11.4.2.1.1.18 | 1278 | 18 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-09 | 2025-02-15 | 1277 | 1279
11.4.2.1.1.19 | 1279 | 19 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 1278 | 1280
11.4.2.1.1.20 | 1280 | 20 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 1279 | 1281
11.4.2.1.1.21 | 1281 | 21 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 1280 | 1282
11.4.2.1.1.22 | 1282 | 22 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 1281 | 1283
11.4.2.1.1.23 | 1283 | 23 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 1282 | 1284
11.4.2.1.1.24 | 1284 | 24 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 1283 | 1285
11.4.2.1.1.25 | 1285 | 25 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-23 | 2025-03-29 | 1284 | 1286
11.4.2.1.1.26 | 1286 | 26 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-29 | 2025-04-04 | 1285 | 1287
11.4.2.1.1.27 | 1287 | Кровля/Парапет Монолит | 0% | 15 дней | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 1286
11.4.2.1.2 | 1288 | Монтаж конструкций металлических | 0% | 60 дней | 2025-06-08 | 2025-08-07
11.4.2.1.2.1 | 1289 | По договору Монтаж конструкций металлических | 0% | 60 дней | 2025-06-08 | 2025-08-07 | 428;1291 | 1178НН
11.4.2.1.3 | 1290 | Кладка наружных стен и перегородок | 0% | 260 дней | 2024-12-01 | 2025-08-22
11.4.2.1.3.1 | 1291 | По договору Кладка наружных стен | 0% | 185 дней | 2024-12-01 | 2025-06-08 | 679;665;1266 | 94;1289;1298НН+30 дней;1306 | начало после завершение 6 этажа монолита, завершение через 1,5мес после завершения монолита последнего этажа
11.4.2.1.3.2 | 1292 | По договору Кладка перегородок | 0% | 260 дней | 2024-12-01 | 2025-08-22 | 679;665;1266 | 1322НН+90 дней;94;1184НН+90 дней;1197НН+90 дней;1199НН+90 дней;1201НН+90 дней;1203НН+90 дней;1246НН+90 дней | начало после завершение 6 этажа монолита, завершение через 4мес после завершения монолита последнего этажа
11.4.2.1.4 | 1293 | МОКАП фасада | 0% | 60 дней | 2024-04-02 | 2024-06-01
11.4.2.1.4.1 | 1294 | По договору МОКАП фасада | 0% | 60 дней | 2024-04-02 | 2024-06-01 | 789 | 473 | опциональная задача, длительность регламентированная
11.4.2.1.5 | 1295 | Монтаж фасадов | 0% | 390 дней | 2025-02-03 | 2026-03-04
11.4.2.1.5.1 | 1296 | По договору Монтаж фасадов | 0% | 390 дней | 2025-02-03 | 2026-03-04 | 797;1298НН+30 дней | 96;1422;1399ОН-180 дней | начало через 30дней после старта монтажа окон ПВХ, завершение через 330дней после завершения монолита последнего этажа
11.4.2.1.6 | 1297 | Монтаж светопрозрачных конструкций | 0% | 224 дней | 2025-01-04 | 2025-08-16 |  | 1449;95;1448
11.4.2.1.6.1 | 1298 | По договору Монтаж светопрозрачных конструкций ПВХ | 0% | 185 дней | 2025-01-04 | 2025-07-08 | 816;1291НН+30 дней | 1305;1296НН+30 дней | старт через 30дн после старта кладки наружных стен, завершение через 30 дней после кладки наружных стен
11.4.2.1.6.2 | 1299 | По договору Монтаж светопрозрачных конструкций Витражи на системе стойка-ригель (на выносе) | 0% | 200 дней | 2025-01-28 | 2025-08-16 | 816;1275 | 1305 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 4мес после монолита последнего этажа
11.4.2.1.7 | 1300 | Устройство кровли | 0% | 60 дней | 2025-04-19 | 2025-06-18 | 708
11.4.2.1.7.1 | 1301 | Устройство кровли неэксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-04-19 | 2025-06-18
11.4.2.1.7.1.1 | 1302 | По договору Устройство кровли неэксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-04-19 | 2025-06-18 | 730;1260 | 98
11.4.2.1.7.2 | 1303 | Устройство кровли эксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-04-19 | 2025-06-18
11.4.2.1.7.2.1 | 1304 | По договору Устройство кровли эксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-04-19 | 2025-06-18 | 730;424;1260 | 98
11.4.2.1.8 | 1305 | Закрыт тепловой контур по корпусу К1 | 0% | 0 дней | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 1298;1299 | 1375ОН+15 дней;88
11.4.2.1.9 | 1306 | Закрыт ВРЕМЕННЫЙ тепловой контур по корпусу К1 (при необходимости) | 0% | 45 дней | 2025-06-08 | 2025-07-23 | 1291 | 1375ОН+15 дней;88 | временный тепловой контур возводят при необходимости - в случае если постоянный тепловой контур получается возвести к 15 октября требуемого года для выполнения отделочных работ)
11.4.2.2 | 1307 | Внутренние инженерные системы | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  | 1414
11.4.2.2.1 | 1308 | Вертикальный транспорт (лифты,подъемное оборудование) | 0% | 150 дней | 2025-04-19 | 2025-09-16
11.4.2.2.1.1 | 1309 | По договору Вертикальный транспорт (лифты,подъемное оборудование) | 0% | 150 дней | 2025-04-19 | 2025-09-16 | 738;1260 | 107 | регламентированная привязка и длительность
11.4.2.2.2 | 1310 | Внутренние сантехнические системы | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
11.4.2.2.2.1 | 1311 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  | 1526
11.4.2.2.2.1.1 | 1312 | В соответствии с договорным графиком Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.2.2 | 1313 | Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.2.2.1 | 1314 | В соответствии с договорным графиком Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.2.3 | 1315 | Внутренняя канализация | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.2.3.1 | 1316 | В соответствии с договорным графиком Внутренняя канализация | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.2.4 | 1317 | Внутренний водосток | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.2.4.1 | 1318 | В соответствии с договорным графиком Внутренний водосток | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.2.5 | 1319 | Пожаротушение | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.2.5.1 | 1320 | В соответствии с договорным графиком Пожаротушение | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.3 | 1321 | ЦТП, ИТП с УУТЭ | 0% | 1 день? | 2025-03-05 | 2025-03-06
11.4.2.2.3.1 | 1322 | По договору ЦТП, ИТП с УУТЭ | 0% | 1 день? | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 845;1292НН+90 дней;1253НН+20 дней | 1375ОН+15 дней
11.4.2.2.4 | 1323 | Отопление | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  | 1526 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
11.4.2.2.4.1 | 1324 | По договору Отопление (контур для пуска тепла) | 0% | 250 дней | 2025-01-28 | 2025-10-05 | 887;1275 | 1375ОН+15 дней;89
11.4.2.2.4.2 | 1325 | По договору Отопление (все система полностью) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.5 | 1326 | Вентиляция, дымоудаление | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  | 1526 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
11.4.2.2.5.1 | 1327 | По договору Вентиляция, дымоудаление | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.6 | 1328 | Кондиционирование | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
11.4.2.2.6.1 | 1329 | По договору Кондиционирование | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 887;1275
11.4.2.2.7 | 1330 | Внутренние слаботочные системы | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
11.4.2.2.7.1 | 1331 | Автоматизированные системы управления | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.1.1 | 1332 | АСУД (комплекс) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.1.1.1 | 1333 | В соответствии с договорным графиком АСУД (комплекс) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.1.2 | 1334 | АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.1.2.1 | 1335 | В соответствии с договорным графиком АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.1.3 | 1336 | АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.1.3.1 | 1337 | В соответствии с договорным графиком АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.1.4 | 1338 | СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.1.4.1 | 1339 | В соответствии с договорным графиком СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.1.5 | 1340 | Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.1.5.1 | 1341 | В соответствии с договорным графиком Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.2 | 1342 | Системы противопожарной защиты | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.2.1 | 1343 | АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.2.1.1 | 1344 | В соответствии с договорным графиком АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.2.2 | 1345 | АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.2.2.1 | 1346 | В соответствии с договорным графиком АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.2.3 | 1347 | АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.2.3.1 | 1348 | В соответствии с договорным графиком АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.2.4 | 1349 | СОУЭ | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.2.4.1 | 1350 | В соответствии с договорным графиком СОУЭ | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.2.5 | 1351 | СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.2.5.1 | 1352 | В соответствии с договорным графиком СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.3 | 1353 | Системы обеспечения безопасности | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.1 | 1354 | СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.1.1 | 1355 | В соответствии с договорным графиком СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.3.2 | 1356 | СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.2.1 | 1357 | В соответствии с договорным графиком СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.3.3 | 1358 | СКУД | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.3.1 | 1359 | В соответствии с договорным графиком СКУД | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.3.4 | 1360 | ОЗДС | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.4.1 | 1361 | В соответствии с договорным графиком ОЗДС | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.3.5 | 1362 | Домофон (видеодомофон) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.5.1 | 1363 | В соответствии с договорным графиком Домофон (видеодомофон) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.3.6 | 1364 | СПД (Система передачи данных) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.3.6.1 | 1365 | В соответствии с договорным графиком СПД (Система передачи данных) | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.4 | 1366 | Сети связи | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.4.1 | 1367 | ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.4.1.1 | 1368 | В соответствии с договорным графиком ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.4.2 | 1369 | СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.4.2.1 | 1370 | В соответствии с договорным графиком СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.7.4.3 | 1371 | СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08
11.4.2.2.7.4.3.1 | 1372 | В соответствии с договорным графиком СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.8 | 1373 | Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 11мес после монолита последнего этажа
11.4.2.2.8.1 | 1374 | По договору Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 400 дней | 2025-01-28 | 2026-03-08 | 895;1275
11.4.2.2.9 | 1375 | Пуск тепла корпус К1 | 0% | 0 дней | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1305ОН+15 дней;1322ОН+15 дней;1324ОН+15 дней;1306ОН+15 дней | 1396;90;1390
11.4.2.3 | 1376 | Отделочные работы | 0% | 384 дней | 2025-05-19 | 2026-06-11 |  | 1428ОН-160 дней | старт отделки надземной части через 90дн после старта кладки (при условии прогноза пуска тепла до 30 октября того же года, иначе после пуска тепла или 01 апреля следующего года - ранее событые), завершение через 12мес после монолита последнего этажа
11.4.2.3.1 | 1377 | Отделочные работы МОП и вестибюли | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08 |  | 183НН;1449;1448
11.4.2.3.1.1 | 1378 | Отделка лобби МОКАП | 0% | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-06-18
11.4.2.3.1.1.1 | 1379 | По договору отделка лобби МОКАП | 0% | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 932;1180ОН+90 дней
11.4.2.3.1.2 | 1380 | Вестибюль | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08
11.4.2.3.1.2.1 | 1381 | По договору Вестибюль | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08 | 1019;1180ОН+90 дней | 111
11.4.2.3.1.3 | 1382 | Лифтовые и квартирные холлы | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08
11.4.2.3.1.3.1 | 1383 | По договору Лифтовые и квартирные холлы | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08 | 1019;1180ОН+90 дней | 111
11.4.2.3.1.4 | 1384 | Л/клетки и тамбур-шлюзы | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08
11.4.2.3.1.4.1 | 1385 | По договору Л/клетки и тамбур-шлюзы | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08 | 1019;1180ОН+90 дней | 111
11.4.2.3.1.5 | 1386 | Коммерческие помещения | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08
11.4.2.3.1.5.1 | 1387 | По договору Коммерческие помещения | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08 | 1019;1180ОН+90 дней | 111
11.4.2.3.2 | 1388 | Отделочные работы Квартиры | 0% | 320 дней | 2025-05-19 | 2026-04-08 |  | 184НН
11.4.2.3.2.1 | 1389 | Отделка типового этажа МОКАП | 0% | 30 дней | 2025-10-20 | 2025-11-19
11.4.2.3.2.1.1 | 1390 | По договору отделка типового этажа МОКАП | 0% | 30 дней | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 1027;1375;1180ОН+90 дней
11.4.2.3.2.2 | 1391 | Подготовка под чистовую отделку квартир (при наличии) | 0% | 200 дней | 2025-05-19 | 2025-12-05
11.4.2.3.2.2.1 | 1392 | По договору Подготовка под чистовую отделку квартир | 0% | 200 дней | 2025-05-19 | 2025-12-05 | 1180ОН+90 дней;1019 | 1394НН+90 дней
11.4.2.3.2.3 | 1393 | Чистовая отделка квартир (при наличии) | 0% | 230 дней | 2025-08-17 | 2026-04-08
11.4.2.3.2.3.1 | 1394 | По договору Чистовая отделка квартир | 0% | 230 дней | 2025-08-17 | 2026-04-08 | 1180ОН+90 дней;1392НН+90 дней;1028 | 112
11.4.2.3.3 | 1395 | Отделочные работы, раздел ТХ (в этом разделе планируются работы только по соц.объектам) | 0% | 230 дней | 2025-10-20 | 2026-06-11
11.4.2.3.3.1 | 1396 | По договору Отделочные работы, раздел ТХ (в этом разделе планируются работы только по соц.объектам) | 0% | 230 дней | 2025-10-20 | 2026-06-11 | 1375;1027;1180ОН+90 дней
11.4.3 | 1397 | Благоустройство территории | 0% | 180 дней | 2025-09-01 | 2026-03-04 |  | 1449;1448 | уникальная задача зависащая от проекта, обычно производят в течении 6 месяцев, начало -180дн от завершения фасадов
11.4.3.1 | 1398 | Земляные работы | 0% | 60 дней | 2025-09-01 | 2025-10-31
11.4.3.1.1 | 1399 | По договору Земляные работы | 0% | 60 дней | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 1068;1510;1511;1513;1514;1296ОН-180 дней | 1421;1401;1403
11.4.3.2 | 1400 | Устройство твердых покрытий | 0% | 120 дней | 2025-10-31 | 2026-03-04
11.4.3.2.1 | 1401 | По договору Устройство твердых покрытий | 0% | 120 дней | 2025-10-31 | 2026-03-04 | 1068;1399 | 115;1421;194НН;1407ОН-45 дней;1405ОН-45 дней;1409ОН-45 дней;1411ОН-45 дней
11.4.3.3 | 1402 | Озеленение | 0% | 60 дней | 2025-10-31 | 2025-12-30
11.4.3.3.1 | 1403 | По договору Озеленение | 0% | 60 дней | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 1076;1399 | 116;1421;195НН
11.4.3.4 | 1404 | Установка ограждения | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04
11.4.3.4.1 | 1405 | По договору Установка ограждения | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04 | 1068;1401ОН-45 дней | 1421
11.4.3.5 | 1406 | Устройство наружного освещения | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04
11.4.3.5.1 | 1407 | По договору Устройство наружного освещения | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04 | 1092;1401ОН-45 дней | 1421
11.4.3.6 | 1408 | Монтаж МАФ | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04
11.4.3.6.1 | 1409 | По договору Монтаж МАФ | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04 | 1084;1401ОН-45 дней | 117;1421;196НН
11.4.3.7 | 1410 | Организация дорожного движения | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04
11.4.3.7.1 | 1411 | По договору Организация дорожного движения | 0% | 45 дней | 2026-01-18 | 2026-03-04 | 1068;1401ОН-45 дней | 1421
11.5 | 1412 | Проведение комплексных испытаний и передача объекта УК | 0% | 147 дней | 2026-03-04 | 2026-07-29 |  |  | регламентные привязки и длительности
11.5.1 | 1413 | Проведение индивидуальных и комплексных испытания | 0% | 30 дней | 2026-03-08 | 2026-04-07 |  | 1449;1448 | регламентные привязки и длительности
11.5.1.1 | 1414 | В соответствии с графиком к договору на проведение индивидуальных и комплексных испытаний | 0% | 30 дней | 2026-03-08 | 2026-04-07 | 1307;1183 | 108;109;1420;1417;1418;1419 | регламентные привязки и длительности
11.5.2 | 1415 | Передача объекта УК | 0% | 147 дней | 2026-03-04 | 2026-07-29 |  |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.1 | 1416 | Передача внутренних инженерных систем в УК | 0% | 30 дней | 2026-04-07 | 2026-05-07 |  |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.1.1 | 1417 | Передача систем ОВ и ВК в УК | 0% | 30 дней | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 1414 |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.1.2 | 1418 | Передача систем ЭОМ и СС в УК | 0% | 30 дней | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 1414 |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.1.3 | 1419 | Передача лифтового оборудования в УК | 0% | 30 дней | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 1414 |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.1.4 | 1420 | Передача систем противопожарной защиты | 0% | 30 дней | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 1414 |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.2 | 1421 | Передача БИО в УК | 0% | 30 дней | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 1399;1401;1403;1405;1407;1409;1411 |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.3 | 1422 | Передача фасадов в УК | 0% | 30 дней | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 1296 |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.4 | 1423 | Передача технической документации в УК | 0% | 30 дней | 2026-05-23 | 2026-06-22 | 1460ОО |  | регламентные привязки и длительности
11.5.2.5 | 1424 | Заключен договор управления с УК | 0% | 0 дней | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1460ОН+7 дней | 1425ОН+30 дней | регламентные привязки и длительности
11.5.2.6 | 1425 | Заключены договора УК с РСО | 0% | 0 дней | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1424ОН+30 дней | 135 | регламентные привязки и длительности
12 | 1426 | ЗОС и РВЭ | 0% | 171 дней | 2025-12-29 | 2026-06-22 |  |  | регламентные привязки и длительности
12.1 | 1427 | 1-й Этап | 0% | 171 дней | 2025-12-29 | 2026-06-22 |  |  | регламентные привязки и длительности
12.1.1 | 1428 | Готовность к обмерам БТИ | 0% | 0 дней | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1376ОН-160 дней | 1430 | регламентные привязки и длительности
12.1.2 | 1429 | Обмеры БТИ и корректировка документации перед вводом | 0% | 166 дней | 2025-12-29 | 2026-06-17 |  |  | регламентные привязки и длительности
12.1.2.1 | 1430 | Проведение обмеров БТИ | 0% | 45 дней | 2025-12-29 | 2026-02-16 | 1428 | 1432;1431НН;121 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.2 | 1431 | Сбор Исполнительной документации по НИС | 0% | 30 дней | 2025-12-29 | 2026-02-01 | 1509;1430НН | 1433 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.3 | 1432 | Согласование в 1С Финального перечня изменений по зданиям | 0% | 5 дней | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1430 | 1437ОО+10 дней;1435ОО+10 дней;1436ОО+10 дней | регламентные привязки и длительности
12.1.2.4 | 1433 | Согласование в 1С Финального перечня изменений сетям | 0% | 5 дней | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1431 | 1438;1437ОО+20 дней | регламентные привязки и длительности
12.1.2.5 | 1434 | Корректировка Буклета АГР и модели | 0% | 30 дней | 2026-02-01 | 2026-03-03 |  | 1439;122 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.5.1 | 1435 | Корректировка буклета АГР | 0% | 30 дней | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 1432ОО+10 дней |  | регламентные привязки и длительности
12.1.2.5.2 | 1436 | Корректировка модели | 0% | 30 дней | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 1432ОО+10 дней |  | регламентные привязки и длительности
12.1.2.6 | 1437 | Корректировка Проектной документации и ПСО | 0% | 45 дней | 2026-01-17 | 2026-03-03 | 1432ОО+10 дней;1433ОО+20 дней | 1440;171НН | регламентные привязки и длительности
12.1.2.7 | 1438 | Разрешение на сети по аренде земли в ДГИ (при наличии НИС за пределами ГПЗУ) | 0% | 15 дней | 2026-02-06 | 2026-02-21 | 1433 | 1445;1440 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.8 | 1439 | Корректировка АГР перед вводом | 0% | 35 дней | 2026-03-03 | 2026-04-07 | 1434 | 1440ОО+7 дней | регламентные привязки и длительности
12.1.2.9 | 1440 | Корректировка экспертизы перед вводом | 0% | 60 дней | 2026-03-03 | 2026-05-02 | 1438;1437;1439ОО+7 дней | 1441;172;123 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.10 | 1441 | Корректировка РС перед вводом | 0% | 7 дней | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 1440 | 1450;1442;1444 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.11 | 1442 | Регистрация скорректированного ДДУ, размещение ПД и ПСО | 0% | 20 дней | 2026-05-09 | 2026-05-29 | 1441 | 1443 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.12 | 1443 | "Перевес" новых объектов (до подачи заявки на РВЭ) | 0% | 10 дней | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 1442 | 1455 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.13 | 1444 | Формирование тех. Плана для адреса | 0% | 7 дней | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 1441 | 1445 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.14 | 1445 | Получение адреса | 0% | 20 дней | 2026-05-16 | 2026-06-05 | 1444;1438 | 1446;124 | регламентные привязки и длительности
12.1.2.15 | 1446 | Фомирование итоговых технических планов | 0% | 12 дней | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 1445 | 126;1455 | регламентные привязки и длительности
12.1.3 | 1447 | Получение ЗОС по этапу 1 | 0% | 68 дней | 2026-04-08 | 2026-06-15 |  |  | регламентные привязки и длительности
12.1.3.1 | 1448 | Стройготовность к Итоговой проверке | 0% | 30 дней | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 1413;1377;1297;1259;1397;1162 | 1450 | регламентные привязки и длительности
12.1.3.2 | 1449 | Формирование папки ЗОС | 0% | 30 дней | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 1413;1377;1297;1259;1397;1162 | 1450;1535НН;1541НН;1545НН | регламентные привязки и длительности
12.1.3.3 | 1450 | Итоговая проверка | 0% | 23 дней | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 1449;1441;1448 | 1451 | регламентные привязки и длительности
12.1.3.4 | 1451 | Подписание нулевого акта | 0% | 7 дней | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 1450 | 1452 | регламентные привязки и длительности
12.1.3.5 | 1452 | ЗОС | 0% | 7 дней | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1451 | 1453 | регламентные привязки и длительности
12.1.3.6 | 1453 | ЗОС по этапу 1 получен | 0% | 0 дней | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1452 | 1455;125 | регламентные привязки и длительности
12.1.4 | 1454 | Получение РВЭ по этапу 1 | 0% | 5 дней | 2026-06-17 | 2026-06-22 |  |  | регламентные привязки и длительности
12.1.4.1 | 1455 | Подача и регистрация заявки | 0% | 1 день | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 1453;1443;1446 | 1456 | регламентные привязки и длительности
12.1.4.2 | 1456 | Рассмотрение пакета документов | 0% | 1 день | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1455 | 1457 | регламентные привязки и длительности
12.1.4.3 | 1457 | Выдача замечаний для устранения | 0% | 1 день | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 1456 | 1458 | регламентные привязки и длительности
12.1.4.4 | 1458 | Согласование технических планов | 0% | 1 день | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 1457 | 1459 | регламентные привязки и длительности
12.1.4.5 | 1459 | Решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию | 0% | 1 день | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1458 | 1460 | регламентные привязки и длительности
12.1.4.6 | 1460 | РВЭ по этапу 1 получен | 0% | 0 дней | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1459 | 1548ОН+180 дней;1549ОН+270 дней;1550ОН+60 дней;1551ОН+60 дней;127;1424ОН+7 дней;1423ОО;1539;1543;1546 | регламентные привязки и длительности
13 | 1461 | Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
13.1 | 1462 | Вынос сетей Теплоснабжения | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
13.1.1 | 1463 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1502 | 1467
13.1.2 | 1464 | СМР по выносу теплосети | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
13.1.2.1 | 1465 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1466;1467
13.1.2.2 | 1466 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1465 | 26
13.1.3 | 1467 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1463;1465
13.2 | 1468 | Вынос сетей Электроснабжения и освещения | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
13.2.1 | 1469 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1502 | 1473
13.2.2 | 1470 | СМР по выносу сетей Электроснабжения и освещения | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
13.2.2.1 | 1471 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1472;1473
13.2.2.2 | 1472 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1471 | 26
13.2.3 | 1473 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1471;1469
13.3 | 1474 | Вынос сетей Газоснабжения | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
13.3.1 | 1475 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1502 | 1479
13.3.2 | 1476 | СМР по выносу сетей Газоснабжения | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
13.3.2.1 | 1477 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1478;1479
13.3.2.2 | 1478 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1477 | 26
13.3.3 | 1479 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1477;1475
13.4 | 1480 | Вынос сетей Водоснабжения и канализации | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
13.4.1 | 1481 | Оформление СКП по водоснабжению | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1502 | 1486
13.4.2 | 1482 | Оформление СКП по водоотведению | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1502 | 1486
13.4.3 | 1483 | СМР по выносу сетей Водоснабжения и канализации | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
13.4.3.1 | 1484 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1485;1486
13.4.3.2 | 1485 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1484 | 26
13.4.4 | 1486 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1484;1481;1482
13.5 | 1487 | Вынос Сети связи | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
13.5.1 | 1488 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1502 | 1492
13.5.2 | 1489 | СМР по выносу сетей Связи | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
13.5.2.1 | 1490 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1491;1492
13.5.2.2 | 1491 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1490 | 26
13.5.3 | 1492 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1490;1488
14 | 1493 | Наружные инженерные сети ТУ/ТП | 0% | 243 дней | 2023-01-11 | 2023-09-11
14.1 | 1494 | ТУ на вынос и переустройство сетей | 0% | 30 дней | 2023-08-12 | 2023-09-11 | 242 | 265;1502
14.2 | 1495 | Электроснабжение (Договор тех. Присоединения) | 0% | 30 дней | 2023-01-13 | 2023-02-12 | 201 | 260;67;1503;266
14.3 | 1496 | Теплоснабжение (Договор тех. Присоединения) | 0% | 30 дней | 2023-01-13 | 2023-02-12 | 201 | 263;66;1504
14.4 | 1497 | Водоснабжение/Канализования (Договор тех. Присоединения) | 0% | 30 дней | 2023-01-13 | 2023-02-12 | 201 | 261;262;1505
14.5 | 1498 | Водосток ТУ оформление | 0% | 30 дней | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 198 | 262;1506
14.6 | 1499 | Сети связи ТУ оформление и подписание договора | 0% | 30 дней | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 198 | 264;1515;1507;68
15 | 1500 | Наружные инженерные сети ПИР | 0% | 172 дней | 2023-10-08 | 2024-04-01
15.1 | 1501 | ПИР по наружным сетям | 0% | 142 дней | 2023-10-08 | 2024-03-02
15.1.1 | 1502 | ПИР вынос сетей из пятна застройки | 0% | 60 дней | 2023-10-08 | 2023-12-07 | 566;1494 | 1463;1469;1475;1481;1482;1488
15.1.2 | 1503 | Электроснабжение ПИР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 260;1495;572 | 1511;1508
15.1.3 | 1504 | Теплоснабжение ПИР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 263;1496;572 | 1510;1508
15.1.4 | 1505 | Водоснабжение/Канализования ПИР | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 572;1497 | 1508
15.1.5 | 1506 | Водосток ПИР | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 572;1498 | 1508
15.1.6 | 1507 | Сети связи ПИР | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 1499;572 | 1508
15.2 | 1508 | Согласование ПД-РД наружные сети | 0% | 30 дней | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 1506;1505;1507;1503;1504 | 695;694
16 | 1509 | Наружные инженерные сети СМР/ПНР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 |  | 1431
16.1 | 1510 | Теплоснабжение СМР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 1504;700;1132 | 1399;1248;1526;1525;101
16.2 | 1511 | Электроснабжение СМР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 1503;700;1132 | 1399;102;1518
16.3 | 1512 | СМР по водоснабжению и канализации | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 |  | 1535
16.3.1 | 1513 | Водоснабжение/Канализование СМР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 700;1132 | 1536;1399;103;104
16.3.2 | 1514 | Водосток СМР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 700;1132 | 1541;1399;105
16.4 | 1515 | Сети связи СМР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 1499;700;1132 | 1545;106
17 | 1516 | Наружные инженерные сети ввод/передача | 0% | 816 дней | 2024-09-16 | 2026-12-19
17.1 | 1517 | Электроснабжение ввод | 0% | 72 дней | 2024-09-16 | 2024-11-27
17.1.1 | 1518 | Акт выполнения тех.условий | 0% | 30 дней | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 1511 | 1519
17.1.2 | 1519 | Акт допуска Ростехнадзора | 0% | 7 дней | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 1518 | 1521;1520
17.1.3 | 1520 | Акт технологического присоединения (ЗОС и РВЭ) | 0% | 7 дней | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 1519 | 1522
17.1.4 | 1521 | Акт пломбировки узла учета | 0% | 7 дней | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 1519
17.1.5 | 1522 | Договор на постоянное электроснабжение | 0% | 14 дней | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 1520 | 1523
17.1.6 | 1523 | Подача ЭС по постоянной схеме ( физическая) | 0% | 14 дней | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 1522
17.2 | 1524 | Теплоснабжение ввод | 0% | 299 дней | 2025-07-19 | 2026-05-18
17.2.1 | 1525 | Развернутый акт на ИТП на ПНР (для ЗОС) | 0% | 7 дней | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1510;1196 | 1526
17.2.2 | 1526 | Акт допуска (ИТП, система ОВ,ВК) на ПНР | 0% | 7 дней | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 1525;1510;1323;1326;1311 | 1527
17.2.3 | 1527 | Договор на ПНР по теплоснабжению (для РВЭ) | 0% | 14 дней | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 1526 | 1528
17.2.4 | 1528 | ПНР по теплоснабжению | 0% | 15 дней | 2026-03-29 | 2026-04-13 | 1527 | 1530;1529
17.2.5 | 1529 | Пуск тепла по регламенту от сети МОЭК | 0% | 7 дней | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 1528
17.2.6 | 1530 | Развернутый акт ИТП на постоянное теплоснабжение | 0% | 7 дней | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 1528 | 1531
17.2.7 | 1531 | Акт допуска по постоянному теплоснабжению | 0% | 7 дней | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 1530 | 1532
17.2.8 | 1532 | Договор на постоянное теплоснабжение | 0% | 14 дней | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 1531 | 1533
17.2.9 | 1533 | Подача ТС по постоянной схеме ( физическая) | 0% | 7 дней | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 1532 | 91
17.3 | 1534 | Водоснабжение/Канализование | 0% | 816 дней | 2024-09-16 | 2026-12-19
17.3.1 | 1535 | Акт тех приемки водопровода ( для зос) | 0% | 7 дней | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 1512;1449НН | 1537
17.3.2 | 1536 | Акт осмотра дворовой канализации (для зос) | 0% | 7 дней | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 1513 | 1537
17.3.3 | 1537 | Разрешение на водоснабжение и канализование (для РВЭ) | 0% | 7 дней | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1536;1535 | 1538
17.3.4 | 1538 | Договор на ВК постоянное | 0% | 14 дней | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1537 | 1539
17.3.5 | 1539 | Передача на баланс | 0% | 180 дней | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 1538;1460 | 136
17.4 | 1540 | Водосток | 0% | 255 дней | 2026-04-08 | 2026-12-19
17.4.1 | 1541 | Акт готовности системы к принятию сточных ввод ( для ЗОС) | 0% | 7 дней | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 1514;1449НН | 1542
17.4.2 | 1542 | Разрешение на сброс сточных вод (для РВЭ) | 0% | 7 дней | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1541 | 1543
17.4.3 | 1543 | Передача на баланс | 0% | 180 дней | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 1542;1460 | 136
17.5 | 1544 | Сети связи | 0% | 255 дней | 2026-04-08 | 2026-12-19
17.5.1 | 1545 | Справка о выполнении ТУ | 0% | 7 дней | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 1515;1449НН | 1546
17.5.2 | 1546 | Передача на баланс | 0% | 180 дней | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 1545;1460 | 136
18 | 1547 | Передача собственникам | 0% | 360 дней | 2026-08-21 | 2027-08-20
18.1 | 1548 | Передача квартир без отделки | 0% | 0 дней | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1460ОН+180 дней | 1553ОН+150 дней;129
18.2 | 1549 | Передача квартир с отделкой | 0% | 0 дней | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1460ОН+270 дней | 1554ОН+150 дней;130
18.3 | 1550 | Передача комм. Помещений | 0% | 0 дней | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1460ОН+60 дней | 1555ОН+60 дней;131
18.4 | 1551 | Передача машиномест | 0% | 0 дней | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1460ОН+60 дней | 1556ОН+60 дней;132
18.5 | 1552 | Срок по ДДУ | 0% | 300 дней | 2026-10-20 | 2027-08-20
18.5.1 | 1553 | Передача квартир без отделки | 0% | 0 дней | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 1548ОН+150 дней
18.5.2 | 1554 | Передача квартир с отделкой | 0% | 0 дней | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 1549ОН+150 дней
18.5.3 | 1555 | Передача комм. Помещений | 0% | 0 дней | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1550ОН+60 дней
18.5.4 | 1556 | Передача машиномест | 0% | 0 дней | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1551ОН+60 дней