## Таблица_задач1
Вид работ | Код классификатора | Уровень структуры | Ид. | Название задачи | % завершения | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи | комментарий
|  | 1 | 1 | Контрольные вехи | 0% | 1709 дней | 2023-01-10 | 2027-10-01
|  | 2 | 2 | Фаза ГПЗУ-РС | 0% | 735 дней | 2023-01-11 | 2025-01-23
|  | 3 | 3 | Получение разрешения на строительство (РС) | 0% | 443 дней | 2023-01-11 | 2024-04-02
|  | 4 | 4 | ППТ разработан и согласован | 0% | 0 дней | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 217
|  | 4 | 5 | ГПЗУ получен | 0% | 0 дней | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 224
|  | 4 | 6 | Геодезические изыскания завершены | 0% | 0 дней | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 231
|  | 4 | 7 | Маркетинговое задание утверждено | 0% | 0 дней | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 226
|  | 4 | 8 | Архитектурный конкурс (архитектурная концепция) проведен (выбран победитель) | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 524
|  | 4 | 9 | Транспортная схема разработана и согласована | 0% | 0 дней | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 288
|  | 4 | 10 | ВПМ разработана и согласована | 0% | 0 дней | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 281
|  | 4 | 11 | Архитектурная концепция согласована с мэром | 0% | 0 дней | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 313
|  | 4 | 12 | Архитектурная концепция доработана и согласованы промежуточные планировки | 0% | 0 дней | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 312
|  | 4 | 13 | Тендер на разработку ПД проведен, договор заключен | 0% | 0 дней | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 554
|  | 4 | 14 | Технические условия получены (договора тех присоединения заключены) | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 260;261;262;263;264
|  | 4 | 15 | Геологические и экологические изыскания завершены | 0% | 0 дней | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 237
|  | 4 | 16 | Консолидированная концепция и планировки согласованы | 0% | 0 дней | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 334
|  | 4 | 17 | Дизайн-проекты МОП, квартир и БиО согласованы | 0% | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 275;280
|  | 4 | 18 | Проектная документация загружена (полный комплект и СТУ) в экспертизу | 0% | 0 дней | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 335;348
|  | 4 | 19 | Свидетельство об утверждении АГР получено | 0% | 0 дней | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 345
|  | 4 | 20 | Заключение экспертизы ПД получено | 0% | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 353
|  | 4 | 21 | Разрешение на строительство (РС) получено | 0% | 0 дней | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 380
|  | 3 | 22 | Подготовка площадки под строительство | 0% | 112 дней | 2024-01-17 | 2024-05-08
|  | 4 | 23 | Снос строений и вырубка зеленых насаждений завершены | 0% | 0 дней | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 1112;1109 | 28
|  | 4 | 24 | Ограждение и временные дороги завершены | 0% | 0 дней | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1115;1118 | 28
|  | 4 | 25 | Сети механизации выполнены и функционируют | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1120;1121;1122 | 28
|  | 4 | 26 | Сети вынесены из пятна застройки | 0% | 0 дней | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 1588;1594;1600;1607;1613 | 28
|  | 4 | 27 | Штаб строительства готов к заселению | 0% | 0 дней | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 1116 | 28
|  | 4 | 28 | Подготовка площадки под строительство завершена | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 23;24;25;26;27
|  | 3 | 29 | Открытие офиса продаж | 0% | 256 дней | 2024-05-08 | 2025-01-23
|  | 4 | 30 | Маркетинговое задание утверждено | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 356 | 36
|  | 4 | 31 | Земельный участок подобран и оформлены земельно-имущественные отношения | 0% | 0 дней | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 215 | 36
|  | 4 | 32 | Дизайн-проекты интерьеров, фасадов, БиО согласованы | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 358 | 36
|  | 4 | 33 | РД разработана и заключены договоры на СМР (каркас, кровля, фасады, ВИС, НИС, отделка) | 0% | 0 дней | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 586;593 | 36;34
|  | 4 | 34 | Мебель, макет, предметы декора и интерьера законтрактованы | 0% | 0 дней | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 33 | 36;35
|  | 4 | 35 | IT-оснащение (ТВ-панели, связь и интернет) установлено | 0% | 0 дней | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 34;600 | 36
|  | 4 | 36 | Офис продаж открыт | 0% | 0 дней | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1087;30;31;32;33;34;35
|  | 3 | 37 | Подготовка к старту продаж | 0% | 7 дней | 2024-04-11 | 2024-04-18
|  | 4 | 38 | Пилотный ДДУ подан на регистрацию | 0% | 0 дней | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 383
|  | 4 | 39 | Пилотный ДДУ зарегистрирован | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 384
|  | 4 | 40 | Старт продаж | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 385
|  | 2 | 41 | Фаза РС-РВЭ-Передача | 0% | 1678 дней | 2023-02-10 | 2027-10-01
|  | 3 | 42 | Тендеры и контрактация | 0% | 578 дней | 2023-02-10 | 2024-09-14
|  | 4 | 43 | Котлован, монолит и кладка | 0% | 78 дней | 2024-04-04 | 2024-06-21
|  | 5 | 44 | Подписан договор на ограждение котловна | 0% | 0 дней | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 624 | 48
|  | 5 | 45 | Подписан договор на земляные работы | 0% | 0 дней | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 658 | 48
|  | 5 | 46 | Подписан договор на свайное основание | 0% | 0 дней | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 638 | 48
|  | 5 | 47 | Подписан договор на монолитные работы и кладку по объемам из ПД | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 672 | 48
|  | 5 | 48 | Подписаны договоры на котлован, монолит и кладку | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 44;45;46;47
|  | 4 | 49 | Фасады, окна, кровля | 0% | 328 дней | 2023-10-18 | 2024-09-14
|  | 5 | 50 | Подписан договор на монтаж фасадов | 0% | 0 дней | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 776 | 54
|  | 5 | 51 | Подписан договор на монтаж оконных и витражных конструкций | 0% | 0 дней | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 790;798 | 54
|  | 5 | 52 | Подписан договор на монтаж кровли стилобата | 0% | 0 дней | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 672 | 54
|  | 5 | 53 | Подписан договор на монтаж кровли корпусов | 0% | 0 дней | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 715 | 54
|  | 5 | 54 | Подписаны договоры на фасады, окна, кровлю | 0% | 0 дней | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 50;51;52;53
|  | 4 | 55 | Отделка, инженерные системы | 0% | 368 дней | 2023-03-10 | 2024-03-16
|  | 5 | 56 | Подписан договор на монтаж инженерных систем подземной части | 0% | 0 дней | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 853 | 59
|  | 5 | 57 | Подписан договор на монтаж инженерных систем надземной части | 0% | 0 дней | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 861;869 | 59
|  | 5 | 58 | Подписан договор на монтаж и поставку лифтового оборудования | 0% | 0 дней | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 723 | 59
|  | 5 | 59 | Подписаны договоры на инженерные системы | 0% | 0 дней | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 57;58;56
|  | 5 | 60 | Подписаны договора на отдеку подземного паркинга и технических помещений | 0% | 0 дней | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 890 | 63
|  | 5 | 61 | Подписан договор на устройство полов паркинга | 0% | 0 дней | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 898 | 63
|  | 5 | 62 | Подписан договор на отделку МОП | 0% | 0 дней | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 993 | 63
|  | 5 | 63 | Подписаны договоры на отделку | 0% | 0 дней | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 60;61;62
|  | 4 | 64 | Наружные инженерные сети | 0% | 490 дней | 2023-02-10 | 2024-06-18
|  | 5 | 65 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем ВК, К1, К2 | 0% | 0 дней | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 693 | 69
|  | 5 | 66 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем ТС | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1618 | 69
|  | 5 | 67 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем ЭС | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1617 | 69
|  | 5 | 68 | Подписаны договора на монтаж наружных инженерных систем СС | 0% | 0 дней | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1621 | 69
|  | 5 | 69 | Подписаны договоры на наружные инженерные сети | 0% | 0 дней | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 65;66;67;68
|  | 4 | 70 | Благоустройство и озеленение | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02
|  | 5 | 71 | Подписаны договора на устройство твердых покрытий | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1034 | 74
|  | 5 | 72 | Подписаны договора на озеленение | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1042 | 74
|  | 5 | 73 | Подписаны договора на поставку и монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1072;1050;1058 | 74
|  | 5 | 74 | Подписаны договоры на БИО | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 71;72;73
|  | 3 | 75 | Строительно-монтажные работы | 0% | 925 дней | 2024-05-10 | 2026-11-29
|  | 4 | 76 | Нулевой цикл | 0% | 190 дней | 2024-05-10 | 2024-11-16
|  | 5 | 77 | Завершено ограждение котловна | 0% | 0 дней | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1132 | 84
|  | 5 | 78 | Завершены земляные работы | 0% | 0 дней | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1130 | 84
|  | 5 | 79 | Завершено свайное поле Крит Корп | 0% | 0 дней | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1134 | 84
|  | 5 | 80 | Завершено свайное поле | 0% | 0 дней | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1133 | 84
|  | 5 | 81 | Выполнен фундамент здания | 0% | 0 дней | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1137;1139;1138 | 84
|  | 5 | 82 | Завершены монолитные работы ниже отметки 0.000 Крит Корп | 0% | 0 дней | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1141;1142 | 84
|  | 5 | 83 | Завершены монолитные работы ниже отметки 0.000 | 0% | 0 дней | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 1140 | 84
|  | 5 | 84 | Завершены работы по нулевому циклу | 0% | 0 дней | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 77;78;81;83;79;80;82
|  | 4 | 85 | Последний куб бетона | 0% | 0 дней | 2025-10-25 | 2025-10-25
|  | 5 | 86 | Завершены монолитные работы выше отметки 0.000 | 0% | 0 дней | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 1228;1360
|  | 4 | 87 | Тепловой контур | 0% | 401 дней | 2025-10-20 | 2026-11-29
|  | 5 | 88 | Завершен монтаж оконных конструкций, закрыт тепловой контур | 0% | 0 дней | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1272;1273;1433;1434 | 92
|  | 5 | 89 | Завершен монтаж ИТП и систем отопления | 0% | 0 дней | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1164;1166;1289;1450 | 92
|  | 5 | 90 | Подано тепло | 0% | 0 дней | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1340;1216;1501 | 92
|  | 5 | 91 | Подано тепло по постоянной схеме | 0% | 0 дней | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1655
|  | 5 | 92 | Закрыт тепловой контур, пуск тепла | 0% | 0 дней | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 88;89;90
|  | 4 | 93 | Фасады, окна и кровля | 0% | 435 дней | 2024-12-31 | 2026-03-19
|  | 5 | 94 | Завершена кладка наружных и внутренних стен и перегородок | 0% | 0 дней | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1148;1260;1259;1420;1421 | 99
|  | 5 | 95 | Завершена кладка внешних стен и монтаж окон | 0% | 0 дней | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1265;1426 | 99
|  | 5 | 96 | Завершены фасадные работы | 0% | 0 дней | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1264;1425 | 99
|  | 5 | 97 | Завершено устройство кровли стилобата | 0% | 0 дней | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1150 | 99
|  | 5 | 98 | Завершено устройство кровли наземных корпусов | 0% | 0 дней | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1271;1269;1430;1432 | 99
|  | 5 | 99 | Завершены работы по фасадам, окнам и кровле | 0% | 0 дней | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 94;96;97;98;95
|  | 4 | 100 | Наружные и внутренние сети, комплексные испытания | 0% | 755 дней | 2024-09-16 | 2026-10-19
|  | 5 | 101 | Завершены наружные сети теплоснабжения | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1632
|  | 5 | 102 | Завершены наружные сети электроснабжения | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1633
|  | 5 | 103 | Завершены наружные сети водоснабжения | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1635
|  | 5 | 104 | Завершены наружные сети канализования | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1635
|  | 5 | 105 | Завершены наружные сети ливневой канализации | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1636
|  | 5 | 106 | Завершены наружные сети сетей связи | 0% | 0 дней | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1637
|  | 5 | 107 | Завешен монтаж лифтового оборудования | 0% | 0 дней | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1276;1437
|  | 5 | 108 | Завершен монтаж внутренних инженерных систем и проведены комплексные испытания инженерных систем | 0% | 0 дней | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1536
|  | 5 | 109 | Завершены наружные и внутренние сети, проведен комплекс испытаний | 0% | 0 дней | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1536
|  | 4 | 110 | Отделка | 0% | 0 дней | 2026-10-20 | 2026-10-20
|  | 5 | 111 | Завершены отделочные работы МОП | 0% | 0 дней | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1344;1346;1348;1350;1505;1507;1509;1511 | 113
|  | 5 | 112 | Завершены отделочные работы квартир | 0% | 0 дней | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1355;1516 | 113
|  | 5 | 113 | Завершены отделочные работы | 0% | 0 дней | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 111;112
|  | 4 | 114 | БИО | 0% | 60 дней | 2026-01-18 | 2026-03-19
|  | 5 | 115 | Завершены твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1523 | 118
|  | 5 | 116 | Завершено озеленение | 0% | 0 дней | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 1525 | 118
|  | 5 | 117 | Завершен монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1531 | 118
|  | 5 | 118 | Завершены работы по БИО | 0% | 0 дней | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 115;116;117
|  | 3 | 119 | Ввод объекта в эксплуатацию и передача собственникам | 0% | 1580 дней | 2023-05-19 | 2027-10-01
|  | 4 | 120 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 0% | 187 дней | 2026-06-27 | 2026-12-31
|  | 5 | 121 | Проведены обмеры БТИ | 0% | 0 дней | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1552
|  | 5 | 122 | Проведена корректировка буклета АГР и модели | 0% | 0 дней | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1556
|  | 5 | 123 | Получено заключение экспертизы ПД перед вводом | 0% | 0 дней | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1562
|  | 5 | 124 | Присвоены адреса | 0% | 0 дней | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1567
|  | 5 | 125 | Получен ЗОС | 0% | 0 дней | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 1575
|  | 5 | 126 | Получены технические планы на здания и наружные сети | 0% | 0 дней | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1568
|  | 5 | 127 | Получено РВЭ | 0% | 0 дней | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1582
|  | 4 | 128 | Передача ключей | 0% | 210 дней | 2027-03-05 | 2027-10-01
|  | 5 | 129 | Переданы квартиры без отделки | 0% | 0 дней | 2027-07-03 | 2027-07-03 | 1670 | 133
|  | 5 | 130 | Переданы квартиры с отделкой | 0% | 0 дней | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 1671 | 133
|  | 5 | 131 | Переданы коммерческие помещения | 0% | 0 дней | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 1672
|  | 5 | 132 | Переданы машиноместа и кладовки | 0% | 0 дней | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 1673
|  | 5 | 133 | Ключи переданы без замечаний в объеме 95% | 0% | 0 дней | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 129;130
|  | 4 | 134 | Передача объекта УК и РСО | 0% | 143 дней | 2027-02-10 | 2027-07-03
|  | 5 | 135 | Построенный объект предан УК | 0% | 0 дней | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 1547
|  | 5 | 136 | Переданы наружные сети в РСО | 0% | 0 дней | 2027-07-03 | 2027-07-03 | 1661;1665;1668
|  | 4 | 137 | Целевые бюджеты | 0% | 281,01 дней | 2023-05-19 | 2024-02-28
|  | 5 | 138 | Старт разработки ЦБ0 | 0% | 0 дней | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 364НН
|  | 5 | 139 | ЦБ0 разработан | 0% | 0 дней | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 364
|  | 5 | 140 | ЦБ0 согласован | 0% | 0 дней | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 365
|  | 5 | 141 | Старт разработки ЦБ1 | 0% | 0 дней | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 367НН
|  | 5 | 142 | ЦБ1 разработан | 0% | 0 дней | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 368
|  | 5 | 143 | ЦБ1 согласован | 0% | 0 дней | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 369
|  | 2 | 144 | Контрольные вехи проектирование для интеграции | 0% | 1327 дней | 2023-01-10 | 2026-09-10
|  | 3 | 145 | Старт арх концепция (конкурс) | 0% | 0 дней | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 519НН
|  | 3 | 146 | Финиш арх концепция (конкурс) | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 519
|  | 3 | 147 | Старт ДАК | 0% | 0 дней | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 380ОН-240 дней | 148ОН+60 дней
|  | 3 | 148 | Финиш ДАК | 0% | 0 дней | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 147ОН+60 дней
|  | 3 | 149 | Старт концепция МОП (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 271НН
|  | 3 | 150 | Финиш концепция МОП (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 271
|  | 3 | 151 | Старт концепция БИО | 0% | 0 дней | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 276НН
|  | 3 | 152 | Финиш концепция БИО | 0% | 0 дней | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 276
|  | 3 | 153 | Старт ПД | 0% | 0 дней | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 380ОН-90 дней | 155ОН+82 дней
|  | 3 | 154 | Старт экспертизы ПД | 0% | 0 дней | 2023-01-10 | 2023-01-10
|  | 3 | 155 | Финиш ПД | 0% | 0 дней | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 153ОН+82 дней | 169ОН-60 дней
|  | 3 | 156 | Старт конс.концепция | 0% | 0 дней | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 380ОН-180 дней | 157ОН+90 дней
|  | 3 | 157 | Финиш конс.концепция | 0% | 0 дней | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 156ОН+90 дней
|  | 3 | 158 | Разработка РД | 0% | 611 дней | 2023-05-20 | 2025-01-28
|  | 4 | 159 | Старт АР (кладочные и маркировочные планы) | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 466НН
|  | 4 | 160 | Финиш АР (кладочные и маркировочные планы) | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 466
|  | 4 | 161 | Старт АР (кровля) | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 480НН
|  | 4 | 162 | Финиш АР (кровля) | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 480
|  | 4 | 163 | Старт АР (фасады и СПК) | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 470НН;484НН;488
|  | 4 | 164 | Финиш АР (фасады и СПК) | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 470;484;488
|  | 4 | 165 | Старт АИ (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 500НН
|  | 4 | 166 | Финиш АИ (тип этаж, лобби, паркинг) | 0% | 0 дней | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 500
|  | 4 | 167 | Старт ГП | 0% | 0 дней | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 496НН
|  | 4 | 168 | Финиш ГП | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 496
|  | 4 | 169 | Старт разработка РД | 0% | 0 дней | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 155ОН-60 дней | 170ОН+365 дней
|  | 4 | 170 | Финиш разработка РД | 0% | 0 дней | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 169ОН+365 дней
|  | 3 | 171 | Старт корректировка ПД и экспертиза (перед ЗОС) | 0% | 0 дней | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1559НН
|  | 3 | 172 | Финиш корректировка ПД и экспертиза (перед ЗОС) | 0% | 0 дней | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1562
|  | 3 | 173 | Старт подготовки ВОР для тендеров по отделке | 0% | 75 дней | 2023-08-25 | 2023-11-08
|  | 4 | 174 | Старт ВОР - отделка паркинга и тех. Помещений | 0% | 0 дней | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 886НН
|  | 4 | 175 | Старт ВОР - отделка МОП, Лобби | 0% | 0 дней | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 989НН
|  | 4 | 176 | Старт ВОР - отделка Квартиры | 0% | 0 дней | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 997НН
|  | 3 | 177 | Завершение тендеров по отделке | 0% | 99 дней | 2023-10-03 | 2024-01-14
|  | 4 | 178 | Завершение Тендера - отделка паркинга и тех. Помещений | 0% | 0 дней | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 889
|  | 4 | 179 | Завершение Тендера - отделка МОП, Лобби | 0% | 0 дней | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 992
|  | 4 | 180 | Завершение Тендера - отделка Квартиры | 0% | 0 дней | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1000
|  | 3 | 181 | Старт СМР по отделочным работам | 0% | 374 дней | 2024-12-07 | 2025-12-20
|  | 4 | 182 | Старт СМР - отделка паркинга и тех. Помещений | 0% | 0 дней | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 1217НН
|  | 4 | 183 | Старт СМР- отделка МОП, Лобби | 0% | 0 дней | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1342НН;1503НН
|  | 4 | 184 | Старт СМР- отделка Квартиры | 0% | 0 дней | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1351НН;1512НН
|  | 3 | 185 | Старт подготовки ВОР для тендеров по благоустройству | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09
|  | 4 | 186 | Старт ВОР - твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1030НН
|  | 4 | 187 | Старт ВОР - озеленение | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1038НН
|  | 4 | 188 | Старт ВОР - монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1068НН;1046НН;1054НН
|  | 3 | 189 | Завершение тендеров по благоустройству | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19
|  | 4 | 190 | Завершение тендера - твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1033
|  | 4 | 191 | Завершение тендера - озеленение | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1041
|  | 4 | 192 | Завершение тендера - монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1071;1049;1057
|  | 3 | 193 | Старт СМР по благоустройству | 0% | 75 дней | 2025-11-15 | 2026-02-02
|  | 4 | 194 | Старт СМР - твердые покрытия | 0% | 0 дней | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1523НН
|  | 4 | 195 | Старт СМР - озеленение | 0% | 0 дней | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1525НН
|  | 4 | 196 | Старт СМР - монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1531НН
|  | 1 | 197 | Земельно-правовые отношения | 0% | 550 дней | 2023-01-10 | 2024-07-17
|  | 2 | 198 | Проведение ДД и выкуп 100% акций | 0% | 1 день | 2023-01-10 | 2023-01-11 |  | 226;1620;1621
|  | 2 | 199 | Оформление прав на ЗУ | 0% | 1 день | 2023-01-10 | 2023-01-11 |  | 200;231
|  | 2 | 200 | Межевание ЗУ | 0% | 1 день | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 199 | 201
|  | 2 | 201 | Оформление прав на объекты недвижимости | 0% | 1 день | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 200 | 202;1617;1618;1619
|  | 2 | 202 | Постановка на кадастровый учет объектов | 0% | 1 день | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 201 | 204
|  | 2 | 203 | Смена ВРИ | 0% | 57 дней | 2023-01-14 | 2023-03-12
|  | 3 | 204 | Обращение в ДГИ о смене ВРИ | 0% | 14 дней | 2023-01-14 | 2023-01-28 | 202 | 205
|  | 3 | 205 | Получение РП о смене ВРИ | 0% | 1 день | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 204 | 206
|  | 3 | 206 | Внесение изминений в кадастр (направляет ДГИ) | 0% | 10 дней | 2023-01-29 | 2023-02-08 | 205 | 207
|  | 3 | 207 | Перерасчет КС в ГБУ | 0% | 16 дней | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 206 | 208
|  | 3 | 208 | Получение ДС о смене ВРИ с расчетом доплаты | 0% | 3 дней | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 207 | 209
|  | 3 | 209 | Согласование внутри организации | 0% | 5 дней | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 208 | 210
|  | 3 | 210 | Подписание ДС со стороны ДГИ | 0% | 2 дней | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 209 | 211
|  | 3 | 211 | Регистрация ДС о смене ВРИ | 0% | 6 дней | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 210 | 380;224
|  | 2 | 212 | Оформление ЗУ под офис продаж | 0% | 42 дней | 2024-06-05 | 2024-07-17
|  | 3 | 213 | Согласование СГП в МГГТ | 0% | 14 дней | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 357 | 1103
|  | 3 | 214 | Согласование СГП в префектуре | 0% | 14 дней | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 357 | 215
|  | 3 | 215 | Заключение договора аренды с ДГИ | 0% | 14 дней | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 214 | 216;31
|  | 3 | 216 | Открытие ордера | 0% | 14 дней | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 215 | 1076
|  | 1 | 217 | Разработка и согласование ППТ | 0% | 255 дней | 2023-01-10 | 2023-09-22 |  | 4 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 218 | Решение ГЗК о разработке ППТ | 0% | 30 дней | 2023-01-10 | 2023-02-09 |  | 219 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 219 | Разработка ППТ | 0% | 25 дней | 2023-02-09 | 2023-03-06 | 218 | 220 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 220 | Согласование ППТ | 0% | 60 дней | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 219 | 221 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 221 | Публичные слушания | 0% | 80 дней | 2023-05-05 | 2023-07-24 | 220 | 222 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 222 | Распорядительный документ об утверждении ППТ | 0% | 30 дней | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 221 | 223 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 223 | Корректировка ПЗЗ | 0% | 30 дней | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 222 | 224 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 224 | Получен ГПЗУ | 0% | 30 дней | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 211;223 | 5;255;345 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 225 | Предпроектные проработки, Стадия Проект | 0% | 564 дней | 2023-01-10 | 2024-07-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 226 | Согласовано МЗ | 0% | 0 дней | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 198 | 7;532;520 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 227 | Изыскания | 0% | 214 дней | 2023-01-10 | 2023-08-12 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 228 | Проведение инженерно-геодезических изысканий | 0% | 37 дней | 2023-05-23 | 2023-06-29 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 229 | Подписан договор с МГГТ | 0% | 7 дней | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 542 | 230 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 230 | Проведение изысканий | 0% | 30 дней | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 229 | 231 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 231 | Получены инженерно-геодезические изыскания | 0% | 0 дней | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 199;230 | 299;6 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 232 | Проведение инженерно геологических, экологических изысканий | 0% | 54 дней | 2023-05-23 | 2023-07-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 233 | Согласование расположение скважин и ТЗ | 0% | 4 дней | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 542 | 234 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 234 | Проведение полевых работ | 0% | 20 дней | 2023-05-27 | 2023-06-16 | 233 | 235 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 235 | Камеральные работы | 0% | 20 дней | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 234 | 236 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 236 | Оформление томов ИГИ, ИЭИ | 0% | 10 дней | 2023-07-06 | 2023-07-16 | 235 | 237 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 237 | Получены изыскания ИГИ, ИЭИ | 0% | 0 дней | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 236 | 15;335 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 238 | Проведение обследования окружающей застройки | 0% | 44 дней | 2023-06-29 | 2023-08-12 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 239 | Определена зона влияния | 0% | 3 дней | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 548 | 240 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 240 | Получение согласований доступа для обследования | 0% | 7 дней | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 239 | 241 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 241 | Проведение обследований | 0% | 14 дней | 2023-07-09 | 2023-07-23 | 240 | 242 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 242 | Формирование томов документации | 0% | 20 дней | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 241 | 562;1616 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 243 | Проведение обследований зеленых насаждений и оформление дендроплана | 0% | 45 дней | 2023-01-10 | 2023-02-24 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 244 | Проведен внутренний тендер на дендрологию, подготовка СЗ | 0% | 10 дней | 2023-01-10 | 2023-01-20 |  | 245 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 245 | Проведение обследования | 0% | 10 дней | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 244 | 246 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 246 | Оформление дендроплана на строительство сетей, строительство подземной части и т.д. | 0% | 25 дней | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 245 | 247 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 247 | Получена дендрология | 0% | 0 дней | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 246 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 248 | Археологические изыскания | 0% | 161 дней | 2023-01-10 | 2023-06-20 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 249 | Подписание договора по СЗ | 0% | 7 дней | 2023-01-10 | 2023-01-17 |  | 250 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 250 | Передача исходных данны | 0% | 14 дней | 2023-01-17 | 2023-01-31 | 249 | 251 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 251 | Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия | 0% | 60 дней | 2023-01-31 | 2023-04-01 | 250 | 252 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 252 | Согласование Раздела сохранности ОКН в Департаменте культурного наследия | 0% | 80 дней | 2023-04-01 | 2023-06-20 | 251 | 253 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 253 | Археологические изыскания согласованы | 0% | 0 дней | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 252 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 254 | Разработка ПД по СЗЗ (при необходимости) | 0% | 150 дней | 2023-10-22 | 2024-03-24 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 255 | Контрактование подрядчика на разработку проектов СЗЗ | 0% | 30 дней | 2023-10-22 | 2023-11-21 | 224 | 256 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 256 | Разработка проекта СЗЗ и получение согласие собственика | 0% | 60 дней | 2023-11-21 | 2024-01-24 | 255 | 257 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 257 | Получение экспертного заключения | 0% | 30 дней | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 256 | 258 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 258 | Получение Решения Роспотребнадзора о сокращении СЗЗ | 0% | 30 дней | 2024-02-23 | 2024-03-24 | 257 | 353 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 259 | Подписаны все технические условия | 0% | 213 дней | 2023-02-10 | 2023-09-11 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 260 | Электроснабжение | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1617 | 14;1625 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 261 | Водоснабжение и канализование | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1619 | 14 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 262 | Водосток | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1619;1620 | 14 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 263 | Тепловые сети | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1618 | 14;1626 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 264 | Слабые токи | 0% | 0 дней | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1621 | 14 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 265 | Вынос сетей | 0% | 0 дней | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1616 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 266 | Механизация | 0% | 0 дней | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1617 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 267 | Специальные технические условия (СТУ) | 0% | 61 дней | 2023-11-02 | 2024-01-06 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 268 | Загрузка текста СТУ (пожарные, общестроительные) | 0% | 0 дней | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 335 | 269;348 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 269 | Получение замечаний экспертов к тексту СТУ (пожарные, общестроительные) | 0% | 0 дней | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 349;268 | 270 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 270 | Согласование СТУ (пожарные, общестроительные) | 0% | 14 дней | 2023-12-19 | 2024-01-06 | 269 | 351ОН-14 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 271 | Концепция МОП | 0% | 44 дней | 2023-08-02 | 2023-09-15 |  | 149НН;150 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 272 | Передача исходных данных на основании согласованной архитектурной концепции | 0% | 0 дней | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 530 | 273 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 273 | Доработка концепции | 0% | 30 дней | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 272 | 274 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 274 | Согласование концепции и устранение замечаний | 0% | 14 дней | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 273 | 275 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 275 | Концепциия МОП согласована | 0% | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 274 | 17 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 276 | Концепция БИО | 0% | 44 дней | 2023-05-28 | 2023-07-11 |  | 151НН;152 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 277 | Передача исходных данных на основании согласованной архитектурной концепции | 0% | 0 дней | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 536 | 278 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 278 | Доработка концепции | 0% | 30 дней | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 277 | 279 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 279 | Согласование концепции и устранение замечаний | 0% | 14 дней | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 278 | 280 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 280 | Концепция БИО согласована | 0% | 0 дней | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 279 | 17 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 281 | Разработка ВПМ (Высокополигональная модель) | 0% | 51 дней | 2023-07-06 | 2023-08-26 |  | 10 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 282 | Заключение договора на разработку модели | 0% | 7 дней | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 305ОО;330ОО;320ОО | 283 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 283 | Разработка модели | 0% | 30 дней | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 282 | 284;287ОН-15 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 284 | Внутренняя проверка модели | 0% | 7 дней | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 283 | 285 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 285 | Устранение замечаний | 0% | 7 дней | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 284 | 286 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 286 | ВПМ готова | 0% | 0 дней | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 285 | 342 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 287 | Разработка IFC модели | 0% | 21 дней | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 283ОН-15 дней | 342 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 288 | Транспортная схема с согласованием | 0% | 43 дней | 2023-04-03 | 2023-05-16 |  | 9 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 289 | Заключение договора на разработку и утверждение ТС | 0% | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 305ОН+7 дней | 290 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 290 | Разработка транспортной схемы | 0% | 14 дней | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 289 | 291;317 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 291 | Предварительное согласование в МКА | 0% | 7 дней | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 290 | 292 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 292 | Согласование транспортной схемы в МКА | 0% | 15 дней | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 291 | 294;319 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 293 | ПОДД | 0% | 49 дней | 2023-05-16 | 2023-07-04 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 294 | Согласование схемы маршрутизации в Мосгортанс | 0% | 14 дней | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 292 | 295 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 295 | Согласование ПОДД в ЦОДД | 0% | 14 дней | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 294 | 296 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 296 | Согласование транспортной схемы в Департаменте транспорта | 0% | 21 дней | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 295 | 297 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 297 | Согласована Транспортная схема, ПОДД | 0% | 0 дней | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 296 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 298 | Документация на снос | 0% | 74 дней | 2023-06-29 | 2023-09-11 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 299 | Проведен внутреннего тендер на проект сноса, подготовка СЗ | 0% | 30 дней | 2023-06-29 | 2023-07-29 | 231 | 300 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 300 | Проект сноса (ПОД, ТР, ООС) | 0% | 30 дней | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 299 | 301;302;1102 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 301 | Разработка ППР | 0% | 14 дней | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 300 | 1111 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 302 | Cогласован СГП в ОПС на снос | 0% | 14 дней | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 300 | 1090 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 303 | Архитектурная концепция | 0% | 123 дней | 2023-01-16 | 2023-05-19 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 304 | Начало конкурса | 0% | 0 дней | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 520 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 305 | Выбор победителя | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 524 | 307;308;309;282ОО;289ОН+7 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 306 | Подготовка материалов для раб.рассмотрения у архитектора | 0% | 14 дней | 2023-03-27 | 2023-04-10 |  | 315 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 307 | Доработка ген.плана | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 305 | 311;310 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 308 | Доработка планировок | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 305 | 311;310 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 309 | Доработка разрезов и фасадов | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 305 | 311;310 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 310 | Альбом макет | 0% | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 307;308;309 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 311 | Разработка низкополигональной модели | 0% | 7 дней | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 307;308;309 | 315 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 312 | Архитектурная концепция доработана (вехи КК1-3) | 0% | 0 дней | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 329 | 12;544;364;337 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 313 | Согласование концепции с Мэром | 0% | 67 дней | 2023-04-10 | 2023-06-16 |  | 11 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 314 | Рабочее рассмотрение у главного архитектора | 0% | 29 дней | 2023-04-10 | 2023-05-09 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 315 | Направление пакета документов на рассмотрение | 0% | 1 день | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 311;306 | 316 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 316 | Назначение даты раб.рассмотрения | 0% | 14 дней | 2023-04-11 | 2023-04-25 | 315 | 317 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 317 | Рабочее рассмотрение проведено | 0% | 14 дней | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 316;290 | 319 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 318 | Утверждение архитектуры у Мэра | 0% | 31 дней | 2023-05-16 | 2023-06-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 319 | Направление пакета документов на рассмотрение | 0% | 1 день | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 317;292 | 320 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 320 | Рассмотрение значимых объектов проведено, получен ОК | 0% | 30 дней | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 319;536ОН-15 дней | 282ОО;337 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 321 | Проектные работы стадия П | 0% | 254 дней | 2023-03-22 | 2023-12-01 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 322 | Разработка консолидированной концепции и проектной документации | 0% | 225 дней | 2023-03-22 | 2023-11-02 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 323 | Передача исходных данных для старта проектирования | 0% | 0 дней | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 553;524 | 324;325ОН-5 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 324 | Анализ переданных исходных данных генеральным проектировщиком, уточненние архитектрурной концепции | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 323 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 325 | Сбор нагрузок, формирование эскиза №2 | 0% | 7 дней | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 323ОН-5 дней | 326 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 326 | Сбор нагрузок для ТУ согласован | 0% | 0 дней | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 325 | 327 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 327 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК1 | 0% | 21 дней | 2023-03-29 | 2023-04-19 | 326 | 328;329 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 328 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК2 | 0% | 21 дней | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 327 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 329 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК3 | 0% | 30 дней | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 327 | 330;312;526 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 330 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК4 | 0% | 55 дней | 2023-05-19 | 2023-07-13 | 329 | 331;332;337;282ОО | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 331 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК5 | 0% | 75 дней | 2023-07-13 | 2023-09-26 | 330 | 333;334;335;388 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 332 | Разработка Консолидированной концепции Веха КК6 | 0% | 75 дней | 2023-07-13 | 2023-09-26 | 330 | 334;335 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 333 | Согласованы принципиальные геотехнические решения | 0% | 0 дней | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 331 | 388;389 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 334 | Согласована консолидированная концепция | 0% | 7 дней | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 331;332 | 16;568;397;401;406;410;414;418;422;426 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 335 | Оформление м согласование томов проектной документации | 0% | 37 дней | 2023-09-26 | 2023-11-02 | 331;332;237 | 348;18;268;347 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 336 | Внутреннее согласование буклета АГР | 0% | 51 дней | 2023-07-13 | 2023-09-02 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 337 | Разработка буклета АГР | 0% | 30 дней | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 312;330;320 | 338 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 338 | Внутренне рассмотрение и выдача замечаний Управлением проектирования | 0% | 7 дней | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 337 | 339 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 339 | Устранение замечаний | 0% | 7 дней | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 338 | 340 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 340 | Согласование АГР внутри компании | 0% | 7 дней | 2023-08-26 | 2023-09-02 | 339 | 342 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 341 | Получение свидетельства об утверждении АГР | 0% | 90 дней | 2023-09-02 | 2023-12-01 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 342 | Согласование ГлавАПУ и включение в повестку | 0% | 15 дней | 2023-09-02 | 2023-09-17 | 340;286;287 | 343 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 343 | Итоговое согласование у мэра | 0% | 15 дней | 2023-09-17 | 2023-10-02 | 342 | 344 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 344 | Получение протокола по итогам согласования у Мэра | 0% | 30 дней | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 343 | 345 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 345 | Получено Свидетельство об утверждении АГР | 0% | 30 дней | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 224;344 | 19;375;347;1097 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 346 | Получение заключения экспертизы | 0% | 112 дней | 2023-12-01 | 2024-03-26 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 347 | Подача заявки на заключение договора | 0% | 2 дней | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 345;335 | 348 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 348 | Загрузка ПД и ИИ в экспертизу | 0% | 2 дней | 2023-12-03 | 2023-12-05 | 347;335;268 | 349;18;367НН | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 349 | Назначение экспертов и выдача замечаний | 0% | 14 дней | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 348 | 350;392;269 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 350 | Обработка замечаний, консультации с экспертами | 0% | 7 дней | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 349 | 351 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 351 | Загрузка исправленной ПД и ИИ | 0% | 28 дней | 2023-12-26 | 2024-01-27 | 350;270ОН-14 дней | 352 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 352 | Получение и вычитка локальных заключений | 0% | 7 дней | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 351 | 353 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 353 | Формирование и утверждение сводного заключения | 0% | 2 дней | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 352;258 | 20;574;375;660;647;641;627;667;626;640;646 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 354 | Проектирование Офиса продаж | 0% | 84 дней | 2024-05-08 | 2024-07-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 355 | Согласовано место размещения офиса продаж с учетом точек подключения | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 577 | 356;357 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 356 | Получено Маркетинговое и рекламное задание | 0% | 0 дней | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 355 | 358;30 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 357 | Разработка СГП для оформления участка в аренду | 0% | 14 дней | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 355;578 | 213;214 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 358 | Разработка дизайн проекта БИО, МОП, Архитектура | 0% | 30 дней | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 356;578 | 359;589;32;588 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 359 | Разработка черетежей РД НИС, АР, КР | 0% | 20 дней | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 358 | 360;582;589;581;588 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 360 | Разработка чертежей ИОС АИ | 0% | 20 дней | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 359 | 361;596;595 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 361 | Согласованно РД в ПР | 0% | 0 дней | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 360 | 1076 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 362 | Планирование | 0% | 229,97 дней | 2023-05-19 | 2024-04-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 363 | Формирование целевых бюджетов (раб.дни) | 0% | 196,98 дней | 2023-05-19 | 2024-02-28 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 364 | Разработка ЦБ0 на основании Архитектурной концепции | 0% | 23 дней | 2023-05-19 | 2023-06-21 | 312 | 365ОН+7 дней;138НН;139 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 365 | Бюджет ЦБ 0 согласован | 0% | 4 дней | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 364ОН+7 дней | 140 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 366 | Разработка бюджета ЦБ1 (раб.дни) | 0% | 45 дней | 2023-12-04 | 2024-02-12 |  | 369ОН+7 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 367 | Предоставление данных с учетом ВОР (проектная группа) | 0% | 32 дней | 2023-12-04 | 2024-01-24 | 348НН | 368;141НН | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 368 | Расчет ЦБ1 (сметно-договорное управление) | 0% | 13 дней | 2024-01-24 | 2024-02-12 | 367 | 142 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 369 | Бюджет ЦБ 1 согласован (не позднее +14дн после РС) | 0% | 4 дней | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 366ОН+7 дней | 143 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 370 | Формирование базового графика фазы "РС-передача" | 0% | 19 дней | 2024-03-28 | 2024-04-16 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 371 | Разработка графика РС-РВЭ-Передача ключей | 0% | 7 дней | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 376 | 372 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 372 | Согласование графика внутри подразделений | 0% | 6 дней | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 371 | 373 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 373 | Утверждение графика проекта и контрольных вех | 0% | 6 дней | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 372 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 374 | Получение разрешения на строительство | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 375 | Формирование заявки | 0% | 1 день | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 353;345 | 376 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 376 | Подача и регистрация заявки | 0% | 1 день | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 375 | 377;371 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 377 | Расмотрение пакета документов | 0% | 3 дней | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 376 | 378 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 378 | Выдача замечаний для устранения | 0% | 1 день | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 377 | 379 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 379 | Решение о выдаче разрешения на строительство | 0% | 1 день | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 378 | 380 | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 380 | Разрешение на строительство получено | 0% | 0 дней | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 379;211 | 21;1100;1103;1108ОН-45 дней;147ОН-240 дней;153ОН-90 дней;156ОН-180 дней;383ОН+9 дней;1126 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 381 | Старт продаж | 0% | 7 дней | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 382 | Подготовка к старту продаж | 0% | 7 дней | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 383 | Пилотный ДДУ подан на регистрацию | 0% | 0 дней | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 380ОН+9 дней | 384ОН+7 дней;38 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 384 | Пилотный ДДУ зарегистрирован | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 383ОН+7 дней;1100 | 385;39 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 385 | Старт продаж | 0% | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 384 | 40 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 386 | Разработка РД | 0% | 376 дней | 2023-05-20 | 2024-06-03
|  | 2 | 387 | Строительный генеральный план на период строительства | 0% | 28 дней | 2023-09-26 | 2023-10-24
|  | 3 | 388 | Разработка СГП на нулевой цикл | 0% | 14 дней | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 333;331 | 390
|  | 3 | 389 | Разработка СГП на основной период | 0% | 14 дней | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 333 | 1097
|  | 3 | 390 | Согласование СГП в Мосгоргеотресте | 0% | 14 дней | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 388 | 1098;602;610
|  | 2 | 391 | Разработка рабочей документации котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 44 дней | 2023-12-19 | 2024-02-05
|  | 3 | 392 | Разработка рабочей документации котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 30 дней | 2023-12-19 | 2024-01-22 | 349;560 | 393
|  | 3 | 393 | Согласование рабочей документации котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 14 дней | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 392 | 394
|  | 3 | 394 | Рабочая документация выдана в производство работ котлован (ограждение, сваи, разработка) | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 393 | 619;653;632;618;633;652
|  | 2 | 395 | Разработка КЖ | 0% | 98 дней | 2023-10-03 | 2024-01-13
|  | 3 | 396 | Разработка рабочей документации фундаментная плита | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 397 | Разработка рабочей документации фундаментная плита | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 398
|  | 4 | 398 | Согласование рабочей документации фундаментная плита | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 397 | 399
|  | 4 | 399 | Рабочая документация выдана в производство работ фундаментная плита | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 398 | 1137;1139;1138
|  | 3 | 400 | Разработка рабочей документации на свайное основание | 0% | 98 дней | 2023-10-03 | 2024-01-13
|  | 4 | 401 | Разработка РД на тестовые сваи | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 402ОН+60 дней
|  | 4 | 402 | Получены результаты статических испытаний | 0% | 7 дней | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 401ОН+60 дней | 403
|  | 4 | 403 | Разработка рабочей документации на основании проведенных испытаний | 0% | 1 день | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 402 | 404
|  | 4 | 404 | Выдана рабочая документация в производство работ | 0% | 0 дней | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 403 | 632;1134;633;1135
|  | 3 | 405 | Разработка рабочей документации КЖ ниже 0 | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 406 | Разработка рабочей документации КЖ ниже 0 | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 407
|  | 4 | 407 | Согласование рабочей документации КЖ ниже 0 | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 406 | 408
|  | 4 | 408 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ ниже 0 | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 407 | 1141;1143;1142
|  | 3 | 409 | Разработка рабочей документации КЖ (1 этаж) | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 410 | Разработка рабочей документации КЖ (1 этаж) | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 411
|  | 4 | 411 | Согласование рабочей документации КЖ (1 этаж) | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 410 | 412
|  | 4 | 412 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ (1 этаж) | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 411 | 1229;1361
|  | 3 | 413 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 414 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 415
|  | 4 | 415 | Согласование рабочей документации КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 414 | 416
|  | 4 | 416 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ типовой этаж (1 ярус) | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 415
|  | 3 | 417 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (2 ярус и далее расшить на кол-во ярусов в проекте) | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 418 | Разработка рабочей документации КЖ типовой этаж (2 ярус) | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 419
|  | 4 | 419 | Согласование рабочей документации КЖ типовой этаж (2 ярус) | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 418 | 420
|  | 4 | 420 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ типовой этаж (2 ярус) | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 419
|  | 3 | 421 | Разработка рабочей документации КЖ кровля | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 422 | Разработка рабочей документации КЖ кровля | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 423
|  | 4 | 423 | Согласование рабочей документации КЖ кровля | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 422 | 424
|  | 4 | 424 | Рабочая документация выдана в производство работ КЖ кровля | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 423 | 1271;1432
|  | 3 | 425 | Разработка рабочей документации металлические конструкции | 0% | 38 дней | 2023-10-03 | 2023-11-10
|  | 4 | 426 | Разработка рабочей документации металлические конструкции | 0% | 30 дней | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 560;334 | 427
|  | 4 | 427 | Согласование рабочей документации металлические конструкции | 0% | 7 дней | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 426 | 428
|  | 4 | 428 | Рабочая документация выдана в производство работ металлические конструкции | 0% | 1 день | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 427 | 1146;1257;1418
|  | 2 | 429 | Разработка РД ВИС | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 3 | 430 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01 |  | 848;847
|  | 4 | 431 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг (ОВ, ВК) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 5 | 432 | Разработка рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 433
|  | 5 | 433 | Согласование рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) в МОЭК | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 432 | 434
|  | 5 | 434 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 433
|  | 4 | 435 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг (ЭОМ) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 5 | 436 | Разработка рабочей документации ИОС (ЭОМ) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 437
|  | 5 | 437 | Согласование рабочей документации ИОС (ЭОМ) в Мосэнергосбыте | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 436 | 438
|  | 5 | 438 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ЭОМ) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 437
|  | 4 | 439 | Разработка рабочей документации ВИС Паркинг (СС) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 5 | 440 | Разработка рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 441
|  | 5 | 441 | Согласование рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 440 | 442
|  | 5 | 442 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (СС) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 441
|  | 3 | 443 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 4 | 444 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 5 | 445 | Разработка рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 446
|  | 5 | 446 | Согласование рабочей документации ИОС (ОВ, ВК) в МОЭК | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 445 | 447
|  | 5 | 447 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ОВ, ВК) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 446 | 856;855
|  | 4 | 448 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус (ЭОМ) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 5 | 449 | Разработка рабочей документации ИОС (ЭОМ) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 450
|  | 5 | 450 | Согласование рабочей документации ИОС (ЭОМ) в Мосэнергосбыте | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 449 | 451
|  | 5 | 451 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (ЭОМ) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 450 | 864;863
|  | 4 | 452 | Разработка рабочей документации ВИС Корпус ИОС (СС) | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 5 | 453 | Разработка рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 454
|  | 5 | 454 | Согласование рабочей документации ИОС (СС) | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 453 | 455
|  | 5 | 455 | Рабочая документация выдана в производство работ ИОС (СС) | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 454 | 864;863
|  | 3 | 456 | Разработка рабочей документации ИТП | 0% | 120 дней | 2023-05-20 | 2023-09-17
|  | 4 | 457 | Разработано РД ИТП | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 458
|  | 4 | 458 | Согласованно РД ИТП МОЭК | 0% | 30 дней | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 457 | 459
|  | 4 | 459 | Согласованно РД ИТП Ростехнадзор | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 458 | 460
|  | 4 | 460 | Согласована РД для проведения тендера РД ИТП | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 459 | 814;813
|  | 2 | 461 | Разработка РД АР | 0% | 376 дней | 2023-05-20 | 2024-06-03
|  | 3 | 462 | Разработка рабочей документации АР подвал, 1 этаж | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18
|  | 4 | 463 | Разработка рабочей документации АР подвал, 1 этаж | 0% | 75 дней | 2023-05-20 | 2023-08-03 | 560 | 464
|  | 4 | 464 | Согласование рабочей документации АР подвал, 1 этаж | 0% | 14 дней | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 463 | 465
|  | 4 | 465 | Рабочая документация выдана в производство работ АР подвал, 1 этаж | 0% | 1 день | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 464 | 885;893;884;892
|  | 3 | 466 | Разработка рабочей документации АР типовой этаж | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01 |  | 159НН;160
|  | 4 | 467 | Разработка рабочей документации АР типовой этаж | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 468
|  | 4 | 468 | Согласование рабочей документации АР типовой этаж | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 467 | 469
|  | 4 | 469 | Рабочая документация выдана в производство работ АР типовой этаж | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 468 | 996;510;995
|  | 3 | 470 | Разработка рабочей документации АР фасады | 0% | 376 дней | 2023-05-20 | 2024-06-03 |  | 163НН;164
|  | 4 | 471 | Разработка рабочей документации АР фасады | 0% | 120 дней | 2023-05-20 | 2023-09-17 | 560 | 472
|  | 4 | 472 | Согласование рабочей документации АР фасады | 0% | 14 дней | 2023-09-17 | 2023-10-01 | 471
|  | 4 | 473 | Корректировка РД по результатам МОКАПа фасадов | 0% | 1 день | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 1262;1423 | 474
|  | 4 | 474 | Рабочая документация выдана в производство работ АР фасады | 0% | 1 день | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 473 | 771;726;725;770
|  | 3 | 475 | Разработка документации на МОКАП фасадов | 0% | 28 дней | 2023-05-20 | 2023-06-17
|  | 4 | 476 | Согласование места расположения МОКАП фасадов | 0% | 7 дней | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 560 | 477
|  | 4 | 477 | Разработка рабочей документации на МОКАП фасада | 0% | 14 дней | 2023-05-27 | 2023-06-10 | 476 | 478
|  | 4 | 478 | Согласование РД на МОКАП фасадов | 0% | 7 дней | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 477 | 479
|  | 4 | 479 | Рабочая документация выдана в производство работ МОКАп фасадов | 0% | 0 дней | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 478 | 763;762
|  | 3 | 480 | Разработка рабочей документации АР кровля | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 |  | 161НН;162
|  | 4 | 481 | Разработка рабочей документации АР кровля | 0% | 75 дней | 2023-05-20 | 2023-08-03 | 560 | 482
|  | 4 | 482 | Согласование рабочей документации АР кровля | 0% | 14 дней | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 481 | 483
|  | 4 | 483 | Рабочая документация выдана в производство работ АР кровля | 0% | 1 день | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 482 | 710;709;703;695
|  | 3 | 484 | Разработка рабочей документации АР остекление типовых этажей | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02 |  | 163НН;164
|  | 4 | 485 | Разработка рабочей документации АР остекление типовых этажей | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 486
|  | 4 | 486 | Согласование рабочей документации АР остекление типовых этажей | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 485 | 487
|  | 4 | 487 | Рабочая документация выдана в производство работ АР остекление типовых этажей | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 486 | 785;779;778;793;784
|  | 3 | 488 | Разработка рабочей документации АР остекление первых этажей | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02 |  | 163;164
|  | 4 | 489 | Разработка рабочей документации АР остекление первых этажей | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 490
|  | 4 | 490 | Согласование рабочей документации АР остекление первых этажей | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 489 | 491
|  | 4 | 491 | Рабочая документация выдана в производство работ АР остекление первых этажей | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 490 | 785;779;778;793;784
|  | 2 | 492 | Разработка рабочей документации на технологические решения | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02
|  | 3 | 493 | Разработка рабочей документации на технологические решения | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 494
|  | 3 | 494 | Согласование рабочей документации на технологические решения | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 493 | 495
|  | 3 | 495 | Рабочая документация выдана в производство работ на технологические решения | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 494
|  | 2 | 496 | Разработка рабочей документации ГП Благоустройство | 0% | 105 дней | 2023-05-20 | 2023-09-02 |  | 167НН;168
|  | 3 | 497 | Разработка рабочей документации ГП Благоустройство | 0% | 90 дней | 2023-05-20 | 2023-08-18 | 560 | 498
|  | 3 | 498 | Согласование рабочей документации ГП Благоустройство | 0% | 14 дней | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 497 | 499
|  | 3 | 499 | Рабочая документация выдана в производство работ ГП Благоустройство | 0% | 1 день | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 498 | 1067;1037;1029;1045;1053;1028;1036;1044;1052;1066
|  | 2 | 500 | РД АИ | 0% | 270 дней | 2023-05-20 | 2024-02-18 |  | 165НН;166
|  | 3 | 501 | Разработка рабочей документации АИ МОП | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 4 | 502 | Разработка рабочей документации АИ МОП | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 503
|  | 4 | 503 | Согласование рабочей документации АИ МОП | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 502 | 504
|  | 4 | 504 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ МОП | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 503 | 988;987
|  | 3 | 505 | Разработка рабочей документации АИ квартир | 0% | 165 дней | 2023-05-20 | 2023-11-01
|  | 4 | 506 | Разработка рабочей документации АИ квартиры | 0% | 150 дней | 2023-05-20 | 2023-10-17 | 560 | 507
|  | 4 | 507 | Согласование рабочей документации АИ квартиры | 0% | 14 дней | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 506 | 508
|  | 4 | 508 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ квартир | 0% | 1 день | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 507 | 996;995
|  | 3 | 509 | Разработка рабочей документации АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 105 дней | 2023-11-01 | 2024-02-18
|  | 4 | 510 | Разработка рабочей документации на АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 90 дней | 2023-11-01 | 2024-02-03 | 469 | 511;514НН
|  | 4 | 511 | Согласование РД АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 14 дней | 2024-02-03 | 2024-02-17 | 510 | 512
|  | 4 | 512 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ МОКАП отделки типового этажа | 0% | 1 день | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 511
|  | 3 | 513 | Разработка рабочей документации АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 105 дней | 2023-11-01 | 2024-02-18
|  | 4 | 514 | Разработка рабочей документации на АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 90 дней | 2023-11-01 | 2024-02-03 | 510НН | 515
|  | 4 | 515 | Согласование РД на АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 14 дней | 2024-02-03 | 2024-02-17 | 514 | 516
|  | 4 | 516 | Рабочая документация выдана в производство работ АИ МОКАП отделки лобби | 0% | 1 день | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 515 | 901;900
|  | 1 | 517 | Тендеры и контрактование | 0% | 691 дней? | 2023-01-10 | 2024-12-05
|  | 2 | 518 | Тендеры ПИР | 0% | 493 дней | 2023-01-11 | 2024-05-22
|  | 3 | 519 | Архитектурный конкурс | 0% | 75 дней | 2023-01-11 | 2023-03-27 |  | 145НН;146
|  | 4 | 520 | Согласование ТЗ/МЗ Архитектурный конкурс | 0% | 5 дней | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 226 | 521;304
|  | 4 | 521 | Формирование списка участников Архитектурный конкурс | 0% | 3 дней | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 520 | 522
|  | 4 | 522 | Подписание NDA и договоров Архитектурный конкурс | 0% | 7 дней | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 521 | 523
|  | 4 | 523 | Разработка концепции Архитектурный конкурс | 0% | 45 дней | 2023-01-26 | 2023-03-12 | 522 | 524
|  | 4 | 524 | Выбор победителя Архитектурный конкурс | 0% | 15 дней | 2023-03-12 | 2023-03-27 | 523 | 8;532;305;550ОН-60 дней;323;538
|  | 3 | 525 | Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 75 дней | 2023-05-19 | 2023-08-02
|  | 4 | 526 | Согласование ТЗ/МЗ Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 5 дней | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 329 | 527
|  | 4 | 527 | Формирование списка участников Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 3 дней | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 526 | 528
|  | 4 | 528 | Подписание NDA и договоров Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 7 дней | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 527 | 529
|  | 4 | 529 | Разработка концепции Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 45 дней | 2023-06-03 | 2023-07-18 | 528 | 530
|  | 4 | 530 | Выбор победителя Архитектурный конкурс мест общего пользования | 0% | 15 дней | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 529 | 272
|  | 3 | 531 | Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 62 дней | 2023-03-27 | 2023-05-28
|  | 4 | 532 | Согласование ТЗ/МЗ Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 4 дней | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 226;524 | 533
|  | 4 | 533 | Формирование списка участников Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 3 дней | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 532 | 534
|  | 4 | 534 | Подписание NDA и договоров Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 3 дней | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 533 | 535
|  | 4 | 535 | Разработка концепции Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 45 дней | 2023-04-06 | 2023-05-21 | 534 | 536
|  | 4 | 536 | Выбор победителя Архитектурный конкурс благоустройства | 0% | 7 дней | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 535 | 277;320ОН-15 дней
|  | 3 | 537 | Тендер на изыскания | 0% | 57 дней | 2023-03-27 | 2023-05-23
|  | 4 | 538 | Подготовка ТЗ на изыскания | 0% | 7 дней | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 524 | 539
|  | 4 | 539 | Подготовка оферты на изыскания | 0% | 3 дней | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 538 | 540
|  | 4 | 540 | Согласование тендерного пакета на изыскания | 0% | 3 дней | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 539 | 541
|  | 4 | 541 | Тендер Изыскания | 0% | 30 дней | 2023-04-09 | 2023-05-09 | 540 | 542
|  | 4 | 542 | Заключение договора Изыскания | 0% | 14 дней | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 541 | 233;229
|  | 3 | 543 | Тендер на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 41 дней | 2023-05-19 | 2023-06-29
|  | 4 | 544 | Подготовка ТЗ на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 7 дней | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 312 | 545
|  | 4 | 545 | Подготовка оферты на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 3 дней | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 544 | 546
|  | 4 | 546 | Согласование тендерного пакета на обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 3 дней | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 545 | 547
|  | 4 | 547 | Тендер Обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 14 дней | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 546 | 548
|  | 4 | 548 | Заключение договора Обследование существующей и окружающей застройки | 0% | 14 дней | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 547 | 239
|  | 3 | 549 | Тендер проектная документация | 0% | 57 дней | 2023-01-26 | 2023-03-24
|  | 4 | 550 | Подготовка ТЗ проектная документация | 0% | 7 дней | 2023-01-26 | 2023-02-02 | 524ОН-60 дней | 551
|  | 4 | 551 | Подготовка оферты проектная документация | 0% | 3 дней | 2023-02-02 | 2023-02-05 | 550 | 552
|  | 4 | 552 | Согласование тендерного пакета проектная документация | 0% | 3 дней | 2023-02-05 | 2023-02-08 | 551 | 553
|  | 4 | 553 | Тендер Проектная документация | 0% | 30 дней | 2023-02-08 | 2023-03-10 | 552 | 554;323
|  | 4 | 554 | Заключение договора Проектная документация | 0% | 14 дней | 2023-03-10 | 2023-03-24 | 553 | 13;556
|  | 3 | 555 | Тендер рабочая документация | 0% | 57 дней | 2023-03-24 | 2023-05-20
|  | 4 | 556 | Подготовка ТЗ рабочая документация | 0% | 7 дней | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 554 | 557
|  | 4 | 557 | Подготовка оферты рабочая документация | 0% | 3 дней | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 556 | 558
|  | 4 | 558 | Согласование тендерного пакета рабочая документация | 0% | 3 дней | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 557 | 559
|  | 4 | 559 | Тендер Рабочая документация | 0% | 30 дней | 2023-04-06 | 2023-05-06 | 558 | 560
|  | 4 | 560 | Заключение договора Рабочая документация | 0% | 14 дней | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 559 | 392;397;401;406;410;414;418;422;426;445;449;453;457;463;467;471;481;485;489;493;432;436;440;497;502;506;476
|  | 3 | 561 | Тендер Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 57 дней | 2023-08-12 | 2023-10-08
|  | 4 | 562 | Подготовка ТЗ Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 7 дней | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 242 | 563
|  | 4 | 563 | Подготовка оферты Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 3 дней | 2023-08-19 | 2023-08-22 | 562 | 564
|  | 4 | 564 | Согласование тендерного пакета Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 3 дней | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 563 | 565
|  | 4 | 565 | Тендер Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 30 дней | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 564 | 566
|  | 4 | 566 | Заключение договора Проектирование Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 565 | 1624
|  | 3 | 567 | Тендер на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 57 дней | 2023-10-03 | 2023-11-29
|  | 4 | 568 | Подготовка ТЗ на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 7 дней | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 334 | 569
|  | 4 | 569 | Подготовка оферты на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 3 дней | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 568 | 570
|  | 4 | 570 | Согласование тендерного пакета на проектную и рабочую документацию НИС | 0% | 3 дней | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 569 | 571
|  | 4 | 571 | Тендер Проектная и рабочая документация НИС | 0% | 30 дней | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 570 | 572
|  | 4 | 572 | Заключение договора Проектная и рабочая документация НИС | 0% | 14 дней | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 571 | 1627;1628;1625;1626;1629
|  | 3 | 573 | Тендер на проектирование офиса продаж | 0% | 57 дней | 2024-03-26 | 2024-05-22
|  | 4 | 574 | Подготовка ТЗ Проектирование офиса продаж | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 575
|  | 4 | 575 | Подготовка оферты Проектирование офиса продаж | 0% | 3 дней | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 574 | 576
|  | 4 | 576 | Согласование тендерного пакета Проектирование офиса продаж | 0% | 3 дней | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 575 | 577
|  | 4 | 577 | Тендер Проектирование офиса продаж | 0% | 30 дней | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 576 | 578;355
|  | 4 | 578 | Заключение договора Проектирование офиса продаж | 0% | 14 дней | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 577 | 358;357
|  | 2 | 579 | Тендеры СМР | 0% | 691 дней? | 2023-01-10 | 2024-12-05
|  | 3 | 580 | Тендер Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 58 дней | 2024-07-11 | 2024-09-07
|  | 4 | 581 | РД ВПР Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 0 дней | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 359 | 582
|  | 4 | 582 | Подготовка ТЗ Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 4 дней | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 359;581 | 583
|  | 4 | 583 | Подготовка ВОР Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 7 дней | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 582 | 584
|  | 4 | 584 | Согласование тендерного пакета Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 3 дней | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 583 | 585
|  | 4 | 585 | Тендер Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 30 дней | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 584 | 586
|  | 4 | 586 | Заключение договора Офис продаж подготовительный период и конструктив, наружные сети | 0% | 14 дней | 2024-08-24 | 2024-09-07 | 585 | 33;1080;1079;1078
|  | 3 | 587 | Тендер Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 147 дней | 2024-07-11 | 2024-12-05
|  | 4 | 588 | РД ВПР Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 0 дней | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 359;358 | 589
|  | 4 | 589 | Подготовка ТЗ Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 4 дней | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 359;358;588 | 590
|  | 4 | 590 | Подготовка ВОР Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 7 дней | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 589 | 591
|  | 4 | 591 | Согласование тендерного пакета Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 3 дней | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 590 | 592
|  | 4 | 592 | Тендер Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 30 дней | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 591 | 593
|  | 4 | 593 | Заключение договора Офис продаж фасады, кровля и СПК | 0% | 14 дней | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 592;1082;1081 | 33
|  | 3 | 594 | Тендер Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 58 дней | 2024-07-31 | 2024-09-27
|  | 4 | 595 | РД ВПР Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 0 дней | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 360 | 596
|  | 4 | 596 | Подготовка ТЗ Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 4 дней | 2024-07-31 | 2024-08-04 | 360;595 | 597
|  | 4 | 597 | Подготовка ВОР Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 7 дней | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 596 | 598
|  | 4 | 598 | Согласование тендерного пакета Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 3 дней | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 597 | 599
|  | 4 | 599 | Тендер Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 30 дней | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 598 | 600
|  | 4 | 600 | Заключение договора Офис продаж отделка и внутренние инженерные системы | 0% | 14 дней | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 599 | 1083;1085;35
|  | 3 | 601 | Тендер Подготовка площадки | 0% | 61 дней | 2023-10-24 | 2023-12-24
|  | 4 | 602 | РД ВПР Подготовка площадки | 0% | 0 дней | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 390 | 603
|  | 4 | 603 | Подготовка ТЗ Подготовка площадки | 0% | 7 дней | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 602 | 604
|  | 4 | 604 | Подготовка ВОР Подготовка площадки | 0% | 4 дней | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 603 | 606;605
|  | 4 | 605 | Подготовка оферты Подготовка площадки | 0% | 3 дней | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 604 | 606
|  | 4 | 606 | Согласование тендерного пакета Подготовка площадки | 0% | 3 дней | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 604;605 | 607
|  | 4 | 607 | Тендер Подготовка площадки | 0% | 30 дней | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 606 | 608
|  | 4 | 608 | Заключение договора Подготовка площадки | 0% | 14 дней | 2023-12-10 | 2023-12-24 | 607 | 1107
|  | 3 | 609 | Тендер Вынос существующих сетей | 0% | 61 дней | 2023-10-24 | 2023-12-24
|  | 4 | 610 | РД ВПР Вынос существующих сетей | 0% | 0 дней | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 390 | 611
|  | 4 | 611 | Подготовка ТЗ Вынос существующих сетей | 0% | 7 дней | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 610 | 612
|  | 4 | 612 | Подготовка ВОР Вынос существующих сетей | 0% | 4 дней | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 611 | 614;613
|  | 4 | 613 | Подготовка оферты Вынос существующих сетей | 0% | 3 дней | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 612 | 614
|  | 4 | 614 | Согласование тендерного пакета Вынос существующих сетей | 0% | 3 дней | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 612;613 | 615
|  | 4 | 615 | Тендер Вынос существующих сетей | 0% | 30 дней | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 614 | 616
|  | 4 | 616 | Заключение договора Вынос существующих сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-10 | 2023-12-24 | 615 | 1586;1592;1598;1605;1611
|  | 3 | 617 | Тендер ограждение котлована | 0% | 61 дней | 2024-02-05 | 2024-04-06
|  | 4 | 618 | РД ВПР Ограждение котлована | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 394 | 619
|  | 4 | 619 | Подготовка ТЗ ограждение котлована | 0% | 7 дней | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 394;618 | 620
|  | 4 | 620 | Подготовка ВОР Ограждение котлована | 0% | 4 дней | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 619 | 622;621
|  | 4 | 621 | Подготовка оферты ограждение котлована | 0% | 3 дней | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 620 | 622
|  | 4 | 622 | Согласование тендерного пакета ограждение котлована | 0% | 3 дней | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 620;621 | 623
|  | 4 | 623 | Тендер Ограждение котлована | 0% | 30 дней | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 622 | 624
|  | 4 | 624 | Заключение договора Ограждение котлована | 0% | 14 дней | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 623 | 44;1132
|  | 3 | 625 | Тендер номинация Шпунт ларсена | 0% | 28 дней | 2024-03-26 | 2024-04-23
|  | 4 | 626 | РД ВПР номинация Шпунт ларсена | 0% | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 353 | 627
|  | 4 | 627 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353;626 | 628
|  | 4 | 628 | Подготовка оферты номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 627 | 629
|  | 4 | 629 | Тендер номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 628 | 630
|  | 4 | 630 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Шпунт ларсена | 0% | 7 дней | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 629
|  | 3 | 631 | Тендер свайное основание | 0% | 61 дней | 2024-02-05 | 2024-04-06
|  | 4 | 632 | Подготовка ТЗ свайное основание | 0% | 7 дней | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 394;404;633 | 634
|  | 4 | 633 | РД ВПР Свайное основание | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 394;404 | 632
|  | 4 | 634 | Подготовка ВОР Свайное основание | 0% | 4 дней | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 632 | 636;635
|  | 4 | 635 | Подготовка оферты свайное основание | 0% | 3 дней | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 634 | 636
|  | 4 | 636 | Согласование тендерного пакета свайное основание | 0% | 3 дней | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 634;635 | 637
|  | 4 | 637 | Тендер Свайное основание | 0% | 30 дней | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 636 | 638
|  | 4 | 638 | Заключение договора Свайное основание | 0% | 14 дней | 2024-03-23 | 2024-04-06 | 637 | 46;1134;1135
|  | 3 | 639 | Тендер номинация Арматурный каркас сваи | 0% | 28 дней | 2024-03-26 | 2024-04-23
|  | 3 | 645 | Тендер номинация Сваи забивные | 0% | 28 дней | 2024-03-26 | 2024-04-23
|  | 4 | 646 | РД ВПР номинация Сваи забивные | 0% | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 353 | 647
|  | 4 | 647 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353;646 | 648
|  | 4 | 648 | Подготовка оферты номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 647 | 649
|  | 4 | 649 | Тендер номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 648 | 650
|  | 4 | 650 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Сваи забивные | 0% | 7 дней | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 649
|  | 3 | 651 | Тендер земляные работы | 0% | 59 дней | 2024-02-05 | 2024-04-04
|  | 4 | 652 | РД ВПР Земляные работы | 0% | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 394 | 653
|  | 4 | 653 | Подготовка ТЗ земляные работы | 0% | 7 дней | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 394;652 | 654
|  | 4 | 654 | Подготовка ВОР Земляные работы | 0% | 2 дней | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 653 | 656;655
|  | 4 | 655 | Подготовка оферты земляные работы | 0% | 3 дней | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 654 | 656
|  | 4 | 656 | Согласование тендерного пакета земляные работы | 0% | 3 дней | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 654;655 | 657
|  | 4 | 657 | Тендер Земляные работы | 0% | 30 дней | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 656 | 658
|  | 4 | 658 | Заключение договора Земляные работы | 0% | 14 дней | 2024-03-21 | 2024-04-04 | 657 | 45;1130
|  | 3 | 659 | Тендер Аренда БК | 0% | 60 дней | 2024-03-26 | 2024-05-25
|  | 4 | 660 | Подготовка ТЗ Аренда БК | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 661
|  | 4 | 661 | Подготовка ВОР Аренда БК | 0% | 3 дней | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 660 | 663;662
|  | 4 | 662 | Подготовка оферты Аренда БК | 0% | 3 дней | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 661 | 663
|  | 4 | 663 | Согласование тендерного пакета Аренда БК | 0% | 3 дней | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 661;662 | 664
|  | 4 | 664 | Тендер Аренда БК | 0% | 30 дней | 2024-04-11 | 2024-05-11 | 663 | 665
|  | 4 | 665 | Заключение договора Аренда БК | 0% | 14 дней | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 664 | 1260;1229;1141;1259;1143;1361;1420;1421;1142
|  | 3 | 666 | Тендер Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 87 дней | 2024-03-26 | 2024-06-21
|  | 4 | 667 | Подготовка ТЗ Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 7 дней | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 353 | 668
|  | 4 | 668 | Подготовка ВОР Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 15 дней | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 667 | 670;669
|  | 4 | 669 | Подготовка оферты Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 3 дней | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 668 | 670
|  | 4 | 670 | Согласование тендерного пакета Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 3 дней | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 668;669 | 671
|  | 4 | 671 | Тендер Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 45 дней | 2024-04-23 | 2024-06-07 | 670 | 672
|  | 4 | 672 | Заключение договора Монолит+кладка+кровля стилобата | 0% | 14 дней | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 671 | 47;1229;1141;1148ОН+60 дней;1137;1139;1143;1361;52;1138;1142
|  | 3 | 673 | Тендер номинация НИС | 0% | 58 дней | 2024-03-02 | 2024-04-29
|  | 4 | 674 | Тендер номинация НИС Трубы | 0% | 58 дней | 2024-03-02 | 2024-04-29
|  | 5 | 675 | РД ВПР номинация НИС Трубы | 0% | 0 дней | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 688НН-30 дней | 676
|  | 5 | 676 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация НИС Трубы | 0% | 7 дней | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 688НН-30 дней;675 | 677;682НН;757НН;681НН;756НН
|  | 5 | 677 | Подготовка оферты и чертежей номинация НИС Трубы | 0% | 7 дней | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 676 | 678
|  | 5 | 678 | Тендер номинация НИС Трубы | 0% | 30 дней | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 677 | 679
|  | 5 | 679 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация НИС Трубы | 0% | 14 дней | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 678
|  | 4 | 680 | Тендер номинация НИС Запорная арматура | 0% | 58 дней | 2024-03-02 | 2024-04-29
|  | 5 | 681 | РД ВПР номинация НИС Запорная арматура | 0% | 0 дней | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 676НН | 682
|  | 5 | 682 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация НИС Запорная арматура | 0% | 7 дней | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 676НН;681 | 683
|  | 5 | 683 | Подготовка оферты и чертежей номинация НИС Запорная арматура | 0% | 7 дней | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 682 | 684
|  | 5 | 684 | Тендер номинация НИС Запорная арматура | 0% | 30 дней | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 683 | 685
|  | 5 | 685 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация НИС Запорная арматура | 0% | 14 дней | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 684
|  | 3 | 686 | Тендер наружные инженерные сети | 0% | 78 дней | 2024-04-01 | 2024-06-18
|  | 4 | 687 | РД ВПР Наружные инженерные сети | 0% | 0 дней | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1630 | 688
|  | 4 | 688 | Подготовка ТЗ наружные инженерные сети | 0% | 7 дней | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 1630;687 | 689;676НН-30 дней;675НН-30 дней
|  | 4 | 689 | Подготовка ВОР Наружные инженерные сети | 0% | 21 дней | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 688 | 691;690
|  | 4 | 690 | Подготовка оферты наружные инженерные сети | 0% | 3 дней | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 689 | 691
|  | 4 | 691 | Согласование тендерного пакета наружные инженерные сети | 0% | 3 дней | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 689;690 | 692
|  | 4 | 692 | Тендер Наружные инженерные сети | 0% | 30 дней | 2024-05-05 | 2024-06-04 | 691 | 693
|  | 4 | 693 | Заключение договора Наружные инженерные сети | 0% | 14 дней | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 692 | 1635;1636;65;1637;1632;1633
|  | 3 | 694 | Тендер Ограждение кровли корпусов | 0% | 61 дней | 2023-08-18 | 2023-10-18
|  | 4 | 695 | РД ВПР Ограждение кровли корпусов | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 483 | 696
|  | 4 | 696 | Подготовка ТЗ Ограждение кровли корпусов | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 695;710НН | 697
|  | 4 | 697 | Подготовка ВОР Ограждение кровли корпусов | 0% | 4 дней | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 696 | 699;698
|  | 4 | 698 | Подготовка оферты Ограждение кровли корпусов | 0% | 3 дней | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 697 | 699
|  | 4 | 699 | Согласование тендерного пакета Ограждение кровли корпусов | 0% | 3 дней | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 697;698 | 700
|  | 4 | 700 | Тендер Ограждение кровли корпусов | 0% | 30 дней | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 699 | 701
|  | 4 | 701 | Заключение договора Ограждение кровли корпусов | 0% | 14 дней | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 700
|  | 3 | 702 | Тендер номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 28 дней | 2023-08-18 | 2023-09-15
|  | 4 | 703 | РД ВПР номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 483 | 704
|  | 4 | 704 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 703;710НН | 705
|  | 4 | 705 | Подготовка оферты номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 704 | 706
|  | 4 | 706 | Тендер номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 705 | 707
|  | 4 | 707 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация КМ к ограждению кровли | 0% | 7 дней | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 706
|  | 3 | 708 | Тендер кровля | 0% | 61 дней | 2023-08-18 | 2023-10-18
|  | 4 | 709 | РД ВПР Кровля | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 483 | 710
|  | 4 | 710 | Подготовка ТЗ кровля | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 483;709 | 711;696НН;704НН
|  | 4 | 711 | Подготовка ВОР Кровля | 0% | 4 дней | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 710 | 713;712
|  | 4 | 712 | Подготовка оферты кровля | 0% | 3 дней | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 711 | 713
|  | 4 | 713 | Согласование тендерного пакета кровля | 0% | 3 дней | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 711;712 | 714
|  | 4 | 714 | Тендер Кровля | 0% | 30 дней | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 713 | 715
|  | 4 | 715 | Заключение договора Кровля | 0% | 14 дней | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 714 | 53;1269;1271;1430;1432
|  | 3 | 716 | Тендер лифты | 0% | 59 дней | 2023-01-10 | 2023-03-10
|  | 4 | 717 | РД ВПР Лифты | 0% | 0 дней | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  | 718
|  | 4 | 718 | Подготовка ТЗ лифты | 0% | 7 дней | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 717 | 719
|  | 4 | 719 | Подготовка ВОР Лифты | 0% | 2 дней | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 718 | 720
|  | 4 | 720 | Подготовка оферты лифты | 0% | 3 дней | 2023-01-19 | 2023-01-22 | 719 | 721
|  | 4 | 721 | Согласование тендерного пакета лифты | 0% | 3 дней | 2023-01-22 | 2023-01-25 | 720 | 722
|  | 4 | 722 | Тендер Лифты | 0% | 30 дней | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 721 | 723
|  | 4 | 723 | Заключение договора Лифты | 0% | 14 дней | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 722 | 58;1276;1437
|  | 3 | 724 | Тендер номинация подсистемы на фасады | 0% | 58 дней | 2024-06-03 | 2024-07-31
|  | 4 | 725 | РД ВПР номинация Подсистемы на фасады | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 474 | 726
|  | 4 | 726 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация подсистемы на фасады | 0% | 7 дней | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 474;725 | 727
|  | 4 | 727 | Подготовка оферты и чертежей номинация подсистемы на фасады | 0% | 7 дней | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 726 | 728
|  | 4 | 728 | Тендер номинация Подсистемы на фасады | 0% | 30 дней | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 727 | 775;729
|  | 4 | 729 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Подсистемы на фасады | 0% | 14 дней | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 728
|  | 3 | 730 | Тендер номинация облицовочных материалов фасада | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
|  | 4 | 731 | Тендер номинация ХЦП | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
|  | 5 | 732 | РД ВПР номинация ХЦП | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 771НН-30 дней | 733
|  | 5 | 733 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация ХЦП | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 771НН-30 дней;732 | 734;739НН;745НН;751НН;757НН;738НН;744НН;750НН;756НН
|  | 5 | 734 | Подготовка оферты и чертежей номинация ХЦП | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 733 | 735
|  | 5 | 735 | Тендер номинация ХЦП | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 734 | 736
|  | 5 | 736 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация ХЦП | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 735
|  | 4 | 737 | Тендер номинация Бетонная плитка | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
|  | 5 | 738 | РД ВПР номинация Бетонная плитка | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 733НН | 739
|  | 5 | 739 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Бетонная плитка | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 733НН;738 | 740
|  | 5 | 740 | Подготовка оферты и чертежей номинация Бетонная плитка | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 739 | 741
|  | 5 | 741 | Тендер номинация Бетонная плитка | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 740 | 742
|  | 5 | 742 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Бетонная плитка | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 741
|  | 4 | 743 | Тендер номинация Кассеты | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
|  | 5 | 744 | РД ВПР номинация Кассеты | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 733НН | 745
|  | 5 | 745 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Кассеты | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 733НН;744 | 746
|  | 5 | 746 | Подготовка оферты и чертежей номинация Кассеты | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 745 | 747
|  | 5 | 747 | Тендер номинация Кассеты | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 746 | 748
|  | 5 | 748 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Кассеты | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 747
|  | 4 | 749 | Тендер номинация Прокат для производства кассет | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
|  | 5 | 750 | РД ВПР номинация Прокат для производства кассет | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 733НН | 751
|  | 5 | 751 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Прокат для производства кассет | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 733НН;750 | 752
|  | 5 | 752 | Подготовка оферты и чертежей номинация Прокат для производства кассет | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 751 | 753
|  | 5 | 753 | Тендер номинация Прокат для производства кассет | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 752 | 754
|  | 5 | 754 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Прокат для производства кассет | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 753
|  | 3 | 755 | Тендер номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 58 дней | 2024-05-04 | 2024-07-01
|  | 4 | 756 | РД ВПР номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 0 дней | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 733НН;676НН | 757
|  | 4 | 757 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 7 дней | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 733НН;676НН;756 | 758
|  | 4 | 758 | Подготовка оферты и чертежей номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 7 дней | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 757 | 759
|  | 4 | 759 | Тендер номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 30 дней | 2024-05-18 | 2024-06-17 | 758 | 760
|  | 4 | 760 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Корзины для кондиционеров | 0% | 14 дней | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 759
|  | 3 | 761 | Тендер МОКАП фасада | 0% | 78 дней | 2023-06-17 | 2023-09-03
|  | 4 | 762 | РД ВПР МОКАП фасада | 0% | 0 дней | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 479 | 763
|  | 4 | 763 | Подготовка ТЗ МОКАП фасада | 0% | 7 дней | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 479;762 | 764
|  | 4 | 764 | Подготовка ВОР МОКАП фасада | 0% | 21 дней | 2023-06-24 | 2023-07-15 | 763 | 765
|  | 4 | 765 | Подготовка оферты МОКАП фасада | 0% | 3 дней | 2023-07-15 | 2023-07-18 | 764 | 766
|  | 4 | 766 | Согласование тендерного пакета МОКАП фасада | 0% | 3 дней | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 765 | 767
|  | 4 | 767 | Тендер МОКАП фасада | 0% | 30 дней | 2023-07-21 | 2023-08-20 | 766 | 768
|  | 4 | 768 | Заключение договора МОКАП фасада | 0% | 14 дней | 2023-08-20 | 2023-09-03 | 767 | 1262;1423
|  | 3 | 769 | Тендер фасады | 0% | 103 дней | 2024-06-03 | 2024-09-14
|  | 4 | 770 | РД ВПР Фасады | 0% | 0 дней | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 474 | 771
|  | 4 | 771 | Подготовка ТЗ фасады | 0% | 7 дней | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 474;770 | 772;733НН-30 дней;732НН-30 дней
|  | 4 | 772 | Подготовка ВОР Фасады | 0% | 15 дней | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 771 | 774;773
|  | 4 | 773 | Подготовка оферты фасады | 0% | 3 дней | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 772 | 774
|  | 4 | 774 | Согласование тендерного пакета фасады | 0% | 3 дней | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 772;773 | 775
|  | 4 | 775 | Тендер Фасады | 0% | 45 дней | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 774;728 | 776
|  | 4 | 776 | Заключение договора Фасады | 0% | 14 дней | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 775 | 50;1264;1425
|  | 3 | 777 | Тендер номинация оконного/витражного профиля | 0% | 58 дней | 2023-09-02 | 2023-10-30
|  | 4 | 778 | РД ВПР номинация Оконный/витражный профиль | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 487;491 | 779
|  | 4 | 779 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация оконного/витражного профиля | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491;778 | 780
|  | 4 | 780 | Подготовка оферты и чертежей номинация оконного/витражного профиля | 0% | 7 дней | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 779 | 781
|  | 4 | 781 | Тендер номинация Оконный/витражный профиль | 0% | 30 дней | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 780 | 782;789;797
|  | 4 | 782 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Оконный/витражный профиль | 0% | 14 дней | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 781
|  | 3 | 783 | Тендер окна | 0% | 88 дней | 2023-09-02 | 2023-11-29
|  | 4 | 784 | РД ВПР Окна | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 487;491 | 785
|  | 4 | 785 | Подготовка ТЗ окна | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491;784 | 786
|  | 4 | 786 | Подготовка ВОР Окна | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 785 | 788;787
|  | 4 | 787 | Подготовка оферты окна | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 786 | 788
|  | 4 | 788 | Согласование тендерного пакета окна | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 786;787 | 789
|  | 4 | 789 | Тендер Окна | 0% | 30 дней | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 788;781 | 790
|  | 4 | 790 | Заключение договора Окна | 0% | 14 дней | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 789 | 51;1266;1427
|  | 3 | 791 | Тендер Витражи | 0% | 323 дней? | 2023-01-10 | 2023-11-29
|  | 4 | 792 | РД ВПР Витражи | 0% | 1 день? | 2023-01-10 | 2023-01-11
|  | 4 | 793 | Подготовка ТЗ Витражи | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 487;491 | 794
|  | 4 | 794 | Подготовка ВОР Витражи | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 793 | 796;795
|  | 4 | 795 | Подготовка оферты Витражи | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 794 | 796
|  | 4 | 796 | Согласование тендерного пакета Витражи | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 794;795 | 797
|  | 4 | 797 | Тендер Витражи | 0% | 30 дней | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 796;781 | 798
|  | 4 | 798 | Заключение договора Витражи | 0% | 14 дней | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 797 | 51
|  | 3 | 799 | Тендер номинация ИТП | 0% | 65 дней | 2023-08-18 | 2023-10-22
|  | 4 | 800 | Тендер номинация Теплообменное оборудование | 0% | 65 дней | 2023-08-18 | 2023-10-22
|  | 5 | 801 | РД ВПР номинация Теплообменное оборудование | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 814НН-30 дней | 802
|  | 5 | 802 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Теплообменное оборудование | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 814НН-30 дней;801 | 803;808НН;807НН
|  | 5 | 803 | Подготовка оферты номинация Теплообменное оборудование | 0% | 14 дней | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 802 | 804
|  | 5 | 804 | Тендер номинация Теплообменное оборудование | 0% | 30 дней | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 803 | 805
|  | 5 | 805 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Теплообменное оборудование | 0% | 14 дней | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 804
|  | 4 | 806 | Тендер номинация Запорка ИТП | 0% | 65 дней | 2023-08-18 | 2023-10-22
|  | 5 | 807 | РД ВПР номинация номинация Запорка ИТП | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 802НН | 808
|  | 5 | 808 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Запорка ИТП | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 802НН;807 | 809
|  | 5 | 809 | Подготовка оферты номинация Запорка ИТП | 0% | 14 дней | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 808 | 810
|  | 5 | 810 | Тендер номинация номинация Запорка ИТП | 0% | 30 дней | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 809 | 811
|  | 5 | 811 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Запорка ИТП | 0% | 14 дней | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 810
|  | 3 | 812 | Тендер ИТП | 0% | 78 дней | 2023-09-17 | 2023-12-04
|  | 4 | 813 | РД ВПР ИТП | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 460 | 814
|  | 4 | 814 | Подготовка ТЗ ИТП | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 460;813 | 815;802НН-30 дней;801НН-30 дней
|  | 4 | 815 | Подготовка ВОР ИТП | 0% | 21 дней | 2023-09-24 | 2023-10-15 | 814 | 817;816
|  | 4 | 816 | Подготовка оферты ИТП | 0% | 3 дней | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 815 | 817
|  | 4 | 817 | Согласование тендерного пакета ИТП | 0% | 3 дней | 2023-10-18 | 2023-10-21 | 815;816 | 818
|  | 4 | 818 | Тендер ИТП | 0% | 30 дней | 2023-10-21 | 2023-11-20 | 817 | 819
|  | 4 | 819 | Заключение договора ИТП | 0% | 14 дней | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 818 | 1164
|  | 3 | 820 | Тендер на номинацию основных производителей инженерного оборудования Парикнг | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 4 | 821 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 822 | РД ВПР номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 848НН-30 дней | 823
|  | 5 | 823 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 848НН-30 дней;822 | 824;829НН;828НН
|  | 5 | 824 | Подготовка оферты номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 823 | 825
|  | 5 | 825 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 824 | 826
|  | 5 | 826 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация ВРУ и щитовое оборудование Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 825
|  | 4 | 827 | Тендер номинация Кабель Паркинг | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 828 | РД ВПР номинация Кабель Паркинг | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 823НН | 829
|  | 5 | 829 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Кабель Паркинг | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 823НН;828 | 830
|  | 5 | 830 | Подготовка оферты номинация Кабель Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 829 | 831
|  | 5 | 831 | Тендер номинация Кабель Паркинг | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 830 | 832
|  | 5 | 832 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Кабель Паркинг | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 831
|  | 3 | 833 | Тендер на номинацию основных производителей инженерного оборудования Корпус | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 4 | 834 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 835 | РД ВПР номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 864НН-30 дней
|  | 5 | 836 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 864НН-30 дней | 837;842НН;841НН
|  | 5 | 837 | Подготовка оферты номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 836 | 838
|  | 5 | 838 | Тендер номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 837 | 839
|  | 5 | 839 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация ВРУ и щитовое оборудование Корпус | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 838
|  | 4 | 840 | Тендер номинация Кабель Корпус | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 841 | РД ВПР номинация номинация Кабель Корпус | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 836НН | 842
|  | 5 | 842 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Кабель Корпус | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 836НН;841 | 843
|  | 5 | 843 | Подготовка оферты номинация Кабель Корпус | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 842 | 844
|  | 5 | 844 | Тендер номинация номинация Кабель Корпус | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 843 | 845
|  | 5 | 845 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Кабель Корпус | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 844
|  | 3 | 846 | Тендер Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 132 дней | 2023-11-01 | 2024-03-16
|  | 4 | 847 | РД ВПР Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 430 | 848
|  | 4 | 848 | Подготовка ТЗ Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 430;847 | 849;823НН-30 дней;822НН-30 дней
|  | 4 | 849 | Подготовка ВОР Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 60 дней | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 848 | 850
|  | 4 | 850 | Подготовка оферты Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 3 дней | 2024-01-11 | 2024-01-14 | 849 | 851
|  | 4 | 851 | Согласование тендерного пакета Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 3 дней | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 850 | 852
|  | 4 | 852 | Тендер Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 45 дней | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 851 | 853
|  | 4 | 853 | Заключение договора Внутренние инженерные сети Паркинг | 0% | 14 дней | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 852 | 1152;1165;1167;1169;1171;1214;56
|  | 3 | 854 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 132 дней | 2023-11-01 | 2024-03-16
|  | 4 | 855 | РД ВПР Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 447
|  | 4 | 856 | Подготовка ТЗ Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 447 | 857
|  | 4 | 857 | Подготовка ВОР Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 60 дней | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 856 | 858
|  | 4 | 858 | Подготовка оферты Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 3 дней | 2024-01-11 | 2024-01-14 | 857 | 859
|  | 4 | 859 | Согласование тендерного пакета Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 3 дней | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 858 | 860
|  | 4 | 860 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 45 дней | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 859 | 861
|  | 4 | 861 | Заключение договора Внутренние инженерные сети Корпус (ОВ, ВК) | 0% | 14 дней | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 860 | 57;1279;1281;1283;1285;1287;1289;1292;1294;1290;1440;1442;1444;1446;1448;1450;1451;1453;1455
|  | 3 | 862 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 132 дней | 2023-11-01 | 2024-03-16
|  | 4 | 863 | РД ВПР Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 455;451
|  | 4 | 864 | Подготовка ТЗ Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 455;451 | 865;836НН-30 дней;835НН-30 дней
|  | 4 | 865 | Подготовка ВОР Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 60 дней | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 864 | 866
|  | 4 | 866 | Подготовка оферты Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 3 дней | 2024-01-11 | 2024-01-14 | 865 | 867
|  | 4 | 867 | Согласование тендерного пакета Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 3 дней | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 866 | 868
|  | 4 | 868 | Тендер Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 45 дней | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 867 | 869
|  | 4 | 869 | Заключение договора Внутренние инженерные сети Корпус (ЭОМ, СС) | 0% | 14 дней | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 868 | 57;1298;1300;1302;1304;1306;1309;1311;1313;1315;1317;1320;1322;1324;1326;1328;1330;1333;1335;1337;1339;1459;1461;1463;1465;1467;1470;1472;1474;1476;1478;1481;1483;1485;1487;1489;1491;1494;1496;1498;1500
|  | 3 | 870 | Тендер на номинацию Отделка Паркинга | 0% | 80 дней | 2023-07-04 | 2023-09-22
|  | 4 | 871 | Тендер на номинацию Керамогранит Паркинга | 0% | 65 дней | 2023-07-19 | 2023-09-22
|  | 5 | 872 | РД ВПР номинация Керамогранит Паркинга | 0% | 0 дней | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 885НН-30 дней | 873
|  | 5 | 873 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Керамогранит Паркинга | 0% | 7 дней | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 885НН-30 дней;872 | 874;879НН-15 дней;878НН-15 дней
|  | 5 | 874 | Подготовка оферты на номинацию Керамогранит Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 873 | 875
|  | 5 | 875 | Тендер номинация Керамогранит Паркинга | 0% | 30 дней | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 874 | 876
|  | 5 | 876 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Керамогранит Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-09-08 | 2023-09-22 | 875
|  | 4 | 877 | Тендер на номинацию Двери технические Паркинга | 0% | 65 дней | 2023-07-04 | 2023-09-07
|  | 5 | 878 | РД ВПР номинация Двери технические Паркинга | 0% | 0 дней | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 873НН-15 дней | 879
|  | 5 | 879 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери технические Паркинга | 0% | 7 дней | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 873НН-15 дней;878 | 880
|  | 5 | 880 | Подготовка оферты на номинацию Двери технические Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 879 | 881
|  | 5 | 881 | Тендер номинация Двери технические Паркинга | 0% | 30 дней | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 880 | 882
|  | 5 | 882 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери технические Паркинга | 0% | 14 дней | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 881
|  | 3 | 883 | Тендер Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 60 дней | 2023-08-18 | 2023-10-17
|  | 4 | 884 | РД ВПР Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 465 | 885
|  | 4 | 885 | Подготовка ТЗ отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 465;884 | 886;873НН-30 дней;872НН-30 дней
|  | 4 | 886 | Подготовка ВОР Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 3 дней | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 885 | 888;887;174НН
|  | 4 | 887 | Подготовка оферты отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 3 дней | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 886 | 888
|  | 4 | 888 | Согласование тендерного пакета отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 3 дней | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 886;887 | 889
|  | 4 | 889 | Тендер Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 30 дней | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 888 | 890;178
|  | 4 | 890 | Заключение договора Отделка подземного паркинга и технических помещений | 0% | 14 дней | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 889 | 60;1219;1221
|  | 3 | 891 | Тендер устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 78 дней | 2023-08-18 | 2023-11-04
|  | 4 | 892 | РД ВПР Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 0 дней | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 465 | 893
|  | 4 | 893 | Подготовка ТЗ устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 7 дней | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 465;892 | 894
|  | 4 | 894 | Подготовка ВОР Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 21 дней | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 893 | 896;895
|  | 4 | 895 | Подготовка оферты устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 3 дней | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 894 | 896
|  | 4 | 896 | Согласование тендерного пакета устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 3 дней | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 894;895 | 897
|  | 4 | 897 | Тендер Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 30 дней | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 896 | 898
|  | 4 | 898 | Заключение договора Устройство полов паркинга_Грандтендер | 0% | 14 дней | 2023-10-21 | 2023-11-04 | 897 | 61;1219
|  | 3 | 899 | Тендер МОКАП отделки лобби | 0% | 78 дней | 2024-02-18 | 2024-05-06
|  | 4 | 900 | РД ВПР МОКАП отделки лобби | 0% | 0 дней | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 516 | 901
|  | 4 | 901 | Подготовка ТЗ МОКАП отделки лобби | 0% | 7 дней | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 516;900 | 902
|  | 4 | 902 | Подготовка ВОР МОКАП отделки лобби | 0% | 21 дней | 2024-02-25 | 2024-03-17 | 901 | 903
|  | 4 | 903 | Подготовка оферты МОКАП отделки лобби | 0% | 3 дней | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 902 | 904
|  | 4 | 904 | Согласование тендерного пакета МОКАП отделки лобби | 0% | 3 дней | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 903 | 905
|  | 4 | 905 | Тендер МОКАП отделки лобби | 0% | 30 дней | 2024-03-23 | 2024-04-22 | 904 | 906
|  | 4 | 906 | Заключение договора МОКАП отделки лобби | 0% | 14 дней | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 905
|  | 3 | 907 | Тендер на номинацию Отделка | 0% | 80 дней | 2023-09-17 | 2023-12-06
|  | 4 | 908 | Тендер на номинацию Керамогранит | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 909 | РД ВПР номинация Керамогранит | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 988НН-30 дней | 910
|  | 5 | 910 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Керамогранит | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 988НН-30 дней;909 | 911;922НН;916НН;934НН;946НН;952НН;958НН;964НН;928НН;970НН-15 дней;976НН-15 дней;982НН-15 дней;940НН-15 дней;915НН;921НН;927НН;933НН;939НН-15 дней;945НН;951НН;957НН;963НН;969НН-15 дней;975НН-15 дней;981НН-15 дней
|  | 5 | 911 | Подготовка оферты на номинацию Керамогранит | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 910 | 912
|  | 5 | 912 | Тендер номинация Керамогранит | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 911 | 913
|  | 5 | 913 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Керамогранит | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 912
|  | 4 | 914 | Тендер на номинацию Потолки | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 915 | РД ВПР номинация Потолки | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 916
|  | 5 | 916 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Потолки | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;915 | 917
|  | 5 | 917 | Подготовка оферты на номинацию Потолки | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 916 | 918
|  | 5 | 918 | Тендер номинация Потолки | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 917 | 919
|  | 5 | 919 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Потолки | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 918
|  | 4 | 920 | Тендер на номинацию Ламинат (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 921 | РД ВПР номинация Ламинат | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 922
|  | 5 | 922 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Ламинат | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;921 | 923
|  | 5 | 923 | Подготовка оферты на номинацию Ламинат | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 922 | 924
|  | 5 | 924 | Тендер номинация Ламинат | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 923 | 925
|  | 5 | 925 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Ламинат | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 924
|  | 4 | 926 | Тендер на номинацию Сантехника (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 927 | РД ВПР номинация Сантехника | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 928
|  | 5 | 928 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Сантехника | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;927 | 929
|  | 5 | 929 | Подготовка оферты на номинацию Сантехника | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 928 | 930
|  | 5 | 930 | Тендер номинация Сантехника | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 929 | 931
|  | 5 | 931 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Сантехника | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 930
|  | 4 | 932 | Тендер на номинацию Обои (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 933 | РД ВПР номинация Обои | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 934
|  | 5 | 934 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Обои | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;933 | 935
|  | 5 | 935 | Подготовка оферты на номинацию Обои | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 934 | 936
|  | 5 | 936 | Тендер номинация Обои | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 935 | 937
|  | 5 | 937 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Обои | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 936
|  | 4 | 938 | Тендер на номинацию Двери межкомнатные (чистовая квартир) | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
|  | 5 | 939 | РД ВПР номинация Двери межкомнатные | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 910НН-15 дней | 940
|  | 5 | 940 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери межкомнатные | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 910НН-15 дней;939 | 941
|  | 5 | 941 | Подготовка оферты на номинацию Двери межкомнатные | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 940 | 942
|  | 5 | 942 | Тендер номинация Двери межкомнатные | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 941 | 943
|  | 5 | 943 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери межкомнатные | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 942
|  | 4 | 944 | Тендер на номинацию Лифтовые порталы | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 945 | РД ВПР номинация Лифтовые порталы | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 946
|  | 5 | 946 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Лифтовые порталы | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;945 | 947
|  | 5 | 947 | Подготовка оферты на номинацию Лифтовые порталы | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 946 | 948
|  | 5 | 948 | Тендер номинация Лифтовые порталы | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 947 | 949
|  | 5 | 949 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Лифтовые порталы | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 948
|  | 4 | 950 | Тендер на номинацию Люки ревизионные | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 951 | РД ВПР номинация Люки ревизионные | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 952
|  | 5 | 952 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Люки ревизионные | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;951 | 953
|  | 5 | 953 | Подготовка оферты на номинацию Люки ревизионные | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 952 | 954
|  | 5 | 954 | Тендер номинация Люки ревизионные | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 953 | 955
|  | 5 | 955 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Люки ревизионные | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 954
|  | 4 | 956 | Тендер на номинацию Лестничные ограждения | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 957 | РД ВПР номинация Лестничные ограждения | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 958
|  | 5 | 958 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Лестничные ограждения | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;957 | 959
|  | 5 | 959 | Подготовка оферты на номинацию Лестничные ограждения | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 958 | 960
|  | 5 | 960 | Тендер номинация Лестничные ограждения | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 959 | 961
|  | 5 | 961 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Лестничные ограждения | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 960
|  | 4 | 962 | Тендер на номинацию Освещение | 0% | 65 дней | 2023-10-02 | 2023-12-06
|  | 5 | 963 | РД ВПР номинация Освещение | 0% | 0 дней | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 910НН | 964
|  | 5 | 964 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Освещение | 0% | 7 дней | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 910НН;963 | 965
|  | 5 | 965 | Подготовка оферты на номинацию Освещение | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 964 | 966
|  | 5 | 966 | Тендер номинация Освещение | 0% | 30 дней | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 965 | 967
|  | 5 | 967 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Освещение | 0% | 14 дней | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 966
|  | 4 | 968 | Тендер на номинацию Двери технические | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
|  | 5 | 969 | РД ВПР номинация Двери технические | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 910НН-15 дней | 970
|  | 5 | 970 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери технические | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 910НН-15 дней;969 | 971
|  | 5 | 971 | Подготовка оферты на номинацию Двери технические | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 970 | 972
|  | 5 | 972 | Тендер номинация Двери технические | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 971 | 973
|  | 5 | 973 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери технические | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 972
|  | 4 | 974 | Тендер на номинацию Двери общедомовые | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
|  | 5 | 975 | РД ВПР номинация Двери общедомовые | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 910НН-15 дней | 976
|  | 5 | 976 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери общедомовые | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 910НН-15 дней;975 | 977
|  | 5 | 977 | Подготовка оферты на номинацию Двери общедомовые | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 976 | 978
|  | 5 | 978 | Тендер номинация Двери общедомовые | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 977 | 979
|  | 5 | 979 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери общедомовые | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 978
|  | 4 | 980 | Тендер на номинацию Двери квартирные | 0% | 65 дней | 2023-09-17 | 2023-11-21
|  | 5 | 981 | РД ВПР номинация Двери квартирные | 0% | 0 дней | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 910НН-15 дней | 982
|  | 5 | 982 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Двери квартирные | 0% | 7 дней | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 910НН-15 дней;981 | 983
|  | 5 | 983 | Подготовка оферты на номинацию Двери квартирные | 0% | 14 дней | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 982 | 984
|  | 5 | 984 | Тендер номинация Двери квартирные | 0% | 30 дней | 2023-10-08 | 2023-11-07 | 983 | 985
|  | 5 | 985 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Двери квартирные | 0% | 14 дней | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 984
|  | 3 | 986 | Тендер Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 79 дней | 2023-11-01 | 2024-01-23
|  | 4 | 987 | РД ВПР Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 504 | 988
|  | 4 | 988 | Подготовка ТЗ отделка мест общего пользования+WB | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 504;987 | 989;910НН-30 дней;909НН-30 дней
|  | 4 | 989 | Подготовка ВОР Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 7 дней | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 988 | 991;990;175НН
|  | 4 | 990 | Подготовка оферты отделка мест общего пользования+WB | 0% | 3 дней | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 989 | 991
|  | 4 | 991 | Согласование тендерного пакета отделка мест общего пользования+WB | 0% | 3 дней | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 989;990 | 992
|  | 4 | 992 | Тендер Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 45 дней | 2023-11-21 | 2024-01-09 | 991 | 993;179
|  | 4 | 993 | Заключение договора Отделка мест общего пользования+WB | 0% | 14 дней | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 992 | 62;1225;1223;1344;1346;1348;1350;1353;1505;1507;1509;1511;1514
|  | 3 | 994 | Тендер Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 84 дней | 2023-11-01 | 2024-01-28 |  | 1355;1516
|  | 4 | 995 | РД ВПР Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 0 дней | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 508;469 | 996
|  | 4 | 996 | Подготовка ТЗ отделка Квартиры Чистовая | 0% | 7 дней | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 508;469;995 | 997
|  | 4 | 997 | Подготовка ВОР Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 12 дней | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 996 | 999;998;176НН
|  | 4 | 998 | Подготовка оферты отделка Квартиры Чистовая | 0% | 3 дней | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 997 | 999
|  | 4 | 999 | Согласование тендерного пакета отделка Квартиры Чистовая | 0% | 3 дней | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 997;998 | 1000
|  | 4 | 1000 | Тендер Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 45 дней | 2023-11-26 | 2024-01-14 | 999 | 1001;180
|  | 4 | 1001 | Заключение договора Отделка Квартиры Чистовая | 0% | 14 дней | 2024-01-14 | 2024-01-28 | 1000
|  | 3 | 1002 | Тендер на номинацию Благоустройство | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
|  | 4 | 1003 | Тендер на номинацию Тротуарная плитка | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
|  | 5 | 1004 | РД ВПР номинация Тротуарная плитка | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1029НН-30 дней | 1005
|  | 5 | 1005 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Тротуарная плитка | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1029НН-30 дней;1004 | 1006;1011НН;1017НН;1023НН;1061НН;1010НН;1016НН;1022НН;1060НН
|  | 5 | 1006 | Подготовка оферты на номинацию Тротуарная плитка | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1005 | 1007
|  | 5 | 1007 | Тендер номинация Тротуарная плитка | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1006 | 1008
|  | 5 | 1008 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Тротуарная плитка | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1007
|  | 4 | 1009 | Тендер на номинацию Резиновая крошка | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
|  | 5 | 1010 | РД ВПР номинация Резиновая крошка | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1005НН | 1011
|  | 5 | 1011 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Резиновая крошка | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1005НН;1010 | 1012
|  | 5 | 1012 | Подготовка оферты на номинацию Резиновая крошка | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1011 | 1013
|  | 5 | 1013 | Тендер номинация Резиновая крошка | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1012 | 1014
|  | 5 | 1014 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Резиновая крошка | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1013
|  | 4 | 1015 | Тендер на номинацию Водоотводные лотки | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
|  | 5 | 1016 | РД ВПР номинация Водоотводные лотки | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1005НН | 1017
|  | 5 | 1017 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Водоотводные лотки | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1005НН;1016 | 1018
|  | 5 | 1018 | Подготовка оферты на номинацию Водоотводные лотки | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1017 | 1019
|  | 5 | 1019 | Тендер номинация Водоотводные лотки | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1018 | 1020
|  | 5 | 1020 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Водоотводные лотки | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1019
|  | 4 | 1021 | Тендер на номинацию Газонные решетки | 0% | 65 дней | 2023-08-03 | 2023-10-07
|  | 5 | 1022 | РД ВПР номинация Газонные решетки | 0% | 0 дней | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1005НН | 1023
|  | 5 | 1023 | Подготовка ТЗ и ключевых условия на номинацию Газонные решетки | 0% | 7 дней | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1005НН;1022 | 1024
|  | 5 | 1024 | Подготовка оферты на номинацию Газонные решетки | 0% | 14 дней | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 1023 | 1025
|  | 5 | 1025 | Тендер номинация Газонные решетки | 0% | 30 дней | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 1024 | 1026
|  | 5 | 1026 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Газонные решетки | 0% | 14 дней | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 1025
|  | 3 | 1027 | Тендер на устройство твердых покрытий | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
|  | 4 | 1028 | РД ВПР Устройство твердых покрытий | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499 | 1029
|  | 4 | 1029 | Подготовка ТЗ на устройство твердых покрытий | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1028 | 1030;1005НН-30 дней;1053НН;1067НН;1004НН-30 дней;1052НН;1066НН
|  | 4 | 1030 | Подготовка ВОР Устройство твердых покрытий | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1029 | 1032;1031;186НН
|  | 4 | 1031 | Подготовка оферты на устройство твердых покрытий | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1030 | 1032
|  | 4 | 1032 | Согласование тендерного пакета на устройство твердых покрытий | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1030;1031 | 1033
|  | 4 | 1033 | Тендер Устройство твердых покрытий | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1032 | 1034;190
|  | 4 | 1034 | Заключение договора Устройство твердых покрытий | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1033 | 71;1523;1521;1527;1533
|  | 3 | 1035 | Тендер на озеленение | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
|  | 4 | 1036 | РД ВПР Озеленение | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499 | 1037
|  | 4 | 1037 | Подготовка ТЗ на озеленение | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1036 | 1038
|  | 4 | 1038 | Подготовка ВОР Озеленение | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1037 | 1040;1039;187НН
|  | 4 | 1039 | Подготовка оферты на озеленение | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1038 | 1040
|  | 4 | 1040 | Согласование тендерного пакета на озеленение | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1038;1039 | 1041
|  | 4 | 1041 | Тендер Озеленение | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1040 | 1042;191
|  | 4 | 1042 | Заключение договора Озеленение | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1041 | 72;1525
|  | 3 | 1043 | Тендер Поставка и монтаж МАФ | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
|  | 4 | 1044 | РД ВПР Поставка и монтаж МАФ | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499 | 1045
|  | 4 | 1045 | Подготовка ТЗ Поставка и монтаж МАФ | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1044 | 1046
|  | 4 | 1046 | Подготовка ВОР Поставка и монтаж МАФ | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1045 | 1048;1047;188НН
|  | 4 | 1047 | Подготовка оферты Поставка и монтаж МАФ | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1046 | 1048
|  | 4 | 1048 | Согласование тендерного пакета Поставка и монтаж МАФ | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1046;1047 | 1049
|  | 4 | 1049 | Тендер Поставка и монтаж МАФ | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1048 | 1050;192
|  | 4 | 1050 | Заключение договора Поставка и монтаж МАФ | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1049 | 73;1531
|  | 3 | 1051 | Тендер Освещение двора | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
|  | 4 | 1052 | РД ВПР Освещение двора | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499;1029НН | 1053
|  | 4 | 1053 | Подготовка ТЗ Освещение двора | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1029НН;1052 | 1054;1061НН-14 дней;1060НН-14 дней
|  | 4 | 1054 | Подготовка ВОР Освещение двора | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1053 | 1056;1055;188НН
|  | 4 | 1055 | Подготовка оферты Освещение двора | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1054 | 1056
|  | 4 | 1056 | Согласование тендерного пакета Освещение двора | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1054;1055 | 1057
|  | 4 | 1057 | Тендер Освещение двора | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1056 | 1058;192
|  | 4 | 1058 | Заключение договора Освещение двора | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1057 | 73;1529
|  | 3 | 1059 | Тендер номинация Освещение двора | 0% | 65 дней | 2023-08-19 | 2023-10-23
|  | 4 | 1060 | РД ВПР номинация Освещение двора | 0% | 0 дней | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 1005НН;1053НН-14 дней | 1061
|  | 4 | 1061 | Подготовка ТЗ и ключевых условия номинация Освещение двора | 0% | 7 дней | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 1005НН;1053НН-14 дней;1060 | 1062
|  | 4 | 1062 | Подготовка оферты номинация Освещение двора | 0% | 14 дней | 2023-08-26 | 2023-09-09 | 1061 | 1063
|  | 4 | 1063 | Тендер номинация Освещение двора | 0% | 30 дней | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 1062 | 1064
|  | 4 | 1064 | Выбор поставщика/подписание соглашения о намерениях номинация Освещение двора | 0% | 14 дней | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 1063
|  | 3 | 1065 | Тендер Ограждение территории | 0% | 61 дней | 2023-09-02 | 2023-11-02
|  | 4 | 1066 | РД ВПР Ограждение территории | 0% | 0 дней | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 499;1029НН | 1067
|  | 4 | 1067 | Подготовка ТЗ Ограждение территории | 0% | 7 дней | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 499;1029НН;1066 | 1068
|  | 4 | 1068 | Подготовка ВОР Ограждение территории | 0% | 4 дней | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 1067 | 1070;1069;188НН
|  | 4 | 1069 | Подготовка оферты Ограждение территории | 0% | 3 дней | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 1068 | 1070
|  | 4 | 1070 | Согласование тендерного пакета Ограждение территории | 0% | 3 дней | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1068;1069 | 1071
|  | 4 | 1071 | Тендер Ограждение территории | 0% | 30 дней | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 1070 | 1072;192
|  | 4 | 1072 | Заключение договора Ограждение территории | 0% | 14 дней | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 1071 | 73
|  | 1 | 1073 | СМР | 0% | 1476 дней | 2023-01-10 | 2027-02-10
|  | 2 | 1074 | Офис продаж | 0% | 172 дней | 2024-07-31 | 2025-01-23
|  | 3 | 1075 | Общестроительные работы департамент Девелопмента | 0% | 158 дней | 2024-07-31 | 2025-01-09
|  | 4 | 1076 | Подготовка территории под строительство, в том числе ограждение | 0% | 15 дней | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 216;361 | 1077
|  | 4 | 1077 | Монтаж наружных инженерных сетей, в том числе под ФП | 0% | 15 дней | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 1076 | 1078
|  | 4 | 1078 | Монтаж фундамента офиса продаж | 0% | 15 дней | 2024-09-07 | 2024-09-22 | 1077;586 | 1079
|  | 4 | 1079 | Монтаж каркаса офиса продаж | 0% | 30 дней | 2024-09-22 | 2024-10-22 | 1078;586 | 1080;1081;1084
|  | 4 | 1080 | Монтаж кровли и стеновых панелей | 0% | 30 дней | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1079;586
|  | 4 | 1081 | Монтаж фасадов | 0% | 30 дней | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1079 | 1083;1085;1082НН;593
|  | 4 | 1082 | Монтаж остекления | 0% | 30 дней | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1081НН | 1085;1083;593
|  | 4 | 1083 | Монтаж внутренних инженерных систем, в том числе ароматерапии | 0% | 45 дней | 2024-11-21 | 2025-01-09 | 1081;1082;600
|  | 4 | 1084 | Благоустройство офиса продаж | 0% | 45 дней | 2024-10-22 | 2024-12-06 | 1079
|  | 4 | 1085 | Чистовая отделка | 0% | 45 дней | 2024-11-21 | 2025-01-09 | 1081;1082;600 | 1086
|  | 4 | 1086 | Чистовая отделка завершена | 0% | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1085 | 1087ОН+14 дней
|  | 3 | 1087 | Открытие ОП | 0% | 0 дней | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1086ОН+14 дней | 36
|  | 2 | 1088 | Разрешительная документация | 0% | 526 дней | 2023-01-10 | 2024-06-23
|  | 3 | 1089 | Подготовительный период | 0% | 412 дней | 2023-01-10 | 2024-03-01
|  | 4 | 1090 | Открытие ордера на снос | 0% | 7 дней | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 302 | 1091
|  | 4 | 1091 | Оформление порубочного билета | 0% | 7 дней | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 1090 | 1109
|  | 4 | 1092 | Расторжение договоров с арендаторами | 0% | 60 дней | 2023-01-10 | 2023-03-11 |  | 1111;1112
|  | 4 | 1093 | Получение справок об отключении зданий от инжерных сетей | 0% | 14 дней | 2023-01-10 | 2023-01-24
|  | 4 | 1094 | Снятие с кадастрового учета строений | 0% | 30 дней | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 1095
|  | 4 | 1095 | Закрытие ордера ОАТИ на снос | 0% | 14 дней | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 1111 | 1094
|  | 3 | 1096 | Основной период | 0% | 526 дней | 2023-01-10 | 2024-06-23
|  | 4 | 1097 | Согласование СГП в ОПС | 0% | 14 дней | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 389;345 | 1101
|  | 4 | 1098 | Подготовка акта выноса осей | 0% | 14 дней | 2023-10-24 | 2023-11-07 | 390 | 1632;1633;1635;1636;1637
|  | 4 | 1099 | Заключение договора с лицом, осуществляющим строительство | 0% | 0 дней | 2023-01-10 | 2023-01-10
|  | 4 | 1100 | Извещение о начале строительства | 0% | 14 дней | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 380 | 384
|  | 4 | 1101 | Оформление ордера на основной период | 0% | 14 дней | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 1097
|  | 4 | 1102 | Открытие разрешения на перемещения грунта | 0% | 14 дней | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 300
|  | 4 | 1103 | Переоформление ордера на основной период | 0% | 4 дней | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 380;213
|  | 4 | 1104 | Закрытие разрешения на перемещения грунта | 0% | 14 дней | 2024-05-19 | 2024-06-02 | 1130;1132
|  | 4 | 1105 | Закрытие ордера на основной период | 0% | 14 дней | 2024-05-19 | 2024-06-02 | 1130;1132
|  | 2 | 1106 | Подготовительные работы | 0% | 596 дней | 2023-01-10 | 2024-09-01
|  | 3 | 1107 | Подготовка территории строительства | 0% | 81 дней | 2023-12-24 | 2024-03-18 | 608
|  | 4 | 1108 | Подготовка территории | 0% | 30 дней | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 380ОН-45 дней | 1130;1115НН+21 дней;1118НН+21 дней
|  | 4 | 1109 | Дендрология | 0% | 15 дней | 2023-12-24 | 2024-01-12 | 1091 | 23;1130
|  | 4 | 1110 | Снос зданий и сооружений | 0% | 50 дней | 2023-12-24 | 2024-02-16
|  | 5 | 1111 | Демонтаж наземной части здания | 0% | 20 дней | 2023-12-24 | 2024-01-17 | 1092;301 | 1095
|  | 5 | 1112 | Демонтаж подземной части | 0% | 20 дней | 2023-12-24 | 2024-01-17 | 1092 | 23;1113;1116
|  | 5 | 1113 | Подача уведомлений в КГСН | 0% | 30 дней | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 1112
|  | 3 | 1114 | Организация строительной площадки | 0% | 596 дней | 2023-01-10 | 2024-09-01
|  | 4 | 1115 | Монтаж ограждения строительной площадки | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1108НН+21 дней | 24
|  | 4 | 1116 | Организация штаба строительства заказчика | 0% | 30 дней | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 1112 | 27;1117
|  | 4 | 1117 | Организация КПП со СКУД | 0% | 14 дней | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 1116
|  | 4 | 1118 | Монтаж временных дорог и площадок | 0% | 45 дней | 2024-03-09 | 2024-04-23 | 1108НН+21 дней | 24;1120НН;1121НН;1122НН;1123НН
|  | 4 | 1119 | Временные инженерные сети | 0% | 60 дней | 2024-03-09 | 2024-05-08
|  | 5 | 1120 | Подключение к сетям водоснабжения | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1118НН | 25
|  | 5 | 1121 | Подключение к сетям водоотведения | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1118НН | 25
|  | 5 | 1122 | Подключение к сетям электроснабжения (механизация строительства) | 0% | 60 дней | 2024-03-09 | 2024-05-08 | 1118НН | 25
|  | 5 | 1123 | Временные слаботочные системы | 0% | 30 дней | 2024-03-09 | 2024-04-08 | 1118НН
|  | 4 | 1124 | Монтаж башенного крана | 0% | 6 дней | 2023-01-10 | 2023-01-16
|  | 4 | 1125 | Водопонижение и водоотведение | 0% | 150 дней | 2024-04-04 | 2024-09-01 | 1130НН
|  | 2 | 1126 | СМР 1-й Этап | 0% | 923 дней | 2024-04-02 | 2026-10-20 | 380
|  | 3 | 1127 | Паркинг 1 | 0% | 546 дней | 2024-04-04 | 2025-10-06
|  | 4 | 1128 | П1. Нулевой цикл | 0% | 226 дней | 2024-04-04 | 2024-11-16 |  | 1571;1570
|  | 5 | 1129 | П1. Земляные работы | 0% | 45 дней | 2024-04-04 | 2024-05-19
|  | 6 | 1130 | П1. По договору Земляные работы | 0% | 45 дней | 2024-04-04 | 2024-05-19 | 658;1108;1109 | 78;1125НН;1132НН+15 дней;1134ОН-14 дней;1104;1105;1135ОН-14 дней | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 100дн для 2х подземных этажей
|  | 5 | 1131 | П1. Ограждения котлована | 0% | 21 дней | 2024-04-19 | 2024-05-10
|  | 6 | 1132 | П1. По договору Ограждения котлована | 0% | 21 дней | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 624;1130НН+15 дней | 77;1104;1105 | необходимо отдельно уточнить тип ограждения котлована, зависимость от Земляных работ и прогнозируемую длительность
|  | 5 | 1133 | Свайное основание | 0% | 60 дней | 2024-05-05 | 2024-07-04 |  | 80
|  | 6 | 1134 | К2. По договору Свайное основание БНС (при наличии) | 0% | 60 дней | 2024-05-05 | 2024-07-04 | 638;1130ОН-14 дней;404 | 79;1138 | норма выработки 1 БНС/сдень на буровую установку
|  | 6 | 1135 | П1. По договору Свайное основание Забивные (при наличии) | 0% | 60 дней | 2024-05-05 | 2024-07-04 | 638;1130ОН-14 дней;404 | 1139 | норма выработки 10 забивных свай/день на буровую установку
|  | 5 | 1136 | Фундаменты | 0% | 103 дней | 2024-06-21 | 2024-10-02
|  | 6 | 1137 | К1. По договору Фундаменты Корпус | 0% | 45 дней | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 399;672 | 1141;81 | ориентировочно принимаем 45дн для зданий до 45эт, 60дн для зданий выше 45эт
|  | 6 | 1138 | К2. По договору Фундаменты Корпус | 0% | 60 дней | 2024-07-04 | 2024-09-02 | 1134;399;672 | 81;1142 | ориентировочно принимаем 45дн для зданий до 45эт, 60дн для зданий выше 45эт
|  | 6 | 1139 | П1. По договору Фундаменты Паркинг | 0% | 90 дней | 2024-07-04 | 2024-10-02 | 399;672;1135 | 81;1143 | ориентировочно принимаем 45дн для зданий до 45эт, 60дн для зданий выше 45эт
|  | 5 | 1140 | Монолитные конструкции ниже отм 0,000 | 0% | 103 дней | 2024-08-05 | 2024-11-16 |  | 83
|  | 6 | 1141 | К1. По договору Монолитные конструкции ниже отм 0,000 (1 подземный этаж) Корпус | 0% | 45 дней | 2024-08-05 | 2024-09-19 | 1137;408;665;672 | 1150;82;1229;1148;1361 | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 90дн для 2х подземных этажей
|  | 6 | 1142 | К2. По договору Монолитные конструкции ниже отм 0,000 (1 подземный этаж) Корпус | 0% | 45 дней | 2024-09-02 | 2024-10-17 | 408;665;672;1138 | 1150;82;1229;1148;1361 | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 90дн для 2х подземных этажей
|  | 6 | 1143 | П1. По договору Монолитные конструкции ниже отм 0,000 (1 подземный этаж) Паркинг | 0% | 45 дней | 2024-10-02 | 2024-11-16 | 408;665;672;1139 | 1150;1148 | ориентировочно принимаем 45дн для 1 подземного этажа, 90дн для 2х подземных этажей
|  | 4 | 1144 | П1. Общестроительные работы | 0% | 120 дней | 2024-11-16 | 2025-03-20
|  | 5 | 1145 | П1. Конструкции металлические | 0% | 120 дней | 2024-11-16 | 2025-03-20
|  | 6 | 1146 | П1. По договору Конструкции металлические | 0% | 120 дней | 2024-11-16 | 2025-03-20 | 428;1148НН
|  | 5 | 1147 | П1. Кладка наружных и внутренних стен и перегородок | 0% | 90 дней | 2024-11-16 | 2025-02-18
|  | 6 | 1148 | П1. По договору Кладка наружных и внутренних стен и перегородок | 0% | 90 дней | 2024-11-16 | 2025-02-18 | 1141;672ОН+60 дней;1143;1142 | 94;1221НН+21 дней;1219;1223;1225;1357ОН+90 дней;1516ОН+90 дней;1518ОН+90 дней;1146НН
|  | 5 | 1149 | П1. Устройство эксплуатируемой кровли | 0% | 45 дней | 2024-11-16 | 2024-12-31
|  | 6 | 1150 | П1. Устройство гидроизоляции | 0% | 45 дней | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 1141;1143;1142 | 97
|  | 4 | 1151 | П1. Внутренние инженерные системы паркинга | 0% | 279 дней | 2024-12-27 | 2025-10-06 |  | 1536
|  | 5 | 1152 | П1. Внутренние сантехнические системы | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 853;1260НН+90 дней;1421НН+90 дней
|  | 6 | 1153 | П1. Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1154 | П1. По договору Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1155 | П1. Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1156 | П1. По договору Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1157 | П1. Внутренняя канализация | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1158 | П1. По договору Внутренняя канализация | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1159 | П1. Внутренний водосток | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1160 | П1. По договору Внутренний водосток | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1161 | П1. Пожаротушение | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1162 | П1. По договору Пожаротушение | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 5 | 1163 | П1. ЦТП, ИТП с УУТЭ | 0% | 120 дней | 2024-12-27 | 2025-04-30
|  | 6 | 1164 | П1. По договору ЦТП, ИТП с УУТЭ | 0% | 120 дней | 2024-12-27 | 2025-04-30 | 819;1221НН+20 дней | 89;1216;1647
|  | 5 | 1165 | П1. Отопление | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 853;1260НН+90 дней;1421НН+90 дней
|  | 6 | 1166 | П1. По договору Отопление | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 |  | 1216;89
|  | 5 | 1167 | П1. Вентиляция, дымоудаление | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 853;1260НН+90 дней;1421НН+90 дней
|  | 6 | 1168 | П1. По договору Вентиляция, дымоудаление | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 5 | 1169 | П1. Кондиционирование | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 853;1260НН+90 дней;1421НН+90 дней
|  | 6 | 1170 | П1. По договору Кондиционирование | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 5 | 1171 | П1. Внутренние слаботочные системы | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 853;1260НН+90 дней;1421НН+90 дней
|  | 6 | 1172 | П1. Автоматизированные системы управления | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1173 | П1. АСУД (комплекс) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1174 | П1. По договору АСУД (комплекс) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1175 | П1. АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1176 | П1. По договору АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1177 | П1. АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1178 | П1. По договору АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1179 | П1. СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1180 | П1. По договору СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1181 | П1. Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1182 | П1. По договору Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1183 | П1. Системы противопожарной защиты | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1184 | П1. АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1185 | П1. По договору АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1186 | П1. АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1187 | П1. По договору АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1188 | П1. АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1189 | П1. По договору АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1190 | П1. СОУЭ | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1191 | П1. По договору СОУЭ | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1192 | П1. СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1193 | П1. По договору СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1194 | П1. Системы обеспечения безопасности | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1195 | П1. СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1196 | П1. По договору СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1197 | П1. СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1198 | П1. По договору СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1199 | П1. СКУД | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1200 | П1. По договору СКУД | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1201 | П1. ОЗДС | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1202 | П1. По договору ОЗДС | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1203 | П1. Домофон (видеодомофон) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1204 | П1. По договору Домофон (видеодомофон) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1205 | П1. СПД (Система передачи данных) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1206 | П1. По договору СПД (Система передачи данных) | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 6 | 1207 | П1. Сети связи | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1208 | П1. ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1209 | П1. По договору ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1210 | П1. СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1211 | П1. По договору СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 7 | 1212 | П1. СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 8 | 1213 | П1. По договору СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 5 | 1214 | П1. Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06 | 853;1260НН+90 дней;1421НН+90 дней
|  | 6 | 1215 | П1. По договору Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 200 дней | 2025-03-20 | 2025-10-06
|  | 5 | 1216 | П1. Пуск тепла в паркинге | 0% | 0 дней | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 1164;1166;1632 | 90
|  | 4 | 1217 | П1. Отделочные работы автостоянки | 0% | 219 дней | 2024-12-07 | 2025-07-18 |  | 182НН
|  | 5 | 1218 | П1. Автостоянка (в т.ч. Рампа) | 0% | 150 дней | 2025-02-18 | 2025-07-18
|  | 6 | 1219 | П1. По договору Автостоянка (в т.ч. Рампа) | 0% | 150 дней | 2025-02-18 | 2025-07-18 | 890;1148;898
|  | 5 | 1220 | П1. Технические помещения | 0% | 90 дней | 2024-12-07 | 2025-03-11
|  | 6 | 1221 | П1. По договору Технические помещения | 0% | 90 дней | 2024-12-07 | 2025-03-11 | 890;1148НН+21 дней | 1164НН+20 дней
|  | 5 | 1222 | П1. Кладовые | 0% | 90 дней | 2025-02-18 | 2025-05-19
|  | 6 | 1223 | П1. По договору Кладовые | 0% | 90 дней | 2025-02-18 | 2025-05-19 | 993;1148
|  | 5 | 1224 | П1. МОП подземного уровня | 0% | 120 дней | 2025-02-18 | 2025-06-18
|  | 6 | 1225 | П1. По договору МОП подземного уровня | 0% | 120 дней | 2025-02-18 | 2025-06-18 | 993;1148
|  | 3 | 1226 | Корпус 1 ( 26этажей ) | 0% | 807 дней | 2024-04-02 | 2026-06-26
|  | 4 | 1227 | К1. Надземная часть здания | 0% | 708 дней | 2024-04-02 | 2026-03-19 |  | 1571;1570
|  | 5 | 1228 | К1. Монтаж монолитных конструкций выше отм. 0.000 | 0% | 195 дней | 2024-10-17 | 2025-05-04 |  | 86;1269;1271;1276 | стандартный регламент дилтельности монолитных работ: 1этаж=30дн, типовой этаж=6дн; парапет=15дн
|  | 6 | 1229 | К1. 1 этаж Монолит | 0% | 30 дней | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 412;665;672;1141;1142 | 1230
|  | 6 | 1230 | К1. 2 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 1229 | 1231
|  | 6 | 1231 | К1. 3 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 1230 | 1232
|  | 6 | 1232 | К1. 4 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 1231 | 1233
|  | 6 | 1233 | К1. 5 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 1232 | 1234
|  | 6 | 1234 | К1. 6 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 1233 | 1235;1259;1260
|  | 6 | 1235 | К1. 7 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 1234 | 1236
|  | 6 | 1236 | К1. 8 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-22 | 2024-12-28 | 1235 | 1237
|  | 6 | 1237 | К1. 9 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-28 | 2025-01-07 | 1236 | 1238
|  | 6 | 1238 | К1. 10 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 1237 | 1239
|  | 6 | 1239 | К1. 11 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 1238 | 1240
|  | 6 | 1240 | К1. 12 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-19 | 2025-01-25 | 1239 | 1241
|  | 6 | 1241 | К1. 13 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 1240 | 1242
|  | 6 | 1242 | К1. 14 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 1241 | 1243
|  | 6 | 1243 | К1. 15 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 1242 | 1244;1279;1281;1283;1285;1287;1289;1292;1294;1298;1300;1302;1304;1306;1309;1311;1313;1315;1317;1320;1322;1324;1326;1328;1330;1333;1335;1337;1339;1290
|  | 6 | 1244 | К1. 16 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 1243 | 1245
|  | 6 | 1245 | К1. 17 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 1244 | 1246
|  | 6 | 1246 | К1. 18 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 1245 | 1247
|  | 6 | 1247 | К1. 19 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-02 | 2025-03-08 | 1246 | 1248
|  | 6 | 1248 | К1. 20 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-08 | 2025-03-14 | 1247 | 1249
|  | 6 | 1249 | К1. 21 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 1248 | 1250
|  | 6 | 1250 | К1. 22 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 1249 | 1251
|  | 6 | 1251 | К1. 23 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 1250 | 1252
|  | 6 | 1252 | К1. 24 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 1251 | 1253
|  | 6 | 1253 | К1. 25 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 1252 | 1254
|  | 6 | 1254 | К1. 26 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-13 | 2025-04-19 | 1253 | 1255
|  | 6 | 1255 | К1. Кровля/Парапет Монолит | 0% | 15 дней | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 1254
|  | 5 | 1256 | К1. Монтаж конструкций металлических | 0% | 60 дней | 2025-06-23 | 2025-08-22
|  | 6 | 1257 | К1. По договору Монтаж конструкций металлических | 0% | 60 дней | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 428;1259
|  | 5 | 1258 | К1. Кладка наружных стен и перегородок | 0% | 260 дней | 2024-12-16 | 2025-09-06
|  | 6 | 1259 | К1. По договору Кладка наружных стен | 0% | 185 дней | 2024-12-16 | 2025-06-23 | 665;1234 | 94;1257;1266НН+30 дней;1273ОО | начало после завершение 6 этажа монолита, завершение через 1,5мес после завершения монолита последнего этажа
|  | 6 | 1260 | К1. По договору Кладка перегородок | 0% | 260 дней | 2024-12-16 | 2025-09-06 | 665;1234 | 94;1152НН+90 дней;1165НН+90 дней;1167НН+90 дней;1169НН+90 дней;1171НН+90 дней;1214НН+90 дней;1344НН+90 дней;1346НН+90 дней;1348НН+90 дней;1350НН+90 дней;1353НН+90 дней | начало после завершение 6 этажа монолита, завершение через 4мес после завершения монолита последнего этажа
|  | 5 | 1261 | К1. МОКАП фасада | 0% | 60 дней | 2024-04-02 | 2024-06-01
|  | 6 | 1262 | К1. По договору МОКАП фасада | 0% | 60 дней | 2024-04-02 | 2024-06-01 | 768 | 473 | опциональная задача, длительность регламентированная
|  | 5 | 1263 | К1. Монтаж фасадов | 0% | 390 дней | 2025-02-18 | 2026-03-19
|  | 6 | 1264 | К1. По договору Монтаж фасадов | 0% | 390 дней | 2025-02-18 | 2026-03-19 | 776;1266НН+30 дней | 96;1544;1521ОН-180 дней | начало через 30дней после старта монтажа окон ПВХ, завершение через 330дней после завершения монолита последнего этажа
|  | 5 | 1265 | К1. Монтаж светопрозрачных конструкций | 0% | 185 дней | 2025-01-19 | 2025-07-23 |  | 1571;95;1570
|  | 6 | 1266 | К1. По договору Монтаж светопрозрачных конструкций ПВХ | 0% | 185 дней | 2025-01-19 | 2025-07-23 | 790;1259НН+30 дней | 1272;1264НН+30 дней | старт через 30дн после старта кладки наружных стен, завершение через 30 дней после кладки наружных стен
|  | 5 | 1267 | К1. Устройство кровли | 0% | 60 дней | 2025-05-04 | 2025-07-03
|  | 6 | 1268 | К1. Устройство кровли неэксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-05-04 | 2025-07-03
|  | 7 | 1269 | К1. По договору Устройство кровли неэксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-05-04 | 2025-07-03 | 715;1228 | 98
|  | 6 | 1270 | К1. Устройство кровли эксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-05-04 | 2025-07-03
|  | 7 | 1271 | К1. По договору Устройство кровли эксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-05-04 | 2025-07-03 | 715;424;1228 | 98
|  | 5 | 1272 | К1. Закрыт тепловой контур по корпусу | 0% | 0 дней | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1266 | 1340ОН+15 дней;88
|  | 5 | 1273 | К1. Закрыт ВРЕМЕННЫЙ тепловой контур по корпусу (при необходимости) | 0% | 45 дней | 2025-05-09 | 2025-06-23 | 1259ОО | 1340ОН+15 дней;88 | временный тепловой контур возводят при необходимости - в случае если постоянный тепловой контур не получается возвести к 15 октября требуемого года для выполнения отделочных работ)
|  | 4 | 1274 | К1. Внутренние инженерные системы | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  | 1536
|  | 5 | 1275 | К1. Вертикальный транспорт (лифты,подъемное оборудование) | 0% | 150 дней | 2025-05-04 | 2025-10-01
|  | 6 | 1276 | К1. По договору Вертикальный транспорт (лифты,подъемное оборудование) | 0% | 150 дней | 2025-05-04 | 2025-10-01 | 723;1228 | 107 | регламентированная привязка и длительность
|  | 5 | 1277 | К1. Внутренние сантехнические системы | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1278 | К1. Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  | 1648
|  | 7 | 1279 | К1. В соответствии с договорным графиком Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 6 | 1280 | К1. Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1281 | К1. В соответствии с договорным графиком Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 6 | 1282 | К1. Внутренняя канализация | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1283 | К1. В соответствии с договорным графиком Внутренняя канализация | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 6 | 1284 | К1. Внутренний водосток | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1285 | К1. В соответствии с договорным графиком Внутренний водосток | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 6 | 1286 | К1. Пожаротушение | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1287 | К1. В соответствии с договорным графиком Пожаротушение | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 5 | 1288 | К1. Отопление | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  | 1648 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1289 | К1. По договору Отопление (контур для пуска тепла) | 0% | 250 дней | 2025-02-12 | 2025-10-20 | 861;1243 | 1340ОН+15 дней;89
|  | 6 | 1290 | К1. По договору Отопление (все система полностью) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 5 | 1291 | К1. Вентиляция, дымоудаление | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  | 1648 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1292 | К1. По договору Вентиляция, дымоудаление | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 5 | 1293 | К1. Кондиционирование | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1294 | К1. По договору Кондиционирование | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 861;1243
|  | 5 | 1295 | К1. Внутренние слаботочные системы | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1296 | К1. Автоматизированные системы управления | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1297 | К1. АСУД (комплекс) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1298 | К1. В соответствии с договорным графиком АСУД (комплекс) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1299 | К1. АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1300 | К1. В соответствии с договорным графиком АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1301 | К1. АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1302 | К1. В соответствии с договорным графиком АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1303 | К1. СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1304 | К1. В соответствии с договорным графиком СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1305 | К1. Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1306 | К1. В соответствии с договорным графиком Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 6 | 1307 | К1. Системы противопожарной защиты | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1308 | К1. АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1309 | К1. В соответствии с договорным графиком АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1310 | К1. АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1311 | К1. В соответствии с договорным графиком АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1312 | К1. АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1313 | К1. В соответствии с договорным графиком АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1314 | К1. СОУЭ | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1315 | К1. В соответствии с договорным графиком СОУЭ | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1316 | К1. СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1317 | К1. В соответствии с договорным графиком СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 6 | 1318 | К1. Системы обеспечения безопасности | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1319 | К1. СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1320 | К1. В соответствии с договорным графиком СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1321 | К1. СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1322 | К1. В соответствии с договорным графиком СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1323 | К1. СКУД | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1324 | К1. В соответствии с договорным графиком СКУД | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1325 | К1. ОЗДС | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1326 | К1. В соответствии с договорным графиком ОЗДС | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1327 | К1. Домофон (видеодомофон) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1328 | К1. В соответствии с договорным графиком Домофон (видеодомофон) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1329 | К1. СПД (Система передачи данных) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1330 | К1. В соответствии с договорным графиком СПД (Система передачи данных) | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 6 | 1331 | К1. Сети связи | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 7 | 1332 | К1. ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1333 | К1. В соответствии с договорным графиком ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1334 | К1. СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1335 | К1. В соответствии с договорным графиком СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 7 | 1336 | К1. СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02
|  | 8 | 1337 | К1. В соответствии с договорным графиком СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 5 | 1338 | К1. Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 11мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1339 | К1. По договору Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 410 дней | 2025-02-12 | 2026-04-02 | 869;1243
|  | 5 | 1340 | К1. Пуск тепла корпус | 0% | 0 дней | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1272ОН+15 дней;1289ОН+15 дней;1273ОН+15 дней | 1357;90
|  | 4 | 1341 | К1. Отделочные работы | 0% | 459 дней | 2025-03-20 | 2026-06-26 |  | 1550ОН-160 дней | старт отделки надземной части через 90дн после старта кладки (при условии прогноза пуска тепла до 30 октября того же года, иначе после пуска тепла или 01 апреля следующего года - ранее событые), завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 5 | 1342 | К1. Отделочные работы МОП и вестибюли | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08 |  | 183НН;1571;1570
|  | 6 | 1343 | К1. Вестибюль | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08
|  | 7 | 1344 | К1. По договору Вестибюль | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08 | 993;1260НН+90 дней | 111
|  | 6 | 1345 | К1. Лифтовые и квартирные холлы | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08
|  | 7 | 1346 | К1. По договору Лифтовые и квартирные холлы | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08 | 993;1260НН+90 дней | 111
|  | 6 | 1347 | К1. Л/клетки и тамбур-шлюзы | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08
|  | 7 | 1348 | К1. По договору Л/клетки и тамбур-шлюзы | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08 | 993;1260НН+90 дней | 111
|  | 6 | 1349 | К1. Коммерческие помещения | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08
|  | 7 | 1350 | К1. По договору Коммерческие помещения | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08 | 993;1260НН+90 дней | 111
|  | 5 | 1351 | К1. Отделочные работы Квартиры | 0% | 410 дней | 2025-03-20 | 2026-05-08 |  | 184НН
|  | 6 | 1352 | К1. Подготовка под чистовую отделку квартир (при наличии) | 0% | 320 дней | 2025-03-20 | 2026-02-07
|  | 7 | 1353 | К1. По договору Подготовка под чистовую отделку квартир | 0% | 320 дней | 2025-03-20 | 2026-02-07 | 993;1260НН+90 дней | 1355НН+90 дней
|  | 6 | 1354 | К1. Чистовая отделка квартир (при наличии) | 0% | 320 дней | 2025-06-18 | 2026-05-08
|  | 7 | 1355 | К1. По договору Чистовая отделка квартир | 0% | 320 дней | 2025-06-18 | 2026-05-08 | 1353НН+90 дней;994 | 112
|  | 5 | 1356 | К1. Отделочные работы, раздел ТХ (в этом разделе планируются работы только по соц.объектам) | 0% | 230 дней | 2025-11-04 | 2026-06-26
|  | 6 | 1357 | К1. По договору Отделочные работы, раздел ТХ (в этом разделе планируются работы только по соц.объектам) | 0% | 230 дней | 2025-11-04 | 2026-06-26 | 1340;1148ОН+90 дней
|  | 3 | 1358 | Корпус 2 (55 этажей ) | 0% | 923 дней | 2024-04-02 | 2026-10-20
|  | 4 | 1359 | К2. Надземная часть здания | 0% | 692 дней | 2024-04-02 | 2026-03-03 |  | 1571;1570
|  | 5 | 1360 | К2. Монтаж монолитных конструкций выше отм. 0.000 | 0% | 369 дней | 2024-10-17 | 2025-10-25 |  | 86;1430;1432;1437 | стандартный регламент дилтельности монолитных работ: 1этаж=30дн, типовой этаж=6дн; парапет=15дн
|  | 6 | 1361 | К2. 1 этаж Монолит | 0% | 30 дней | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 412;665;672;1141;1142 | 1362
|  | 6 | 1362 | К2. 2 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 1361 | 1363
|  | 6 | 1363 | К2. 3 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 1362 | 1364
|  | 6 | 1364 | К2. 4 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 1363 | 1365
|  | 6 | 1365 | К2. 5 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 1364 | 1366
|  | 6 | 1366 | К2. 6 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 1365 | 1367;1420;1421
|  | 6 | 1367 | К2. 7 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 1366 | 1368
|  | 6 | 1368 | К2. 8 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-22 | 2024-12-28 | 1367 | 1369
|  | 6 | 1369 | К2. 9 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2024-12-28 | 2025-01-07 | 1368 | 1370
|  | 6 | 1370 | К2. 10 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 1369 | 1371
|  | 6 | 1371 | К2. 11 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 1370 | 1372
|  | 6 | 1372 | К2. 12 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-19 | 2025-01-25 | 1371 | 1373
|  | 6 | 1373 | К2. 13 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 1372 | 1374
|  | 6 | 1374 | К2. 14 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 1373 | 1375
|  | 6 | 1375 | К2. 15 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 1374 | 1376;1427;1440;1442;1444;1446;1448;1450;1453;1455;1459;1461;1463;1465;1467;1470;1472;1474;1476;1478;1481;1483;1485;1487;1489;1491;1494;1496;1498;1500;1451
|  | 6 | 1376 | К2. 16 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 1375 | 1377
|  | 6 | 1377 | К2. 17 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 1376 | 1378
|  | 6 | 1378 | К2. 18 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 1377 | 1379
|  | 6 | 1379 | К2. 19 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-02 | 2025-03-08 | 1378 | 1380
|  | 6 | 1380 | К2. 20 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-08 | 2025-03-14 | 1379 | 1381
|  | 6 | 1381 | К2. 21 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 1380 | 1382
|  | 6 | 1382 | К2. 22 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 1381 | 1383
|  | 6 | 1383 | К2. 23 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 1382 | 1384
|  | 6 | 1384 | К2. 24 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 1383 | 1385
|  | 6 | 1385 | К2. 25 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 1384 | 1386
|  | 6 | 1386 | К2. 26 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-13 | 2025-04-19 | 1385 | 1387
|  | 6 | 1387 | К2. 27 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-19 | 2025-04-25 | 1386 | 1388
|  | 6 | 1388 | К2. 28 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 1387 | 1389
|  | 6 | 1389 | К2. 29 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 1388 | 1390
|  | 6 | 1390 | К2. 30 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 1389 | 1391
|  | 6 | 1391 | К2. 31 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 1390 | 1392
|  | 6 | 1392 | К2. 32 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 1391 | 1393
|  | 6 | 1393 | К2. 33 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 1392 | 1394
|  | 6 | 1394 | К2. 34 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 1393 | 1395
|  | 6 | 1395 | К2. 35 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 1394 | 1396
|  | 6 | 1396 | К2. 36 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 1395 | 1397
|  | 6 | 1397 | К2. 37 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 1396 | 1398
|  | 6 | 1398 | К2. 38 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 1397 | 1399
|  | 6 | 1399 | К2. 39 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 1398 | 1400
|  | 6 | 1400 | К2. 40 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-07-06 | 2025-07-12 | 1399 | 1401
|  | 6 | 1401 | К2. 41 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 1400 | 1402
|  | 6 | 1402 | К2. 42 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 1401 | 1403
|  | 6 | 1403 | К2. 43 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 1402 | 1404
|  | 6 | 1404 | К2. 44 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 1403 | 1405
|  | 6 | 1405 | К2. 45 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 1404 | 1406
|  | 6 | 1406 | К2. 46 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 1405 | 1407
|  | 6 | 1407 | К2. 47 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 1406 | 1408
|  | 6 | 1408 | К2. 48 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 1407 | 1409
|  | 6 | 1409 | К2. 49 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 1408 | 1410
|  | 6 | 1410 | К2. 50 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 1409 | 1411
|  | 6 | 1411 | К2. 51 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 1410 | 1412
|  | 6 | 1412 | К2. 52 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 1411 | 1413
|  | 6 | 1413 | К2. 53 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 1412 | 1414
|  | 6 | 1414 | К2. 54 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 1413 | 1415
|  | 6 | 1415 | К2. 55 этаж Монолит | 0% | 6 дней | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 1414 | 1416
|  | 6 | 1416 | К2. Кровля/Парапет Монолит | 0% | 15 дней | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 1415
|  | 5 | 1417 | К2. Монтаж конструкций металлических | 0% | 300 дней | 2025-02-03 | 2025-11-30
|  | 6 | 1418 | К2. По договору Монтаж конструкций металлических | 0% | 300 дней | 2025-02-03 | 2025-11-30 | 428;1420НН+45 дней
|  | 5 | 1419 | К2. Кладка наружных стен и перегородок | 0% | 430 дней | 2024-12-16 | 2026-02-27
|  | 6 | 1420 | К2. По договору Кладка наружных стен | 0% | 350 дней | 2024-12-16 | 2025-12-05 | 1366;665 | 1418НН+45 дней;94;1434ОО | начало после завершение 6 этажа монолита, завершение через 1,5мес после завершения монолита последнего этажа
|  | 6 | 1421 | К2. По договору Кладка перегородок | 0% | 430 дней | 2024-12-16 | 2026-02-27 | 1366;665 | 94;1152НН+90 дней;1165НН+90 дней;1167НН+90 дней;1169НН+90 дней;1171НН+90 дней;1214НН+90 дней;1505НН+90 дней;1507НН+90 дней;1509НН+90 дней;1511НН+90 дней;1514НН+90 дней | начало после завершение 6 этажа монолита, завершение через 4мес после завершения монолита последнего этажа
|  | 5 | 1422 | К2. МОКАП фасада | 0% | 60 дней | 2024-04-02 | 2024-06-01
|  | 6 | 1423 | К2. По договору МОКАП фасада | 0% | 60 дней | 2024-04-02 | 2024-06-01 | 768 | 473 | опциональная задача, длительность регламентированная
|  | 5 | 1424 | К2. Монтаж фасадов | 0% | 450 дней | 2024-09-14 | 2025-12-12
|  | 6 | 1425 | К2. По договору Монтаж фасадов | 0% | 450 дней | 2024-09-14 | 2025-12-12 | 776 | 96;1544;1521ОН-180 дней | начало через 30дней после старта монтажа окон ПВХ, завершение через 330дней после завершения монолита последнего этажа
|  | 5 | 1426 | К2. Монтаж светопрозрачных конструкций | 0% | 380 дней | 2025-02-12 | 2026-03-03 |  | 1571;95;1570
|  | 6 | 1427 | К2. По договору Монтаж светопрозрачных конструкций Витражи на системе стойка-ригель (на выносе) | 0% | 380 дней | 2025-02-12 | 2026-03-03 | 1375;790 | 1433 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 4мес после монолита последнего этажа
|  | 5 | 1428 | К2. Устройство кровли | 0% | 60 дней | 2025-10-25 | 2025-12-24
|  | 6 | 1429 | К2. Устройство кровли неэксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-10-25 | 2025-12-24
|  | 7 | 1430 | К2. По договору Устройство кровли неэксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-10-25 | 2025-12-24 | 1360;715 | 98
|  | 6 | 1431 | К2. Устройство кровли эксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-10-25 | 2025-12-24
|  | 7 | 1432 | К2. По договору Устройство кровли эксплуатируемой | 0% | 60 дней | 2025-10-25 | 2025-12-24 | 1360;715;424 | 98
|  | 5 | 1433 | К2. Закрыт тепловой контур по корпусу | 0% | 0 дней | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1427 | 88
|  | 5 | 1434 | К2. Закрыт ВРЕМЕННЫЙ тепловой контур по корпусу (при необходимости) | 0% | 45 дней | 2025-10-21 | 2025-12-05 | 1420ОО | 1501ОН+15 дней;88 | временный тепловой контур возводят при необходимости - в случае если постоянный тепловой контур не получается возвести к 15 октября требуемого года для выполнения отделочных работ)
|  | 4 | 1435 | К2. Внутренние инженерные системы | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  | 1536
|  | 5 | 1436 | К2. Вертикальный транспорт (лифты,подъемное оборудование) | 0% | 150 дней | 2025-10-25 | 2026-03-28
|  | 6 | 1437 | К2. По договору Вертикальный транспорт (лифты,подъемное оборудование) | 0% | 150 дней | 2025-10-25 | 2026-03-28 | 1360;723 | 107 | регламентированная привязка и длительность
|  | 5 | 1438 | К2. Внутренние сантехнические системы | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 330ДНЕЙ после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1439 | К2. Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  | 1648
|  | 7 | 1440 | К2. В соответствии с договорным графиком Хозяйственно-питьевой водопровод | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 6 | 1441 | К2. Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1442 | К2. В соответствии с договорным графиком Внутренний противопожарный водопровод | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 6 | 1443 | К2. Внутренняя канализация | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1444 | К2. В соответствии с договорным графиком Внутренняя канализация | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 6 | 1445 | К2. Внутренний водосток | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1446 | К2. В соответствии с договорным графиком Внутренний водосток | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 6 | 1447 | К2. Пожаротушение | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1448 | К2. В соответствии с договорным графиком Пожаротушение | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 5 | 1449 | К2. Отопление | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  | 1648 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1450 | К2. По договору Отопление (контур для пуска тепла) | 0% | 250 дней | 2025-02-12 | 2025-10-20 | 1375;861 | 1501ОН+15 дней;89
|  | 6 | 1451 | К2. По договору Отопление (все система полностью) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 5 | 1452 | К2. Вентиляция, дымоудаление | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  | 1648 | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1453 | К2. По договору Вентиляция, дымоудаление | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 5 | 1454 | К2. Кондиционирование | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1455 | К2. По договору Кондиционирование | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;861
|  | 5 | 1456 | К2. Внутренние слаботочные системы | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1457 | К2. Автоматизированные системы управления | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1458 | К2. АСУД (комплекс) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1459 | К2. В соответствии с договорным графиком АСУД (комплекс) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1460 | К2. АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1461 | К2. В соответствии с договорным графиком АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1462 | К2. АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1463 | К2. В соответствии с договорным графиком АСКУВТ (Автоматизированная система контроля и учета воды) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1464 | К2. СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1465 | К2. В соответствии с договорным графиком СМИК (Система маниторинга инженерной конструкции) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1466 | К2. Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1467 | К2. В соответствии с договорным графиком Система контроля окиси углерода (загазованности) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 6 | 1468 | К2. Системы противопожарной защиты | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1469 | К2. АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1470 | К2. В соответствии с договорным графиком АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1471 | К2. АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1472 | К2. В соответствии с договорным графиком АПТ (Система автоматизации автоматического (водяного, порошкового, газового) пожаротушения) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1473 | К2. АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1474 | К2. В соответствии с договорным графиком АПЗ (Система автоматизации противодымной защиты) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1475 | К2. СОУЭ | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1476 | К2. В соответствии с договорным графиком СОУЭ | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1477 | К2. СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1478 | К2. В соответствии с договорным графиком СКК (Система кабельных конструкций) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 6 | 1479 | К2. Системы обеспечения безопасности | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1480 | К2. СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1481 | К2. В соответствии с договорным графиком СОС (Система охранной сигнализации) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1482 | К2. СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1483 | К2. В соответствии с договорным графиком СОТ, СВН, СОВН (Система видеонаблюдения) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1484 | К2. СКУД | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1485 | К2. В соответствии с договорным графиком СКУД | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1486 | К2. ОЗДС | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1487 | К2. В соответствии с договорным графиком ОЗДС | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1488 | К2. Домофон (видеодомофон) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1489 | К2. В соответствии с договорным графиком Домофон (видеодомофон) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1490 | К2. СПД (Система передачи данных) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1491 | К2. В соответствии с договорным графиком СПД (Система передачи данных) | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 6 | 1492 | К2. Сети связи | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 7 | 1493 | К2. ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1494 | К2. В соответствии с договорным графиком ТВ, радио, интернет, телефон | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1495 | К2. СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1496 | К2. В соответствии с договорным графиком СКС структурированная кабельная сеть | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 7 | 1497 | К2. СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19
|  | 8 | 1498 | К2. В соответствии с договорным графиком СДС, СЭС, ССИ система связи | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 5 | 1499 | К2. Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 |  |  | старт после монолита 15этажа (или последнего, если здание ниже); завершение через 11мес после монолита последнего этажа
|  | 6 | 1500 | К2. По договору Электроснабжение и электроосвещение | 0% | 580 дней | 2025-02-12 | 2026-09-19 | 1375;869
|  | 5 | 1501 | К2. Пуск тепла корпус | 0% | 0 дней | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1434ОН+15 дней;1450ОН+15 дней | 1518;90;1505;1507;1509;1511;1514 | принимаем пуск тепла по временной схеме, для увеличения длительности отделки
|  | 4 | 1502 | К2. Отделочные работы | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 |  | 1550ОН-160 дней | старт отделки надземной части через 90дн после старта кладки (при условии прогноза пуска тепла до 30 октября того же года, иначе после пуска тепла или 01 апреля следующего года - ранее событые), завершение через 12мес после монолита последнего этажа
|  | 5 | 1503 | К2. Отделочные работы МОП и вестибюли | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 |  | 183НН;1571;1570
|  | 6 | 1504 | К2. Вестибюль | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20
|  | 7 | 1505 | К2. По договору Вестибюль | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 | 993;1501;1421НН+90 дней | 111
|  | 6 | 1506 | К2. Лифтовые и квартирные холлы | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20
|  | 7 | 1507 | К2. По договору Лифтовые и квартирные холлы | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 | 993;1501;1421НН+90 дней | 111
|  | 6 | 1508 | К2. Л/клетки и тамбур-шлюзы | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20
|  | 7 | 1509 | К2. По договору Л/клетки и тамбур-шлюзы | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 | 993;1501;1421НН+90 дней | 111
|  | 6 | 1510 | К2. Коммерческие помещения | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20
|  | 7 | 1511 | К2. По договору Коммерческие помещения | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 | 993;1501;1421НН+90 дней | 111
|  | 5 | 1512 | К2. Отделочные работы Квартиры | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 |  | 184НН
|  | 6 | 1513 | К2. Подготовка под чистовую отделку квартир (при наличии) | 0% | 210 дней | 2025-12-20 | 2026-07-22
|  | 7 | 1514 | К2. По договору Подготовка под чистовую отделку квартир | 0% | 210 дней | 2025-12-20 | 2026-07-22 | 993;1501;1421НН+90 дней | 1516НН+90 дней
|  | 6 | 1515 | К2. Чистовая отделка квартир (при наличии) | 0% | 210 дней | 2026-03-24 | 2026-10-20
|  | 7 | 1516 | К2. По договору Чистовая отделка квартир | 0% | 210 дней | 2026-03-24 | 2026-10-20 | 1514НН+90 дней;1148ОН+90 дней;994 | 112
|  | 5 | 1517 | К2. Отделочные работы, раздел ТХ (в этом разделе планируются работы только по соц.объектам) | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20
|  | 6 | 1518 | К2. По договору Отделочные работы, раздел ТХ (в этом разделе планируются работы только по соц.объектам) | 0% | 300 дней | 2025-12-20 | 2026-10-20 | 1501;1148ОН+90 дней
|  | 3 | 1519 | Благоустройство территории | 0% | 180 дней | 2025-09-16 | 2026-03-19 |  | 1571;1570 | уникальная задача зависащая от проекта, обычно производят в течении 6 месяцев, начало -180дн от завершения фасадов
|  | 4 | 1520 | Земляные работы | 0% | 60 дней | 2025-09-16 | 2025-11-15
|  | 5 | 1521 | По договору Земляные работы | 0% | 60 дней | 2025-09-16 | 2025-11-15 | 1034;1632;1633;1635;1636;1264ОН-180 дней;1425ОН-180 дней | 1543;1523;1525
|  | 4 | 1522 | Устройство твердых покрытий | 0% | 120 дней | 2025-11-15 | 2026-03-19
|  | 5 | 1523 | По договору Устройство твердых покрытий | 0% | 120 дней | 2025-11-15 | 2026-03-19 | 1034;1521 | 115;1543;194НН;1529ОН-45 дней;1527ОН-45 дней;1531ОН-45 дней;1533ОН-45 дней
|  | 4 | 1524 | Озеленение | 0% | 60 дней | 2025-11-15 | 2026-01-18
|  | 5 | 1525 | По договору Озеленение | 0% | 60 дней | 2025-11-15 | 2026-01-18 | 1042;1521 | 116;1543;195НН
|  | 4 | 1526 | Установка ограждения | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19
|  | 5 | 1527 | По договору Установка ограждения | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19 | 1034;1523ОН-45 дней | 1543
|  | 4 | 1528 | Устройство наружного освещения | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19
|  | 5 | 1529 | По договору Устройство наружного освещения | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19 | 1058;1523ОН-45 дней | 1543
|  | 4 | 1530 | Монтаж МАФ | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19
|  | 5 | 1531 | По договору Монтаж МАФ | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19 | 1050;1523ОН-45 дней | 117;1543;196НН
|  | 4 | 1532 | Организация дорожного движения | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19
|  | 5 | 1533 | По договору Организация дорожного движения | 0% | 45 дней | 2026-02-02 | 2026-03-19 | 1034;1523ОН-45 дней | 1543
|  | 2 | 1534 | Проведение комплексных испытаний и передача объекта УК | 0% | 324 дней | 2026-03-19 | 2027-02-10 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 1535 | Проведение индивидуальных и комплексных испытания | 0% | 30 дней | 2026-09-19 | 2026-10-19 |  | 1571;1570 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1536 | В соответствии с графиком к договору на проведение индивидуальных и комплексных испытаний | 0% | 30 дней | 2026-09-19 | 2026-10-19 | 1274;1151;1435 | 108;109;1542;1539;1540;1541 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 1537 | Передача объекта УК | 0% | 324 дней | 2026-03-19 | 2027-02-10 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1538 | Передача внутренних инженерных систем в УК | 0% | 30 дней | 2026-10-19 | 2026-11-18 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 5 | 1539 | Передача систем ОВ и ВК в УК | 0% | 30 дней | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 1536 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 5 | 1540 | Передача систем ЭОМ и СС в УК | 0% | 30 дней | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 1536 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 5 | 1541 | Передача лифтового оборудования в УК | 0% | 30 дней | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 1536 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 5 | 1542 | Передача систем противопожарной защиты | 0% | 30 дней | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 1536 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1543 | Передача БИО в УК | 0% | 30 дней | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 1521;1523;1525;1527;1529;1531;1533 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1544 | Передача фасадов в УК | 0% | 30 дней | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 1264;1425 |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1545 | Передача технической документации в УК | 0% | 30 дней | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 1582ОО |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1546 | Заключен договор управления с УК | 0% | 0 дней | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1582ОН+7 дней | 1547ОН+30 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1547 | Заключены договора УК с РСО | 0% | 0 дней | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 1546ОН+30 дней | 135 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 1548 | ЗОС и РВЭ | 0% | 232 дней | 2026-05-13 | 2026-12-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 2 | 1549 | 1-й Этап | 0% | 232 дней | 2026-05-13 | 2026-12-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 1550 | Готовность к обмерам БТИ | 0% | 0 дней | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1341ОН-160 дней;1502ОН-160 дней | 1552 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 1551 | Обмеры БТИ и корректировка документации перед вводом | 0% | 166 дней | 2026-05-13 | 2026-10-26 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1552 | Проведение обмеров БТИ | 0% | 45 дней | 2026-05-13 | 2026-06-27 | 1550 | 1554;1553НН;121 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1553 | Сбор Исполнительной документации по НИС | 0% | 30 дней | 2026-05-13 | 2026-06-12 | 1631;1552НН | 1555 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1554 | Согласование в 1С Финального перечня изменений по зданиям | 0% | 5 дней | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 1552 | 1559ОО+10 дней;1557ОО+10 дней;1558ОО+10 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1555 | Согласование в 1С Финального перечня изменений сетям | 0% | 5 дней | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 1553 | 1560;1559ОО+20 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1556 | Корректировка Буклета АГР и модели | 0% | 30 дней | 2026-06-12 | 2026-07-12 |  | 1561;122 | регламентные привязки и длительности
|  | 5 | 1557 | Корректировка буклета АГР | 0% | 30 дней | 2026-06-12 | 2026-07-12 | 1554ОО+10 дней |  | регламентные привязки и длительности
|  | 5 | 1558 | Корректировка модели | 0% | 30 дней | 2026-06-12 | 2026-07-12 | 1554ОО+10 дней |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1559 | Корректировка Проектной документации и ПСО | 0% | 45 дней | 2026-05-28 | 2026-07-12 | 1554ОО+10 дней;1555ОО+20 дней | 1562;171НН | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1560 | Разрешение на сети по аренде земли в ДГИ (при наличии НИС за пределами ГПЗУ) | 0% | 15 дней | 2026-06-17 | 2026-07-02 | 1555 | 1567;1562 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1561 | Корректировка АГР перед вводом | 0% | 35 дней | 2026-07-12 | 2026-08-16 | 1556 | 1562ОО+7 дней | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1562 | Корректировка экспертизы перед вводом | 0% | 60 дней | 2026-07-12 | 2026-09-10 | 1560;1559;1561ОО+7 дней | 1563;172;123 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1563 | Корректировка РС перед вводом | 0% | 7 дней | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 1562 | 1572;1564;1566 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1564 | Регистрация скорректированного ДДУ, размещение ПД и ПСО | 0% | 20 дней | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 1563 | 1565 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1565 | "Перевес" новых объектов (до подачи заявки на РВЭ) | 0% | 10 дней | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 1564 | 1577 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1566 | Формирование тех. Плана для адреса | 0% | 7 дней | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 1563 | 1567 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1567 | Получение адреса | 0% | 20 дней | 2026-09-24 | 2026-10-14 | 1566;1560 | 1568;124 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1568 | Фомирование итоговых технических планов | 0% | 12 дней | 2026-10-14 | 2026-10-26 | 1567 | 126;1577 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 1569 | Получение ЗОС по этапу 1 | 0% | 67 дней | 2026-10-20 | 2026-12-26 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1570 | Стройготовность к Итоговой проверке | 0% | 30 дней | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 1535;1342;1265;1227;1519;1128;1359;1426;1503 | 1572 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1571 | Формирование папки ЗОС | 0% | 30 дней | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 1535;1342;1265;1227;1519;1128;1359;1426;1503 | 1572;1657НН;1663НН;1667НН | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1572 | Итоговая проверка | 0% | 23 дней | 2026-11-19 | 2026-12-12 | 1571;1563;1570 | 1573 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1573 | Подписание нулевого акта | 0% | 7 дней | 2026-12-12 | 2026-12-19 | 1572 | 1574 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1574 | ЗОС | 0% | 7 дней | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 1573 | 1575 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1575 | ЗОС по этапу 1 получен | 0% | 0 дней | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 1574 | 1577;125 | регламентные привязки и длительности
|  | 3 | 1576 | Получение РВЭ по этапу 1 | 0% | 5 дней | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1577 | Подача и регистрация заявки | 0% | 1 день | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 1575;1565;1568 | 1578 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1578 | Рассмотрение пакета документов | 0% | 1 день | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 1577 | 1579 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1579 | Выдача замечаний для устранения | 0% | 1 день | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 1578 | 1580 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1580 | Согласование технических планов | 0% | 1 день | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 1579 | 1581 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1581 | Решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию | 0% | 1 день | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 1580 | 1582 | регламентные привязки и длительности
|  | 4 | 1582 | РВЭ по этапу 1 получен | 0% | 0 дней | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1581 | 1670ОН+180 дней;1671ОН+270 дней;1672ОН+60 дней;1673ОН+60 дней;127;1546ОН+7 дней;1545ОО;1661;1665;1668 | регламентные привязки и длительности
|  | 1 | 1583 | Вынос сетей из пятна застройки | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
|  | 2 | 1584 | Вынос сетей Теплоснабжения | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
|  | 3 | 1585 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1624 | 1589
|  | 3 | 1586 | СМР по выносу теплосети | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
|  | 4 | 1587 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1588;1589
|  | 4 | 1588 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1587 | 26
|  | 3 | 1589 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1585;1587
|  | 2 | 1590 | Вынос сетей Электроснабжения и освещения | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
|  | 3 | 1591 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1624 | 1595
|  | 3 | 1592 | СМР по выносу сетей Электроснабжения и освещения | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
|  | 4 | 1593 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1594;1595
|  | 4 | 1594 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1593 | 26
|  | 3 | 1595 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1593;1591
|  | 2 | 1596 | Вынос сетей Газоснабжения | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
|  | 3 | 1597 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1624 | 1601
|  | 3 | 1598 | СМР по выносу сетей Газоснабжения | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
|  | 4 | 1599 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1600;1601
|  | 4 | 1600 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1599 | 26
|  | 3 | 1601 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1599;1597
|  | 2 | 1602 | Вынос сетей Водоснабжения и канализации | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
|  | 3 | 1603 | Оформление СКП по водоснабжению | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1624 | 1608
|  | 3 | 1604 | Оформление СКП по водоотведению | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1624 | 1608
|  | 3 | 1605 | СМР по выносу сетей Водоснабжения и канализации | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
|  | 4 | 1606 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1607;1608
|  | 4 | 1607 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1606 | 26
|  | 3 | 1608 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1606;1603;1604
|  | 2 | 1609 | Вынос Сети связи | 0% | 151 дней | 2023-12-07 | 2024-05-10
|  | 3 | 1610 | Оформление СКП по ликвидируемым сетям. | 0% | 14 дней | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 1624 | 1614
|  | 3 | 1611 | СМР по выносу сетей Связи | 0% | 28 дней | 2023-12-24 | 2024-01-25 | 616
|  | 4 | 1612 | СМР по выносу сетей | 0% | 14 дней | 2023-12-24 | 2024-01-11 |  | 1613;1614
|  | 4 | 1613 | Врезка и переключение | 0% | 14 дней | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 1612 | 26
|  | 3 | 1614 | Передача переустроенной сети на баланс эксплуатирующей организации | 0% | 120 дней | 2024-01-11 | 2024-05-10 | 1612;1610
|  | 1 | 1615 | Наружные инженерные сети ТУ/ТП | 0% | 243 дней | 2023-01-11 | 2023-09-11
|  | 2 | 1616 | ТУ на вынос и переустройство сетей | 0% | 30 дней | 2023-08-12 | 2023-09-11 | 242 | 265;1624
|  | 2 | 1617 | Электроснабжение (Договор тех. Присоединения) | 0% | 30 дней | 2023-01-13 | 2023-02-12 | 201 | 260;67;1625;266
|  | 2 | 1618 | Теплоснабжение (Договор тех. Присоединения) | 0% | 30 дней | 2023-01-13 | 2023-02-12 | 201 | 263;66;1626
|  | 2 | 1619 | Водоснабжение/Канализования (Договор тех. Присоединения) | 0% | 30 дней | 2023-01-13 | 2023-02-12 | 201 | 261;262;1627
|  | 2 | 1620 | Водосток ТУ оформление | 0% | 30 дней | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 198 | 262;1628
|  | 2 | 1621 | Сети связи ТУ оформление и подписание договора | 0% | 30 дней | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 198 | 264;1637;1629;68
|  | 1 | 1622 | Наружные инженерные сети ПИР | 0% | 172 дней | 2023-10-08 | 2024-04-01
|  | 2 | 1623 | ПИР по наружным сетям | 0% | 142 дней | 2023-10-08 | 2024-03-02
|  | 3 | 1624 | ПИР вынос сетей из пятна застройки | 0% | 60 дней | 2023-10-08 | 2023-12-07 | 566;1616 | 1585;1591;1597;1603;1604;1610
|  | 3 | 1625 | Электроснабжение ПИР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 260;1617;572 | 1633;1630
|  | 3 | 1626 | Теплоснабжение ПИР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 263;1618;572 | 1632;1630
|  | 3 | 1627 | Водоснабжение/Канализования ПИР | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 572;1619 | 1630
|  | 3 | 1628 | Водосток ПИР | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 572;1620 | 1630
|  | 3 | 1629 | Сети связи ПИР | 0% | 90 дней | 2023-11-29 | 2024-03-02 | 1621;572 | 1630
|  | 2 | 1630 | Согласование ПД-РД наружные сети | 0% | 30 дней | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 1628;1627;1629;1625;1626 | 688;687
|  | 1 | 1631 | Наружные инженерные сети СМР/ПНР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 |  | 1553
|  | 2 | 1632 | Теплоснабжение СМР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 1626;693;1098 | 1521;1216;1648;1647;101
|  | 2 | 1633 | Электроснабжение СМР по Договору тех. Присоединения | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 1625;693;1098 | 1521;102;1640
|  | 2 | 1634 | СМР по водоснабжению и канализации | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 |  | 1657
|  | 3 | 1635 | Водоснабжение/Канализование СМР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 693;1098 | 1658;1521;103;104
|  | 3 | 1636 | Водосток СМР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 693;1098 | 1663;1521;105
|  | 2 | 1637 | Сети связи СМР | 0% | 90 дней | 2024-06-18 | 2024-09-16 | 1621;693;1098 | 1667;106
|  | 1 | 1638 | Наружные инженерные сети ввод/передача | 0% | 1008 дней | 2024-09-16 | 2027-07-03
|  | 2 | 1639 | Электроснабжение ввод | 0% | 72 дней | 2024-09-16 | 2024-11-27
|  | 3 | 1640 | Акт выполнения тех.условий | 0% | 30 дней | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 1633 | 1641
|  | 3 | 1641 | Акт допуска Ростехнадзора | 0% | 7 дней | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 1640 | 1643;1642
|  | 3 | 1642 | Акт технологического присоединения (ЗОС и РВЭ) | 0% | 7 дней | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 1641 | 1644
|  | 3 | 1643 | Акт пломбировки узла учета | 0% | 7 дней | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 1641
|  | 3 | 1644 | Договор на постоянное электроснабжение | 0% | 14 дней | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 1642 | 1645
|  | 3 | 1645 | Подача ЭС по постоянной схеме ( физическая) | 0% | 14 дней | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 1644
|  | 2 | 1646 | Теплоснабжение ввод | 0% | 574 дней | 2025-04-30 | 2026-11-29
|  | 3 | 1647 | Развернутый акт на ИТП на ПНР (для ЗОС) | 0% | 7 дней | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 1632;1164 | 1648
|  | 3 | 1648 | Акт допуска (ИТП, система ОВ,ВК) на ПНР | 0% | 7 дней | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 1647;1632;1288;1291;1278;1439;1449;1452 | 1649
|  | 3 | 1649 | Договор на ПНР по теплоснабжению (для РВЭ) | 0% | 14 дней | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 1648 | 1650
|  | 3 | 1650 | ПНР по теплоснабжению | 0% | 15 дней | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 1649 | 1652;1651
|  | 3 | 1651 | Пуск тепла по регламенту от сети МОЭК | 0% | 7 дней | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 1650
|  | 3 | 1652 | Развернутый акт ИТП на постоянное теплоснабжение | 0% | 7 дней | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 1650 | 1653
|  | 3 | 1653 | Акт допуска по постоянному теплоснабжению | 0% | 7 дней | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 1652 | 1654
|  | 3 | 1654 | Договор на постоянное теплоснабжение | 0% | 14 дней | 2026-11-08 | 2026-11-22 | 1653 | 1655
|  | 3 | 1655 | Подача ТС по постоянной схеме ( физическая) | 0% | 7 дней | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 1654 | 91
|  | 2 | 1656 | Водоснабжение/Канализование | 0% | 1008 дней | 2024-09-16 | 2027-07-03
|  | 3 | 1657 | Акт тех приемки водопровода ( для зос) | 0% | 7 дней | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1634;1571НН | 1659
|  | 3 | 1658 | Акт осмотра дворовой канализации (для зос) | 0% | 7 дней | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 1635 | 1659
|  | 3 | 1659 | Разрешение на водоснабжение и канализование (для РВЭ) | 0% | 7 дней | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 1658;1657 | 1660
|  | 3 | 1660 | Договор на ВК постоянное | 0% | 14 дней | 2026-11-03 | 2026-11-17 | 1659 | 1661
|  | 3 | 1661 | Передача на баланс | 0% | 180 дней | 2027-01-04 | 2027-07-03 | 1660;1582 | 136
|  | 2 | 1662 | Водосток | 0% | 252 дней | 2026-10-20 | 2027-07-03
|  | 3 | 1663 | Акт готовности системы к принятию сточных ввод ( для ЗОС) | 0% | 7 дней | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1636;1571НН | 1664
|  | 3 | 1664 | Разрешение на сброс сточных вод (для РВЭ) | 0% | 7 дней | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 1663 | 1665
|  | 3 | 1665 | Передача на баланс | 0% | 180 дней | 2027-01-04 | 2027-07-03 | 1664;1582 | 136
|  | 2 | 1666 | Сети связи | 0% | 252 дней | 2026-10-20 | 2027-07-03
|  | 3 | 1667 | Справка о выполнении ТУ | 0% | 7 дней | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1637;1571НН | 1668
|  | 3 | 1668 | Передача на баланс | 0% | 180 дней | 2027-01-04 | 2027-07-03 | 1667;1582 | 136
|  | 1 | 1669 | Передача собственникам | 0% | 360 дней | 2027-03-05 | 2028-03-03
|  | 2 | 1670 | Передача квартир без отделки | 0% | 0 дней | 2027-07-03 | 2027-07-03 | 1582ОН+180 дней | 1675ОН+150 дней;129
|  | 2 | 1671 | Передача квартир с отделкой | 0% | 0 дней | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 1582ОН+270 дней | 1676ОН+150 дней;130
|  | 2 | 1672 | Передача комм. Помещений | 0% | 0 дней | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 1582ОН+60 дней | 1677ОН+60 дней;131
|  | 2 | 1673 | Передача машиномест | 0% | 0 дней | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 1582ОН+60 дней | 1678ОН+60 дней;132
|  | 2 | 1674 | Срок по ДДУ | 0% | 300 дней | 2027-05-04 | 2028-03-03
|  | 3 | 1675 | Передача квартир без отделки | 0% | 0 дней | 2027-11-30 | 2027-11-30 | 1670ОН+150 дней
|  | 3 | 1676 | Передача квартир с отделкой | 0% | 0 дней | 2028-03-03 | 2028-03-03 | 1671ОН+150 дней
|  | 3 | 1677 | Передача комм. Помещений | 0% | 0 дней | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1672ОН+60 дней
|  | 3 | 1678 | Передача машиномест | 0% | 0 дней | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 1673ОН+60 дней